
         (anexa nr. __ la Ordinul MADR nr. _____ /201_)

                             Cod manual M 01 – 10  

MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ LEADER” - SUB-MĂSURA 19.2 “SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”

Versiunea 01

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

2014-2020
MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ LEADER” - SUB-MĂSURA 19.2 “SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”

Cod manual M 01 – 10  
Versiunea 01

CUPRINS

SECTIUNEA I – PROCEDURĂ
1SECTIUNEA I – PROCEDURA


11.
DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI


42.
REFERINȚE LEGISLATIVE


42.1.
Legislație comunitară


62.2.
Legislație națională


83.
SCOP


84.
DOMENIUL DE APLICARE


95.
DEMARCAREA SARCINILOR CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 19.2 LA NIVELUL AFIR


106.
DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE LA NIVELUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ


147.
PRIMIREA ȘI ÎNREGISTRAREA PROIECTELOR LA AFIR. VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ȘI A ELIGIBILITĂȚII


147.1 Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare de către AFIR. Depunerea proiectelor la AFIR


177.2 Verificarea încadrării proiectelor


217.3 Verificarea eligibilității


267.4 Întocmirea Listei Cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase la nivel OJFIR/CRFIR și a Raportului de evaluare la nivel CRFIR


277.5 Notificarea Cererilor de finanțare eligibile/neeligibile


277.6 Soluţionarea contestaţiilor


298.
CONTRACTAREA


298.1 Prevederi comune pentru toate proiectele aferente Sub-măsurii 19.2


308.2 Prevederi specifice pentru proiectele de servicii aferente Sub-măsurii 19.2


459.
RECONCILIEREA PRIVIND SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A CONTRACTELOR  DE FINANȚARE ŞI A NOTELOR DE ÎNCETARE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE AFERENTE PROIECTELOR DE SERVICII


4510.
IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE SERVICII


4610.1
Verificarea  pe teren a activităților proiectelor de servicii


4810.2  Verificarea Raportului  de activitate (intermediar sau final)


5011.
ASPECTE GENERALE PRIVIND AVIZAREA ACHIZIȚIILOR ȘI RAMBURSAREA PLĂȚILOR


5112.
DESCOPERIREA UNEI NEREGULI/ FRAUDE


52SECȚIUNEA II - FORMULARE


53E0.1L  PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANȚARE


55E1.1L - Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii


73E1.2.1L  FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI


90E2.2L  REGISTRUL ELECTRONIC AL CERERILOR DE FINANȚARE


97E6.0L- RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE


99E6.1L  LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE


101E 6.2L  LISTA CERERILOR DE FINANȚARE NEELIGIBILE


103CRFIR/OJFIR


105E6.8.1L  NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE ELIGIBILE/NEELIGIBILE


106E6.8.2L   NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTAȚIA DEPUSĂ


107E6.8.3L   NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE


109E7.5L   RAPORTARE CONTESTAȚII


110C1.1L   CONTRACT DE FINANȚARE


116ANEXA I – LA CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DE SERVICII


132C1.4L   FIȘA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE


135C1.4B  FIȘA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE


136C1.14L PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACTARE


138C3.2.2L NOTĂ DE APROBARE/NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE


140C3.2.2.1L NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE


141C3.3.4L – ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE FINANȚARE


143D0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A PROIECTULUI DE SERVICII


144D 1.1L FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN  ÎN ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI


146D 1.2L  RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE


148D 1.3L FIȘA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREA RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE


150D 1.4L NOTIFICAREA DE AVIZARE/ NEAVIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE (INTEMEDIAR/FINAL)


151SECȚIUNEA III – FIȘE DE VERIFICARE E 1.2L SPECIFICE SUB-MĂSURII 19.2


151E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (SERVICII)


170E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență sM 4.1


180E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI -  corespondență sM 4.1a


191E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență sM4.2


198E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență sM 4.2a


206E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență sM4.2 GBER minimis


213E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență SM 4.2 GBER


226E 1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență SM 4.3 (agricol)


232E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență SM 4.3 (irigaţii)


239E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI -  corespondență SM 6.1


247E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență SM 6.2


255E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 6.3


261E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 6.4


268E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență SM 6.5


272E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 7.2


281E1.2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM7.6


287E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ  A PROIECTULUI - corespondență sM 8.1


295E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 9.1


300E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 9.1a


305E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 16.4/16.4a




SECTIUNEA I – PROCEDURA 

1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

1.1. Definiții

· Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei;

· Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect si care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

· Cerere de finanțare - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil;

· Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;

· Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

· Eligibilitate – suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării prin Măsurile/Sub-măsurile din FEADR;

· Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit;

· Fișa măsurii/sub-măsurii – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;

· Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR;

· Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

· LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”; 

· Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);

· Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezintă trasabilitatea operațiunilor;

· Potențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR;

· Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este selectat);

· Strategie de Dezvoltare Locală - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;

· Zi – zi lucrătoare.

1.2. Prescurtări

· PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;

· FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
· MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

· DGDR-AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;

· AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

· DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;

· SIN – Serviciul Investiții Non-agricole din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole - AFIR;
· SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole - AFIR;

· DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;
· SIB – Serviciul Infrastructură de Bază din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces – AFIR;
· SIA - Serviciul Infrastructură de Acces din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces – AFIR;
· DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;
· SP – Serviciul Pomicultură din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;
· SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;
· DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;
· SPD - Serviciul Plăți Directe din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare – AFIR;
· SIFFM - Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare – AFIR;
· CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

· OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

· SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· CE – SLIN – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale /Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· CI – SLIN – CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole -  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· CJC – CRFIR – Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  
· CMIT – CRFIR - Compartiment Monitorizare și IT din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  
· SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· SIBA – CRFIR - Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· CE – SIBA – CRFIR - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene – AFIR;

· DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR;

· DGA AFPD – Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe;

· DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-agricole;

· DCP - Direcţia Coordonare Programe - AFIR;

· SM – Serviciul Metodologie - AFIR;

· SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR.

2. REFERINȚE LEGISLATIVE

IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor prezentului Manual de procedură. În situația  în care survin modificări în cadrul  unor acte normative în vigoare sau completărilor și modificărilor aduse acestora, personalul AFIR și al celorlalte organisme implicate în derularea Sub-măsurii 19.2 vor aplica prevederile legislației în vigoare, până în momentul modificării Manualului de procedură în conformitate cu acestea.

2.1. Legislație comunitară

· Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană ratificat prin Legea nr. 157/2005;  

· Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului și completările ulterioare; 
· Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014  de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

· Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare  a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene;

· Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
· Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) si de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu modificările ulterioare;
· Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014  de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare;
· Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014 al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consilului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consilului;

· Regulamentul  (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
· Regulamentul (UE) nr. 640/2013 al Comisiei Europene de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările și completările ulterioare;

· Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC;

· Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți ;i alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, cu modificările și completările ulterioare;

· Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, cu modificările și completările ulterioare;

· Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consilului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, cu modificările și completările ulterioare;
· Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

· Regulamentul (UE) nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

· Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat;

· Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare; (Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016 de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a României pentru sprijin acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508).
2.2. Legislație națională

· Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor;

· Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 susţinute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015-P99/26.02.2015, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/2015;
· Ordinul ministrului sgriculturii și dezvoltării rurale nr. 862/2016 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
· Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2000, cu modificările și completările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
· Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
· Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.571/2014 privind aprobarea Bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 794/2016 privind aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor, submăsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

· Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2017 privind aprobarea ghidurilor solicitantului pentru accesarea măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu arie de aplicabilitate ITI, aplicabile în sesiunile de depunere proiecte organizate pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare; 

· Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
· Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare;

· Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

3. SCOP

Scopul Manualului de procedură este de a furniza personalului AFIR cu atribuții specifice în gestionarea proiectelor finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, de la nivel național, regional și județean, mijloacele necesare pentru implementarea eficientă a acestei Sub-măsuri.

4. DOMENIUL DE APLICARE

În cadrul Manualului se descrie procedura de lucru a AFIR privind repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între structurile şi organismele implicate, formularele și documentele utilizate, precum şi termenele care trebuie respectate. În cadrul procedurii se delimitează activitățile desfășurate de serviciile implicate de la nivelul OJFIR, CRFIR și AFIR.

Manualul a fost elaborat de către Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole – Serviciul LEADER din cadrul AFIR. Capitolele/ sub-capitolele generale, dedicate implementării tuturor tipurilor de proiecte (servicii, investiții și sprijin forfetar), au fost definitivate ca urmare a consultării și integrării observațiilor și propunerilor formulate de un grup de lucru format din reprezentanți ai direcțiilor tehnice și ai Serviciului Metodologie – Direcția Coordonare Programe din cadrul AFIR. 

Manualul de procedură va fi urmat și respectat de către personalul AFIR cu atribuții specifice de la toate nivelele (central, regional și judeţean), conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a AFIR și a fișelor de post.

Procedura stabilește pașii procedurali aferenți etapelor de verificare (evaluare), contractare și implementare a angajamentelor legale aferente proiectelor de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2. În cazul proiectelor de servicii, se aplică toate prevederile menționate în capitolele prezentei proceduri. 

Totodată, procedura stabilește pașii procedurali generali aplicabili în cazul tuturor proiectelor depuse în cadrul Sub – măsurii 19.2, inclusiv a celor de investiții și cu sprijin forfetar, în ceea ce privește atribuțiile de evaluare și selecție la nivel GAL, precum și pașii de urmat în vederea depunerii acestora la AFIR, repartizarea către Serviciile responsabile și evaluarea eligibilității acestora la nivelul structurilor Agenției. În cazul proiectelor de investiții și a celor cu sprijin forfetar, se aplică prevederile menționate în capitolele 1 – 8.1, 11-12 ale prezentei proceduri. În ceea ce privește contractarea și implementarea proiectelor de investiții și a celor cu sprijin forfetar, se vor aplica prevederile și pașii procedurali specifici măsurilor PNDR 2014 – 2020 ale căror obiective sunt atinse prin proiectele finanțate.

În etapele de contractare, modificare contracte, implementare sau autorizare a plăților, dacă anumite cerințe specifice sub-măsurilor naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi solicitate cerințe/obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL.

NOTĂ

Toată corespondenţa purtată cu beneficiarii se întocmeşte în două exemplare originale, care vor fi ştampilate (după caz, conform legislației în vigoare) şi vor avea acelaşi număr de înregistrare. Exemplarul transmis către beneficiar va avea numai semnătura Directorului General AFIR/ Directorului General Adjunct ILINA/ Directorului General Adjunct AFPD/ Directorului DATLIN/ DAF/ DIBA/ DPDIF/ Directorului General Adjunct CRFIR/ Directorului CRFIR/ Directorului OJFIR. Cel de-al doilea exemplar va avea și semnăturile persoanelor care l-au întocmit, verificat şi aprobat/avizat.

La toate formularele utilizate în fluxul procedural de către AFIR, pentru proiectele finanțate prin Măsura 19 – ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, se va adăuga și litera L, pentru a putea, în procesul de monitorizare, să fie evidențiată Măsura 19 LEADER. 

Pentru etapa de evaluare (atât pentru proiectele de investiții și cu sprijin forfetar, cât și pentru proiectele de servicii), se va completa Pista de audit E0.1L din cadrul prezentului Manual de procedură. Pentru fiecare etapă de implementare a proiectelor, se vor completa Pistele de audit aferente etapei procedurale specifice proiectului finanțat prin Sub-măsura 19.2. 

Pentru etapele de contractare, implementare și modificare contracte se vor utiliza:

· pentru proiectele de servicii – formularele specifice din cadrul prezentului Manual/ formularele generale utilizate conform Manualelor de procedură de contractare, respectiv modificare contracte, după caz;

· pentru proiectele de investiții și cu sprijin forfetar - formularele generale utilizate conform Manualelor de procedură de contractare, respectiv modificare contracte.

5. DEMARCAREA SARCINILOR CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA SUB-MĂSURII 19.2 LA NIVELUL AFIR

Sprijinul în cadrul Sub-măsurii 19.2 se acordă pentru implementarea măsurilor din cadrul strategiilor de dezvoltare locală (SDL) ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate și autorizate de către DGDR AM PNDR. 

GAL are obligația de a realiza selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în SDL selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza de către GAL-uri, pe baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criterii de selecție în conformitate cu prevederile fișelor măsurilor din SDL, adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL are obligația de a respecta condițiile minime obligatorii de publicitate.

Proiectele selectate de către GAL-uri se pot încadra în una dintre următoarele categorii:

a. proiecte de investiții, respectiv investiții în infrastructură, investiții în sectoarele agricol și forestier, investiții non-agricole;

b. proiecte cu sprijin forfetar (domeniul agricol și non-agricol), în cadrul cărora sprijinul se acordă în tranșe cu o valoare prestabilită (nominal sau procentual), în funcție de specificul fiecărei măsuri; 

c. proiecte de servicii, respectiv proiecte care vizează operațiuni necorporale precum organizarea de evenimente, instruiri, formare profesională, informare etc.;

d. proiecte mixte (investiții și servicii), care vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (ex.: proiecte de cooperare).

Pentru determinarea tipului de proiect, se vor analiza:

· fișa tehnică a măsurii din cadrul SDL;

· cererea de finanțare utilizată pentru depunerea proiectului.
Atenție!

Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la momentul lansării apelului de selecție (format editabil). În cazul proiectelor de investiții și a proiectelor cu sprijin forfetar, cererile de finanțare vor fi cele aferente măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020, adaptate de GAL prin selectarea modelului de cerere de finanțare corespunzător măsurii ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL selectată de către DGDR – AM PNDR.

În cazul proiectelor de servicii, se va utiliza formularul-cadru de cerere de finanțare prevăzut în prezentul Manual de procedură, în Secțiunea Formulare.
Pentru a stabili Serviciul responsabil (OJFIR/CRFIR) la nivelul căruia se va realiza verificarea, se va avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin proiect, conform Anexei I - “Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile în cadrul Sub-măsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanțare specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar“ la Ghidul de implementare.

6. DERULAREA PROCESULUI DE SELECȚIE LA NIVELUL GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ

Procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor va fi stabilită în SDL de către GAL și va fi aprobată de AM, prin selecția strategiei. Procedura de selecție detaliată va fi publicată, în vederea asigurării transparenței, pe pagina web a GAL și va fi fi inclusă în Ghidurile solicitantului pentru măsurile din SDL elaborate de GAL.

GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiilor, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR. Condițiile de eligibilitate pot fi completate cu condițiile obligatorii din documentele de implementare naționale și europene, în vigoare, specifice tipurilor de operațiuni, printr-o propunere de modificare a SDL. Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și metodologia de punctare se stabilesc de către GAL.

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL lansează pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate:

· pe site-ul propriu (varianta detaliată);

· la sediul GAL (varianta detaliată, pe suport tipărit);

· la sediile primăriilor partenere GAL (varianta simplificată);

· prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată), după caz.

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL. 

Atenție! 

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare. Sunt acceptate ca solicitanți/beneficiari eligibili formele de asociere neconstituite juridic (parteneriate informale) doar în cazul măsurilor din SDL elaborate în baza art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Pentru anumite operațiuni de interes public (ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband) pentru comunitate și teritoriu, identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat, GAL poate să depună proiecte începând cu al doilea apel de selecție lansat pentru cele trei tipuri de măsuri precizate mai sus, sub rezerva aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese și cu condiția ca eligibilitatea GAL, ca beneficiar al măsurii respective, să fie menționată în fișa tehnică din SDL. În acest caz, GAL va externaliza evaluarea către o entitate independentă. În situația în care o parte dintre membrii Comitetului de selecție au participat la elaborarea proiectului, aceștia nu vor lua parte la procesul de selecție și nu vor semna Raportul de selecție. Pentru aceste proiecte, în etapa de verificare a eligibilității, AFIR va realiza verificări suplimentare și se va asigura de faptul că s-au aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate și selecție stabilite în cadrul SDL. 

Varianta detaliată a apelului de selecție trebuie să conțină minimum informațiile precizate în Ghidul de implementare a Sub-măsurii 19.2. 

Apelurile de selecție care au expirat se vor menține pe site, în secțiunea "arhivă", pe toată perioada de implementare și monitorizare a SDL. 

GAL are obligația de a asigura măsurile minime obligatorii de publicitate a apelurilor de selecție și eventuala prelungire a acestora – așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare a Sub-măsurii 19.2. În cazul nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de reprezentantul CDRJ.

În cazul în care GAL-urile solicită modificarea SDL, acestea pot lansa apelurile de selecție conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PNDR a modificărilor solicitate. Modificarea strategiei se realizează conform indicațiilor DGDR AM PNDR. După primirea aprobării de la DGDR AM PNDR, GAL-urile solicită modificarea Acordului – cadru de finanțare aferent Sub-măsurii 19.4, ce vizează revizuirea SDL – Anexa nr. III la Acordul – cadru de finanțare. Este obligatoriu ca proiectele selectate în urma apelului lansat conform strategiei modificate să fie depuse la OJFIR la o dată ulterioară datei de modificare a Acordului – cadru de finanțare. 

În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, disponibil pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info) la momentul publicării apelului de selecție. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor prevederi legislative. 

Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL/on-line (în situația existenței unui sistem informatic de gestiune a cererilor de finanțare aferente acestei sub-măsuri la nivelul AFIR), sub forma cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de implementare aparține solicitantului. 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori.

Pentru proiectele de investiții/sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.
Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR, inclusiv, după caz, prevederile Schemei de ajutor de minimis - “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 

GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare  clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului depus. Clarificările admise de GAL vor face parte integrantă din Cererea de finanțare și vor fi luate în considerare și de experții AFIR, în cazul în care proiectul va fi selectat.

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL. În situația în care GAL este beneficiar (al unor operațiuni ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband), verificarea se va realiza de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare, cu respectarea principiului ”4 ochi”. 
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele implicate de la nivelul GAL (inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, care să conțină minim aspectele precizate în cadrul Ghidului de implementare. În cazul în care experții OJFIR/CRFIR care verifică încadrarea proiectului constată că în Declarațiile pe propria răspundere nu sunt menționate toate aspectele solicitate, proiectul va fi declarat neconform. 

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/ DGDR AM PNDR/ MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.

În momentul depunerii la structurile teritoriale ale AFIR (SLIN – OJFIR), proiectele selectate vor avea atașate obligatoriu toate fișele de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), Raportul de selecție și Raportul de contestații (dacă este cazul), emise de GAL, însoțite de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. 

7. PRIMIREA ȘI ÎNREGISTRAREA PROIECTELOR LA AFIR. VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ȘI A ELIGIBILITĂȚII 

7.1 Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare de către AFIR. Depunerea proiectelor la AFIR

AFIR lansează un anunț de deschidere a sesiunii continue de primire de cereri de finanțare, finanțate prin Sub-măsura 19.2, care va fi publicat pe site-ul AFIR (www.afir.info). Lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare a proiectelor se stabilește în corelare cu respectarea unui termen de cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice de la publicarea pe site-ul AFIR a Ghidului de implementare și a documentelor de procedură aferente, aprobate prin OMADR. 

Acesta trebuie să cuprindă următoarele informații:

· Perioada și locul unde pot fi depuse cererile de finanțare; 

· Fondurile disponibile în cadrul alocării Sub-măsurii 19.2;

· Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect (conform fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil nu poate depăși 200.000 de euro/proiect);

· Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate menționate în Ghidul de implementare, Manualul de procedură și Formularele specifice pentru implementarea Sub-măsurii 19.2, disponibile pe site-ul www.afir.info, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL; 

· Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele generale de eligibilitate menționate în fișa tehnică a Sub-măsurii 19.2, precum și criteriile de eligibilitate prevăzute în fișa tehnică a măsurii din SDL, preluate obligatoriu în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL;

· Solicitantul trebuie să fie selectat de către GAL în cadrul unui apel de selecție lansat conform prevederilor din cadrul SDL.

În cadrul Sub-măsurii 19.2, structurile teritoriale ale AFIR pot primi cereri de finanțare selectate de GAL numai dacă GAL are, la momentul depunerii proiectului/proiectelor, un Contract de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“, aflat în perioada de valabilitate. 
Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să se poată realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare. 

MADR și instituțiile subordonate nu își asumă responsabilitatea contractării unor proiecte în afara termenelor prevăzute de regulamentele europene și legislația națională.

Cererile de finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul.  În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe raza căreia investiția proiectului este predominantă din punct de vedere valoric. În cazul proiectelor care vizează exploatații agricole (cu obiective similare celor finanțate prin sub-măsurile 6.1, 6.3 și 6.5) amplasate pe teritoriul mai multor județe, acestea vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia exploatația agricolă are ponderea cea mai mare (suprafața agricolă/numărul de animale). 

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

Cererea de finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar și în format electronic (CD – 1 exemplar, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole de la nivelul OJFIR.   

Pentru a determina Serviciul responsabil la nivelul OJFIR/CRFIR, expertul SLIN – OJFIR va avea în vedere formularul-cadru de cerere de finanțare depus, aferent măsurii ale cărei obiective sunt atinse prin proiect, consultând Anexa I - „Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile în cadrul Sub-măsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanțare specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar“ la Ghidul de implementare. După determinarea structurii responsabile de verificarea proiectului, expertul CE SLIN OJFIR transmite documentația depusă, cu Notă de transmitere (conform modelului din secțiunea Formulare a prezentului Manual), în aceeași zi. În cazul în care structura responsabilă de verificare este în cadrul CRFIR, transmiterea se realizează în maximum 2 (două) zile de la primirea la nivelul SLIN-OJFIR. Șeful SLIN-OJFIR este direct responsabil de respectarea termenelor procedurale.

Proiectele de servicii, pentru care se utilizează Cererea de finanțate aferentă proiectelor de servicii (formular E1.1L) din cadrul capitolului Formulare al prezentului Manual de procedură, vor fi verificate de către CE SLIN - OJFIR.

Dosarul cererii de finanțare conţine Cererea de finanţare însoţită de anexele administrative, conform listei documentelor (punctul E din cadrul Cererii de finanțare), legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ. 

Pentru proiectele de servicii care vizează ”acțiuni pentru transferul de cunoștințe (formare) și acțiuni de informare”, solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de finanțare, procesul verbal de recepție sau un alt document similar pentru serviciile realizate și înscrise în secțiunea C, finanțate prin alte programe/măsuri din PNDR. Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți, listele de prezență etc., în funcție de tipul serviciului. 
Toate cererile de finanțare depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 la structurile teritoriale ale AFIR  trebuie să fie însoțite în mod obligatoriu de:

· Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ*;

· Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu) și avizată de CDRJ*;

· Fișa de verificare pe teren, întocmită de GAL (formular propriu)* – dacă este cazul;

· Raportul de selecție, întocmit de GAL (formular propriu) și avizat de CDRJ;

· Raportul de contestații, întocmit de GAL (formular propriu) - dacă este cazul;

· Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu).

* Fișa de verificare a eligibilității, Fișa de verificare a criteriilor de selecție și Fișa de verificare pe teren (dacă este cazul) sunt elaborate de către GAL și pot fi realizate atât ca formulare distincte (două sau trei, în funcție de opțiunea GAL), cât și ca un singur formular, care să cuprindă toate punctele aferente celor trei etape de verificare. 

Atenție! Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL va cuprinde atât verificarea criteriilor generale de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR, cât și verificarea criteriilor de eligibilitate specifice ale GAL. 
Notă 

GAL va putea utiliza ca model fișele de verificare privind criteriile de eligibilitate întocmite la nivelul Agenției, care pot fi completate cu criteriile de eligibilitate suplimentare precizate în fișa măsurii din SDL.

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta legislația incidentă, precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de selecție, au intervenit modificări ale legislației, evaluarea proiectelor se va realiza în conformitate cu cerințele apelului de selecție modificat, adaptate noilor prevederi legislative.

7.2 Verificarea încadrării proiectelor 
Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR, utilizând formularul E1.2.1L disponibil în Secțiunea II-,,Formulare” din cadrul prezentului Manual de procedură, astfel:

•
la nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții – montaj (indiferent de tipul de beneficiar), precum și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici; 

•
la nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții – montaj), proiectele cu sprijin forfetar și proiectele de servicii.

În ziua primirii dosarului cererii de finanțare la OJFIR/CRFIR, șeful SAFPD/SLIN – OJFIR/CRFIR/SIBA – CRIFR repartizează dosarul unui expert din cadrul Compartimentului Evaluare pe baza criteriului de repartizare uniformă din punct de vedere al numărului de cereri. Expertul Compartimentului Evaluare căruia i-a fost repartizată cererea de finanțare înființează dosarul administrativ. Dosarul va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis. 

Termenul de emitere a formularului E1.2.1L este de maximum 3 (trei) zile de la primirea cererii de finanțare. 

În cazul în care constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard), expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare (formular E3.4L), către GAL sau solicitant, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns este de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL, în acest caz termenul de emitere a fișei E1.2.1L prelungindu-se cu termenul de răspuns. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR.

Pentru solicitarea de informații suplimentare se va utiliza modelul de formular E 3.4 (la care se va adăuga codificarea specifică ”L”) existent în cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01.

Proiectele se vor înregistra în Registrul electronic al cererilor de finanțare E2.2L din cadrul prezentului Manual de procedură, Secțiunea II - “Formulare”.

Expertul CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR va completa Fișa de verificare a încadrării proiectelor (E1.2.1L), care va cuprinde două părți:

· Partea  I  – Verificarea conformității documentelor

Expertul CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR, care primește cererea de finanțare, trebuie să se asigure de prezența fișelor de verificare (eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a Raportului de selecție și a Raportului de contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese. Raportul de Selecție va fi semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența la mediul privat sau public. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței Apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. Raportul de selecție va fi datat, avizat de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri - persoană juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte aprobări. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens.

În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, data depunerii proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare privind modificarea Acordului-cadru de finanțare”, de către OJFIR ca urmare a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal între GAL și AFIR. 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost “neconform”, ca urmare a verificării punctelor specificate în  Partea  I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza aceluiași Raport  de selecție.   

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară) se acceptă redepunerea aceleiași cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca urmare a selecției periodice.

· Partea a II-a – Verificarea încadrării proiectului

Pentru toate proiectele, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a cererii de finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii (conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de intervenție. 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, în baza unuia sau mai multor puncte de verificare din Partea a II-a, vor fi înapoiate solicitanților. Aceștia pot reface proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură, urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție. 

O Cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori, pentru puncte de verificare specifice Formularului E 1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor lansate de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare. De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) nu va mai fi acceptată pentru verificare.

Pentru proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01.
Verificarea în Registrul electronic al cererilor de finanțare (E2.2L), aferent sub-măsurii 19.2, se realizează astfel:

La momentul realizării conformității, expertul verifică în ,,Registrul electronic al cererilor de finanțare” statutul cererii de finanțare. Se verifică în coloana 72 ,,Status proiect” dacă cererea de finanțare figurează ca respinsă sau neadmisă pentru verificare sau dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a acesteia. În situația în care se regăsesc două retrageri sau renunțări ale aceleiași cereri de finanțare în Registrul E2.2L, expertul verificator va opri verificarea conformităţii la acest stadiu. Dacă solicitantul se regăseşte în Registrul electronic al cererilor de finanțare cu o singură înregistrare de renunțare sau retragere a cererii de finanțare, expertul verificator va continua verificarea conformității. 

În cazul proiectelor de investiții, pentru a urmări încadrarea în termenele maxime de depunere a documentelor obligatorii specifice fiecărei măsuri din cadrul strategiei, în vederea verificării conformității, expertul va completa în Registrul electronic al cererilor de finanțare, CF pentru care solicitanții trebuie să prezinte documente referitoare la cofinanțare sau acord de mediu (sau certificat de urbanism), precizând datele limită pentru prezentarea acestora. 

Selecția proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării proiectului tehnic, a documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000. Aceste documente se vor prezenta cu respectarea prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și modificările ulterioare.

După verificarea conformității, expertul OJFIR/CRFIR completează formularul E2.2L -„Registrul electronic al cererilor de finanţare”. Acest document va fi transmis către expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul compartimentului Monitorizare și IT de la nivelul CRFIR.

Informații privind codificarea cererilor de finanțare

Numărul de înregistrare al cererii de finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu la nivelul GAL. Înregistrarea cererii de finanțare în Registrul electronic al cererilor de finanțare se va face în etapa de depunere a cererii de finanțare.

Numărul de înregistrare al cererii este compus din următoarele caractere: 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	F/N
	19
	2
	_ _ _


	_ _ _ _
	11 _
	_
	_ _
	_ _ _ _ 

	Tip cerere de finanțare


	Codificarea măsurii  


	Codificarea sub-măsurii 


	Cod Decizie Autorizare GAL


	 Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare
	Nr. de referinţă al licitaţiei de proiecte
	Codul Regiunii


	Codul Judeţului


	Numărul de ordine de înregistrare în registru




1. Tip cerere de finanţare – 1 caracter - câmp text (F – pentru cereri conforme, N – pentru cereri neconforme);

2. Codificarea  măsurii - 2 caractere - câmp numeric - 19;

3. Codificarea sub - măsurii  - 1 caracter – câmp numeric - 2:

4.   Cod Decizie Autorizare GAL – 3 caractere – câmp numeric;

5.   Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare -  4 caractere:

· 3 caractere – câmp numeric (ex. 041 – pentru Sub-măsura 4.1, 161 – pentru sub-măsura 16.1, 001 – pentru servicii);

· 1 caracter – câmp alfanumeric (ex. ”A” pentru Sub-măsurile PNDR ale căror codificări includ litera ”A” – sector pomicol, ”0” pentru măsurile ale căror codificări nu conțin text, "I" pentru proiectele aferente arealului ITI Delta Dunării, conform avizului GAL din partea ADI-ITI DD, "P"pentru proiectele aferente sectorului pomicol având ca arie de aplicabilitate zona ITI Delta Dunării, conform avizului GAL din partea ADI-ITI DD, ”G” pentru proiectele care se încadrează în obiectivele schemei de ajutor de stat GBER, inclusiv pentru proiectele aferente sectorului pomicol care se încadrează în obiectivele schemei de ajutor de stat GBER, ”M” pentru proiectele care se încadrează în obiectivele schemei de minimis, inclusiv pentru proiectele aferente sectorului pomicol care se încadrează în obiectivele schemei de minimis); 
6. Nr. de referinţă al apelului de proiecte  - 3 caractere - câmp numeric reprezentând:

· 1 caracter – număr licitaţie – 1 (sesiune continuă);

· 2 caractere – ultimele două cifre ale anului lansării apelului (ex. 17).

7. Codul Regiunii – 1 caracter – câmp numeric – conform Manualului de procedură pentru evaluare, selectare și contractare M 01-01.

8. Codul Judeţului – 2 caractere – câmp numeric - conform Manualului de procedură pentru evaluare, selectare și contractare M 01-01.

9. Numărul de ordine de înregistrare în registru - 4 caractere – câmp numeric.

Pe parcursul verificării încadrării proiectului se va completa inclusiv Pista de Audit pentru cererea de finanțare, formular E0.1L.

7.3 Verificarea eligibilității

Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operațiunile implementate prin LEADER trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR și să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în SDL. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.

În ceea ce privește proiectele de servicii, pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații majoritari) poate depune mai multe proiecte simultan la două sau mai multe GAL-uri din același județ, județe diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție diferite, respectând, pe lângă condițiile minime menționate mai sus, următoarele condiții:

· acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007 - 2013;

· acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat. 

Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele proiectului și categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. Costurile prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în fișa măsurii din SDL. 

Localizarea proiectului/investiția, respectiv toate cheltuielile aferente implementării proiectelor  trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. 

Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională și informare, organizare evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Serviciile de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora. 
Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este eligibilă cu respectarea următoarelor condiții: solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.  

Notă

Nu există restricții privind amplasarea proiectului/exploatației în arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării) sau zona montană, deoarece nu există apel distinct lansat de către AFIR.

În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol (Anexa STP). Nu se supun zonării din Anexa STP culturile de căpșuni în sere și solarii și pepenierele. Se acceptă finanțarea altor specii, care nu sunt cuprinse în Anexa STP, în baza unei analize locale a unui institut certificat, care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă. 

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de proiect. Pentru verificarea eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va utiliza ,,Fișa de evaluare generală a proiectului” – formular E 1.2L, din cadrul Secțiunii Fișe de verificare E1.2 specifice Sub-măsurii 19.2 a prezentului Manual de procedură, care corespunde modelului de cerere de finanțare utilizat de solicitant. Pentru verificarea eligibilității cererilor de finanțare aferente proiectelor de servicii, experții SLIN OJFIR vor utiliza formularul E 1.2L – Fișa de evaluare generală a proiectului pentru proiecte de servicii, din cadrul Manualului. 

Notă

Procesul de evaluare a fiecărei cereri de finanțare presupune obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, chiar dacă, pe parcurs, experții verificatori constată neîndeplinirea unuia sau mai multor criterii.

Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării proiectului. Experții CE SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR vor completa Fișa de evaluare generală a proiectului (E1.2L). Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate, conform punctului E din cererea de finanțare, se va realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele documentelor atașate în copie la cererea de finanțare, odată cu documentele solicitate în vederea contractării.  

Pentru toate proiectele finanțate prin Sub-măsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare al Declarației pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din PNDR, cu elementele descrise în cererea de finanțare.

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL - anexă la Acordul – cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Sub-măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare“. 

Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii de finanțare, experții Compartimentului Evaluare (care au verificat condițiile de eligibilitate) vor realiza vizita pe teren la amplasamentul proiectului (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de observatori) pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. 

Verificarea pe teren se va face în conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei etape din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare, cod manual M01-01, în vigoare. 

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da numai după verificarea pe teren. 

Rezultatul și concluziile verificării pe teren sunt finalizate prin completarea ,,Fișei de verificare în teren” (E3.8L) și într-un Raport asupra verificării pe teren (E4.1L). Formularele E3.8L și E4.1L vor fi preluate din Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01. Se vor folosi formularele aferente măsurii/sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin sub-măsura 19.2. La ,,Raportul  asupra verificării pe teren” se vor anexa obligatoriu fotografiile reprezentative din teren. Codificarea suplimentară ”L” se va folosi pentru a identifica specificul proiectului finanțat prin Măsura 19 - “Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”.

Verificarea eligibilității se realizează în termen de 3 (trei) zile pentru cererile de finanțare care nu implică vizită pe teren și maximum 6 (șase) zile pentru proiectele care includ vizită pe teren. În cazul în care este necesară solicitarea de informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, aceste termene se pot prelungi cu termenul maxim necesar pentru primirea răspunsului din partea solicitantului/GAL. Pentru situațiile în care termenele de verificare nu pot fi respectate, depășirea acestora va fi permisă pe baza unei motivații întemeiate, aprobate de Directorul OJFIR/CRFIR.

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații : 

-  informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare;

-   necesitatea corectării bugetului indicativ. 

În situația în care sunt necesare clarificări privind fișa măsurii din SDL, în etapa de verificare a eligibilității, expertul verificator poate să solicite informații suplimentare de la DGDR AM PNDR.   

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare solicitantului sau GAL-ului, în funcție de natura informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși 5 (cinci) zile începând cu ziua următoare de la primirea formularului E3.4L de către solicitant/GAL. În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. 

După finalizarea verificărilor de către experți pot apărea diferențe de rezultat al verificării între experți. În cazul în care se constată diferențe între evaluarea făcută de expertul 1 (2 ochi) și cea făcută de expertul 2 (4 ochi), acestea se mediază de către șeful serviciului, decizia sa fiind finală. În cazul în care între opinia comună a experților și opinia șefului de serviciu există divergențe, medierea este făcută de către șeful ierarhic superior, decizia acestuia din urmă fiind cea finală. Decizia finală luată în procesul de mediere va fi justificată prin menționarea argumentelor relevante în cadrul rubricii Observații a formularului E1.2L. 

În cazul în care Directorul OJFIR/CRFIR are o altă opinie decât a experților și a șefului ierarhic al experților privind decizia referitoare la condițiile de eligibilitate, acesta are opțiunea de a alege decizia expertului cu care este de acord din punct de vedere tehnic sau, dacă consideră necesar, poate dispune reverificarea cererii de finanțare de către altă echipă de experți. Pentru justificarea deciziei sale, Directorul va completa argumentele relevante în rubrica Observații a formularului E1.2L.

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic - CD), care au fost declarate neeligibile de către OJFIR/CRFIR, se restituite solicitanților (la cerere), pe baza unui proces-verbal de restituire, încheiat în 2 exemplare, semnat de ambele părți.  Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL, în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de finanțare refăcute vor intra din nou într-un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestații etc.). 

Pentru proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii de finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01 - 01.

La nivelul tuturor entităților implicate în verificarea cererilor de finanțare de la nivelul Oficiilor Județene/Centrelor Regionale, arhivarea temporară a documentelor de lucru se realizează conform Manualului de proceduri pentru arhivare M02-06.

Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu vor completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă odată cu cererea de finanțare.

Notă

După  evaluarea cererii de finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate neconforme/neeligibile.

7.4 Întocmirea Listei Cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase la nivel OJFIR/CRFIR și a Raportului de evaluare la nivel CRFIR

Raportul de evaluare E 6.0L aferent Sub-măsurii 19.2 conține: 

· E 6.1L- Lista cererilor de finanțare eligibile;

· E 6.2L- Lista cererilor de finanțare neeligibile;

· E 6.3L- Lista cererilor de finanțare retrase.

La nivelul OJFIR

Şeful CE SLIN/SAFPD - OJFIR întocmeşte bilunar (în zilele de 15 și 30 ale fiecărei luni sau ziua lucrătoare imediat următoare, în cazul în care una sau ambele date sunt nelucrătoare) lista cererilor de finanțare eligibile, neeligibile și retrase atât în format electronic cât și listată, semnată de Directorul OJFIR. Listele se scanează şi se transmit la CE SLIN/SAFPD - CRFIR în vederea întocmirii listelor E6.1L, E6.2L, E6.3L și a Raportului de evaluare E6.0L la nivel regional. Cele trei liste se vor întocmi pentru proiectele selectate de fiecare GAL în parte. Ex: Dacă pe teritoriul unui OJFIR activează trei Grupuri de Acțiune Locală, se vor întocmi câte trei liste, în care se vor înscrie datele proiectelor ce se finanțează prin Sub-măsura 19.2. 
La nivelul CRFIR - SLIN/SAFPD

Pentru proiectele evaluate la nivelul OJFIR, șeful SLIN/SAFPD - CRFIR cumulează și verifică listele transmise de CE SLIN/SAFPD - OJFIR  (întocmite pentru fiecare GAL în parte), adaugă în listă proiectele evaluate la nivelul SLIN/SAFPD - CRFIR și întocmeşte bilunar Lista cererilor de finanțare eligibile (ordonate în ordinea înregistrarii), neeligibile și retrase (E6.1L, E6.2L, E6.3L)  împreună cu Raportul de evaluare (E6.0L), care va fi aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR. În Listele Cererilor de Finanțare, cumulate la nivel CRFIR, se vor înscrie toate proiectele preluate din listele întocmite la nivelul SLIN/SAFPD - OJFIR și toate proiectele evaluate la nivelul SLIN/SAFPD - CRFIR. 

Șeful SLIN/SAFPD - CRFIR va transmite o copie a Raportului de evaluare aprobat, însoțit de cele trei liste către expertul responsabil cu monitorizarea de la nivelul CRFIR. 

O copie a Raportului de evaluare va fi transmisă de către CE - SLIN/SAFPD CRFIR către CE SLIN/SAFPD OJFIR în ziua aprobării Raportului.

La nivelul CRFIR - SIBA

Pentru proiectele evaluate la nivelul CE SIBA - CRFIR, șeful SIBA CRFIR întocmeşte bilunar Lista cererilor de finanțare eligibile (ordonate în ordinea înregistrării), neeligibile și retrase (E6.1L, E6.2L, E6.3L) împreună cu Raportul de evaluare (E6.0L), care va fi aprobat de Directorul General Adjunct CRFIR. Cele trei liste se vor întocmi pentru proiectele selectate de fiecare GAL în parte. 

La nivelul fiecărui serviciu, se întocmește Raportul de evaluare pentru proiectele care se încadrează în obiectul de activitate al serviciului. Raportul de evaluare (E6.0L) se înregistrează de către referent în Registrul de înregistrare a documentelor E2.3L. 

Termenul de întocmire, avizare și aprobare a Raportului de evaluare la nivelul CRFIR este de 2 (două) zile după ziua de 15, respectiv 30 a fiecărei luni (sau ziua lucrătoare imediat următoare, în cazul în care una sau ambele date sunt nelucrătoare).

7.5 Notificarea Cererilor de finanțare eligibile/neeligibile

Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL-urile care au realizat selecția proiectelor vor fi notificaţi de către CE SLIN/SAFPD -OJFIR/CRFIR/ CE SIBA - CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare, în termen de două zile de la aprobarea Raportului de evaluare de către CRFIR. În acest scop, expertul CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/CE SIBA - CRFIR va completa Formularul E6.8.1L și îl va înainta spre semnare către Directorul OJFIR/Directorul CRFIR.

Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii de finanțare. GAL va primi o copie a formularului comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire.

7.6 Soluţionarea contestaţiilor

Contestaţia privind decizia de finanţare a proiectului, rezultată ca urmare a verificării eligibilității de către OJFIR/CRFIR, va fi depusă de către solicitant, în termen de maximum 5  (cinci) zile de la primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre soluționare către o structură AFIR superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul.

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 

Analiza contestațiilor se va realiza:

· La CRFIR, la Serviciul tehnic de specialitate care coordonează structura care a analizat proiectul (SAFPD/ SLIN), pentru proiectele a căror neeligibilitate a fost constatată de OJFIR.

· La AFIR, la Direcția de specialitate de la nivel central corespondentă structurii care a analizat proiectul (DAF, DIBA, DPDIF sau DATLIN), în cazul proiectelor a căror neeligibilitate a fost constatată de CRFIR.

OJFIR/CRFIR va transmite contestația la entitatea care o verifică, împreună cu dosarul administrativ al cererii de finanțare care face obiectul contestației.

În situația în care activitatea de la nivel central nu permite verificarea contestației în timp util, aceasta poate fi redirecționată, în baza unei Note aprobate de Directorul General al AFIR, către CRFIR, altul decât cel care a analizat proiectul inițial.

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării la structura care o soluționează.

În urma analizei, pentru fiecare contestație se întocmește un Raport asupra contestației (Formular E4.2L). Raportul asupra contestației, care propune admiterea sau respingerea contestației, este întocmit de un expert din cadrul serviciului responsabil, verificat de Șeful de serviciu, vizat de Directorul Direcției/Directorul CRFIR și avizat de DGA ILINA/ DGA AFPD/ DGA CRFIR. 

În cazul unor divergențe de opinie între expert și șeful de serviciu, medierea se va realiza la nivelul Directorului Direcției/ Directorului CRFIR, raportul de contestație având o singură rezoluție: admis sau respins. Dacă soluția propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare, se va întocmi fișa E1.2LR (refăcută).

În cazul redirecționării contestațiilor spre soluționare la CRFIR, Rapoartele întocmite de Centrul Regional se transmit la DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, împreună cu documentele justificative, dacă este cazul.

Solicitanţii vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la aprobarea Raportului de contestație. Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite prin fax/poștă/e-mail solicitantului și GAL (spre știință) formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a Raportului de contestații. O copie a Raportului de contestații se va transmite și la OJFIR/CRFIR care a realizat evaluarea cererii de finanțare.

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația returnează cererile de finanțare și dosarul administrativ (în care vor fi incluse Raportul de contestație și fișa de evaluare generală a proiectului refăcută – E1.2LR – dacă este cazul) către OJFIR/CRFIR de la care a fost primit.
Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, precum și de soluționare a contestațiilor, se constată greșeli de orice natură, AFIR are obligația de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile și motivele obiective care au condus la aceste abateri pentru a putea analiza și eventual dispune măsurile administrative corespunzătoare, dacă se impun. 

Pentru evidența contestațiilor depuse, lunar, experții CE SLIN/SAFPD OJFIR întocmesc documentul EXCEL „Raportare Contestații”, prin completarea coloanelor de la 1 la 8, pe care îl transmit la CRFIR. CE SLIN/SAFPD CRFIR cumulează documentele, le completează cu contestațiile depuse la CE SLIN/SAFPD CRFIR și constituie documentul „Raportare Contestații LEADER”. Experții CE SIBA CRFIR întocmesc documentul „Raportare Contestații LEADER” – formular E7.5L pentru proiectele depuse la CRFIR.

La nivelul fiecărui serviciu din cadrul DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN se constituie documentul „Raportare Contestații” formular E7.5L. Acest document se păstrează pentru evidența contestațiilor depuse.

8. CONTRACTAREA

8.1 Prevederi comune pentru toate proiectele aferente Sub-măsurii 19.2 

Contractarea se realizează la nivelul CRFIR. După semnarea Contractelor/Deciziilor de finanțare, expertul SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR va transmite către GAL o adresă de înștiințare privind încheierea angajamentului legal.

Pentru Contractele/Deciziile aferente proiectelor de investiții/sprijin forfetar se vor respecta pașii procedurali și se vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01)/ modificare contracte - Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod manual: M 01-02), în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de cererea de finanțare utilizată. Dacă anumite cerințe specifice Sub-măsurilor naționale nu corespund cu cerințele măsurii din SDL, formularele din cadrul manualelor de procedură generale vor fi adaptate pentru a nu fi introduse cerințe/ obligații care să nu corespundă cu măsura aprobată prin SDL.

Verificarea conformității documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului/ Deciziei de finanțare, în cazul proiectelor de investiții/sprijin forfetar, se va realiza în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01- 01, în funcție de specificul fiecărui proiect. 
În termen de maximum 3 (trei) zile de la data aprobării Raportului de evaluare şi primirea dosarelor administrative de la OJFIR (dacă este cazul), șeful SLIN/ SAFPD/ SIBA – CRFIR repartizează experților CE SLIN/ SAFPD/ SIBA - CRFIR dosarele administrative în vederea inițierii procedurii de contractare. 

În vederea încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele specifice  pentru care au atașat copii la cererea de finanțare, în original, în vederea verificării conformității.

În termen de maximum 2 (două) zile de la repartizarea dosarelor, expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR întocmește și transmite către beneficiarii din lista E6.1L – Cereri de finanțare eligibile (atașată Raportului de evaluare - formular E6.0L) formularul de Notificare a beneficiarului privind semnarea Contractului/ Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), în funcție de tipul măsurii în care se încadrează proiectul eligibil, cu mențiunea că nu se vor înscrie informații referitoare la Raportul de selecție. O copie a formularului va fi transmisă, spre știință, GAL. Pentru proiectele de investiții, formularul se va prelua din Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:

· pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin, cursul de schimb  euro-leu aplicabil va fi cel valabil la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării contractului/deciziei de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html; 

· pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei plăți va fi cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă. 

Expertul CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului, în vederea încheierii Contractului/Deciziei de finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.

În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Sub-măsura 19.2, SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR are obligația de a transmite și către GAL o copie a deciziei de neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care era încadrat  proiectul neîncheiat/încetat. 

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare a Contractului/ Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești.

8.2 Prevederi specifice pentru proiectele de servicii aferente Sub-măsurii 19.2

Pentru cererile de finanțare pentru servicii, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data aprobării Raportului de evaluare şi primirea dosarelor administrative de la OJFIR, șeful SLIN – CRFIR repartizează experților CE SLIN CRFIR dosarele administrative în vederea inițierii procedurii de contractare. 

În termen de maximum 2 (două) zile de la repartizarea dosarelor, experții CE SLIN CRFIR vor întocmi formularul E6.8.3L ”Notificarea solicitantului privind semnarea Contractului de finanţare” și vor notifica solicitanții incluşi în Lista proiectelor eligibile cu privire la semnarea angajamentelor legale. O copie a formularului va fi transmisă, spre știință, și către GAL. 

Pentru proiectele de servicii finanțate prin Sub-măsura 19.2 se va utiliza formularul cadru de Contract de Finanțare (C1.1L) (postat pe site-ul www.afir.info), precum și formularele specifice proiectelor de servicii din secțiunea Formulare, anexă la Manualul de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Pentru proiectele de servicii nu se va realiza monitorizarea ex-post.

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notificării E6.8.3L următoarele documente:

· Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie;

· Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar;

· Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%;

· Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L).

După primirea documentelor obligatorii menționate mai sus, expertul CE SLIN CRFIR, desemnat de șeful SLIN – CRFIR, procedează la întocmirea:

· Contractului de finanţare (formular C1.1L);

· Propunerii de angajare a unei cheltuieli;

· Angajamentului bugetar individual.

Dacă beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile.

În termen de 2 (două) zile de la expirarea perioadei de depunere a documentelor necesare semnării Contractului de finanțare, expertul cu atribuții de contractare din cadrul CE SLIN CRFIR  declară contractul neîncheiat și va completa ,,Nota de constatare a neîncheierii contractului” - Formularul C1.16.1L, care va fi  aprobat de către Directorul CRFIR. 

În termen de două zile de la clasarea contractului ca „neîncheiat” de către expertul din cadrul  CE SLIN CRFIR, în situaţia în care au fost deja angajate valori prin înregistrarea contabilă a Propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a Angajamentului bugetar individual se va repeta completarea acestor documente dar cu semnul minus şi vor fi vizate de către CCFPP printr-o Adresă de transmitere internă semnată de către Directorul CRFIR. În maximum 2 (două) zile de la expirarea termenului/noului termen de prezentare a solicitantului, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va anunţa serviciile şi direcţiile operaţionale de faptul că acesta a renunțat la ajutorul financiar, respectiv:  

· Expertul cu atribuţii de monitorizare din cadrul CMIT de la nivelul CRFIR;

· SLIN - OJFIR; 

· Direcția Asistență Tehnică, LEADER si Investitii Non – agricole  – Serviciul LEADER.

Experţii responsabili cu monitorizarea din cadrul CMIT vor primi  de la experţii cu atribuţii de contractare de la nivel regional notele de aprobare a încetării contractelor, precum şi notele de neîncheiere a contractelor de finanţare. După primirea acestora, în aceeaşi zi, expertul responsabil cu monitorizarea le va scana şi le va transmite electronic către Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Raportare, de la nivel central, la adresa de e-mail: monitorizare@afir.info.

Întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar individual/  întocmirea dezangajărilor bugetare

Pentru realizarea acestor activități, expertul din cadrul CE SLIN CRFIR va respecta formularele și metodologia privind întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli şi a angajamentului bugetar individual  sau, după caz,  de întocmire a dezangajărilor bugetare în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).

Elaborarea Contractului de finanțare 
Anterior demarării procesului de întocmire, avizare și aprobare a Contractului de finanțare, expertul SLIN - CRFIR verifică confirmarea de primire de către beneficiar a Notificării E 6.8.3L emisă de CRFIR și se asigură că toate documentele obligatorii menționate în formularul E6.8.3L au fost depuse de beneficiar la Autoritatea Contractantă în termenele menționate în cuprinsul acesteia și sunt conforme. 

În cazul în care solicitantul nu depune documentele obligatorii solicitate prin intermediul E6.8.3L, se întocmește „Nota de constatare a  neîncheierii Contractului de finanțare“ - C1.16.1L și se înştiintează expertul cu atribuții de monitorizare de la nivelul CMIT - CRFIR. Aceste informații sunt evidențiate și în Registrul C1.13L privind situația contractului de finanțare care se regăsește completat în fileserver la nivelul fiecărui CRFIR.

Registrul C1.13L se va completa pe baza formularului – cadru disponibil în Manualul de procedură pentru evaluare, selectare și contractare M 01-01. De asemenea, formularul C 1.16.1L se va prelua din același Manual de procedură.

Înainte de întocmirea angajamentelor financiare şi încheierea angajamentului legal, experţii din cadrul CE SLIN CRFIR consultă Registrul Debitorilor - IRD 3.2 care reprezintă o bază de date unică, permanent actualizată care oferă o evidenţă clară a tuturor debitelor înregistrate, precum şi a tuturor operaţiunilor efectuate în legatură cu fiecare debit în parte (recuperare, modificare, anulare). Registrul Debitorilor este ţinut în format electronic şi poate fi accesat de către experţii  de la nivel judeţean/regional/central, autorizaţi în acest sens.

Expertul CE SLIN CRFIR procedează la listarea dovezii privind consultarea registrului IRD 3.2 (printscreen) și consemnează concluzia consultării registrului în Formularul C1.4L - ,,Fişa de verificare a Contractului de finanţare”.

Expertul CE SLIN CRFIR completează Contractul de finanţare, în baza următoarelor documente: 
•
Cererea de finanţare; 

•
Dosarul administrativ al cererii de finanțare; 

•
Raportul de evaluare aprobat de către Directorul General Adjunct CRFIR;

•
Lista Cererilor de finanţare eligibile;

•
Documentele solicitate prin Notificarea E6.8.3L.
Expertul din cadrul CE SLIN CRFIR pregăteşte pentru fiecare proiect eligibil, conform Raportului de evaluare, două exemplare ale Contractului de finanţare în limba română şi două exemplare din anexele acestuia. Expertul Compartimentului Evaluare atribuie Contractului de finanţare acelaşi număr cu cel din Cererea de finanţare, cu excepţia primului câmp, unde se va scrie codul C în locul codului înscris în Raportul de evaluare (codul reprezintă etapa în care se află cererea de finanţare).
Pentru alocarea Codului Unic de Înregistrare, expertul CE SLIN CRFIR accesează programul informatic specific, care poate genera electronic codul RO. Urmare alocării Codului Unic de Înregistrare în Registrul Unic de Identificare, se listează documentul care atestă codul RO alocat noului solicitant înscris și ulterior informația se va transcrie în cadrul Contractului de Finanțare.

Pentru completarea datelor referitoare la responsabilul legal, expertul verifică dacă acesta are calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice al solicitantului. În acest sens, expertul va verifica datele înscrise în cererea de finanțare coroborat cu actul constitutiv/statutul entităţii/persoanei juridice (Hotărârii de schimbare a reprezentantului legal). 

Contractul de finanţare, va avea ataşate următoarele anexe, documente care vor fi parte integrantă a acestuia, având aceeași putere juridică:
	Anexa I
	Prevederi generale 

	Anexa II
	Bugetul indicativ 

	Anexa III
	Cererea de finanțare 

	Anexa IV
	Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2

	Anexa V
	Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR 

	Anexa VI
	Materiale și activități de informare de tip publicitar


Pentru Anexele IV – Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2 și V – Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR vor fi preluate ultimele variante aprobate ale acestor Instrucțiuni elaborate la nivelul AFIR. 

Expertul CE SLIN CRFIR verifică calculele aritmetice ale Bugetului, realizate în etapa de evaluare şi completează Anexa II – ,,Bugetul Indicativ” a Contractului de finanţare. 

Totodată, expertul CE SLIN CRFIR se asigură că valorile din angajamentul legal şi din angajamentele financiare (Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Angajamentul  bugetar individual) sunt transcrise corect.

Pentru proiectele de servicii, cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanţare este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării Contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html, conform prevederilor de la art.34, alin.(1) din Regulamentul Delegat UE nr. 907/2014 al CE.

În formularul C 1.1L – ,,Contractul de finanţare”, la valorile în EURO, toate cifrele de după virgulă indiferent de valoarea lor se corijează la valoare întreagă prin scădere. Calculele matematice referitoare la conversia valorii EURO-LEU se fac prin diminuarea până la valoare întreagă. Aşadar în Contractul de finanţare, în cazul în care transformarea din EURO în LEI conduce la valori cu zecimale, se vor regăsi corijări în minus. 

În această etapă expertul CE SLIN CRFIR complează Formularul C1.1L - ,,Contractul de finanţare” şi Formularul C1.4L - ,,Fişa de verificare a Contractului de finanțare”, utilizată pentru a verifica dacă a fost realizată corect fiecare etapă procedurală. De asemenea, expertul CE SLIN CRFIR completează şi semnează formularul C1.14L - ,,Pista de audit pentru contractare”, document care reflectă etapa procedurală în care se află Contractul de finanţare, formular pe care semnează fiecare dintre reprezentanţii compartimentelor care avizează angajamentul legal.

Simultan se instrumentează și formularul C1.4BL - ,,Fișa de avizare a Contractului de finanțare”, care va fi avizată de Consilierul juridic de la nivelul CJC - CRFIR în urma efectuării verificărilor specifice. Acest formular se va atașa la dosarul administrativ al Contractului de finanțare.

Avizarea și aprobarea Contractului de finanțare 
Angajamentele legale (Contractele de finanţare) se avizează de către Director CRFIR, CJC-CRFIR, CCFPP şi sunt aprobate ulterior de către Directorul General Adjunct CRFIR.

Avizarea și aprobarea Contractului de finanțare, inclusiv solicitarea de informații suplimentare,  se realizează cu respectarea pașilor procedurali și a termenelor prevăzute în  Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).
Ulterior aprobării contractelor de finanțare, expertul CE SLIN CRFIR:

· verifică existenţa tuturor vizelor/semnăturilor pe Contractul de finanţare;

· verifică existența ştampilei CRFIR pe fiecare pagină a Contractului de finanţare şi  a anexelor acestuia;

· înregistrează contractele (C1.1L) în Registrul privind situaţia Contractului de finanţare (C1.13L), completând câmpurile cu toate informaţiile până la acel moment, dând Contractului  acelaşi număr cu cel din cererea de finanţare, cu excepţia primului câmp unde se va scrie codul C (codul reprezintă etapa în care se află cererea de finanţare).

Pentru contractele care nu au fost aprobate, expertul CE SLIN CRFIR transmite o adresă către solicitant și către GAL (spre știință) prin care îi informează asupra motivelor de neîncheiere a Contractului de finanţare. Adresa va avea ştampilă şi număr de înregistrare de la secretariatul CRFIR şi va fi transmisă în 2 (două) zile de la data refuzului Autorității Contractante de a încheia Contractul de finanţare. 
Semnarea Contractelor de finanțare de către beneficiar 

Toate Contractele de finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de către beneficiar cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).

După semnarea Contractului de finanțare, se va realiza opisul Dosarului administrativ. 

Expertul CE SLIN CRFIR transmite, scanat, Contractele de finanțare către expertul cu atribuții de monitorizare de la nivelul CRFIR/AFIR și către CCFE-CRFIR/SCP-DECPFE și către CE  SLIN OJFIR. 

Atât Contractele de finanțare (încheiate/neîncheiate), cât şi dosarele administrative care conțin documentele prezentate de către beneficiar înainte de încheierea Contractului vor fi arhivate temporar de către expertul din cadrul  Compartimentului Evaluare de la SLIN CRFIR în arhive temporare, conform Manualului de procedură pentru arhivare al AFIR.
În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de finanțare, exemplar original. 

Completarea registrului electronic C1.13L și transmiterea către alte compartimente din cadrul AFIR

Registrul electronic privind situaţia Contractului de finanţare (C1.13L) va fi completat la nivelul CE SLIN CRFIR conform prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01 – 01).

După încheierea contractelor de finanțare, concomitent cu predarea Dosarelor administrative ale cererilor de finanțare contractate, CE SLIN CRFIR predă în format electronic și Registrul unic privind situația Contractului de finanțare. Acesta va fi preluat, spre completare, de experții CI SLIN CRFIR. Registrul C 1.13L se va transmite electronic (e-mail, cu confirmare de primire) în format excel. 

Pentru proiectele de servicii, compartimentul implementare SLIN  CRFIR transmite Registrul C1.13L la SLIN OJFIR, spre a fi completat de către un expert desemnat de șeful de serviciu.

Transmiterea – primirea registrelor între OJFIR și CRFIR se face prin șefii de serviciu, prin email, cu confirmare de primire. 

Experții CI SLIN CRFIR/OJFIR vor avea obligația de a completa în timp real Registrul unic cu date privind situaţia Contractului de finanţare (C1.13L) pentru orice tip de modificare adusă acestuia. 

Expertul de la nivel OJFIR, care a preluat proiectele de servicii contractate, are obligația de a verifica dacă Registrul este completat cu toate informațiile până la data predării acestuia. În cazul în care se constată date lipsă/ incomplete, expertul de la nivel OJFIR înștiințează Șeful de serviciu, în vederea completării documentului de către experții din cadrul CE/CI CRFIR.

Experții de la nivel OJFIR actualizează zilnic, dacă este cazul, registrele (C1.13L). Registrele se aprobă de către directorul OJFIR înainte de transmitere. Transmiterea se realizează, prin email cu confirmare de primire, către compartimentele implementare CRFIR, prin șeful de serviciu SLIN CRFIR. 

Săptămânal (în ultima zi lucrătoare), expertul CI SLIN CRFIR, responsabil de completarea registrului (C1.13L) îl transmite electronic (e-mail) în format excel şi, la cererea managementului, scanat (cu nume/semnături), spre informare, către AFIR - SL DATLIN.
Expertul CI SLIN CRFIR, responsabil cu  completarea Registrului privind situaţia Contractului de finanţare - formularul C1.13L îl va transmite electronic (e-mail cu confirmare de primire) în format excel, conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare, Cod manual M01 – 02, şi către:

· Compartimentului Contabilizare Fonduri Europene - CRFIR/SCP-DECPFE;

· Expertul responsabil cu monitorizarea din cadrul CMIT-CRFIR/SMER-DCP; 

· OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul.

Managementul Agenţiei poate solicita situaţii şi raportări pe baza informaţiilor din Registrul C 1.13L de la nivel AFIR/ CRFIR/ OJFIR. Situațiile sunt avizate de către Şeful SLIN CRFIR și SL DATLIN şi aprobate de către Directorul General Adjunct CRFIR/ Directorul DATLIN. Șefii SLIN CRFIR sunt direct responsabili pentru completitudinea și realitatea informaţiilor din cadrul situaţiilor, raportărilor transmise la nivel central.

Modificarea Contractelor de finanțare aferente proiectelor de servicii
Contractul de finanţare semnat de către Autoritatea Contractantă și de către beneficiar poate fi modificat, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 9 din Anexa I – Prevederi generale, numai dacă circumstanţele executării proiectului s-au schimbat începând de la data iniţială a semnării Contractului.

Orice modificare a Contractului de finanțare se va face în baza unor motive justificate și întemeiate și doar cu acordul ambelor părţi, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile și a situației în care intervin modificări procedurale, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.
Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanţare numai în cursul duratei de valabilitate a acestuia, iar modificările nu pot avea efect retroactiv. Nu sunt acceptate modificările care afectează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost selectat. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă aprobată și prevăzută în Contract nu poate fi depăşită. 

Beneficiarul trebuie să solicite în scris Autorității Contractante orice modificare a Contractului de finanțare, inclusiv a anexelor acestuia, completând Formularul C 3.1L - ,,Notă explicativă pentru modificarea Contractului de finanțare”. Formularul C 3.1L se va prelua din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02).

Modificările Contractului de finanțare (C1.1L) se pot realiza prin:

· Act adițional (formular C 3.3.4L) – aprobat la nivelul CRFIR;

· Notă de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2L) – încheiată la nivelul OJFIR;

· Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L) – elaborată și transmisă de CRFIR.

Scopul modificării Contractului trebuie să fie strâns legat de natura proiectului definită prin Contractul de finanțare. Aceste documente devin parte integrantă a Contractului de finanțare.

Documentele pentru modificarea Contractelor de finanțare aferente proiectelor de servicii se vor depune de către beneficiari la OJFIR. Analiza și instrumentarea modificărilor se va realiza la nivelul SLIN OJFIR, documentele fiind avizate de către șeful de serviciu și aprobate de către Directorul General Adjunct CRFIR.  

Expertul SLIN OJFIR, care a instrumentat modificarea Contractului de finanțare în baza documentelor prezentate de beneficiar, va transmite aceste documente, spre aprobare, către CRFIR, prin adresa de transmitere. Ulterior aprobării, SLIN CRFIR va retransmite documentele către SLIN OJFIR, pentru a fi semnate de către beneficiar. Expertul care a instrumentat modificarea Contractului de finanțare va avea obligația de a transmite documentația, în original, semnată de beneficiar (documentația de solicitare a modificării depusă de beneficiar - fișe de verificare, nota de aprobare/ neaprobare, informații suplimentare etc.) către CI SLIN CRFIR, pentru a fi atașată la Dosarul administrativ. Expertul CI SLIN CRFIR verifică dacă a primit documentația completă, pe care o atașează Dosarului administrativ al Cererii de finanțare.

Modificările Contractului de finanțare se operează în Registrul C1.13L la nivelul OJFIR/CRFIR unde au fost instrumentate.

I. CAZURI CARE FAC OBIECTUL UNUI ACT ADIȚIONAL

Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Act adițional, care se aprobă de către Direcorul General Adjunct CRFIR:
· Modificările financiare de peste 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

· Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării de realocări financiare/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate;

· Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului de finanțare,  peste termenul maxim de 6 (șase) luni, cu maximum 6 (șase) luni, conform art. 24 alin.(10) din HG nr.226/2015, în baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR, fără aplicarea de penalități;

· Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de valabilitate prevăzută în Contractul de finanțare; 
· Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a acestuia;

· Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 (zece) zile documentul care atestă că este înregistrat ca plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

· Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 49/2015, cu completările ulterioare), situaţie în care, se completează articolul 3 din Contractul de finanțare prin adăugarea Alineatului (4) care va avea următorul conţinut:  ”Art. 3(4): Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă va efectua plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în bugetul indicativ - Anexa II la Contractul de finanţare, până la valoarea maximă de ……………… RON (………………) cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)
Beneficiarul va depune Dosarul Cererii de Plată completat conform Instrucţiunilor de plată, anexă la Contractul de finanţare, la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale de care aparţine, în termenele prevăzute în Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată. 

b)
Contravaloarea TVA va fi rambursată numai pentru cheltuielile efectiv realizate şi declarate eligibile prin PNDR de către Autoritatea Contractantă”.

· Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex. schimbarea cerințelor pentru experți, așa cum sunt acestea menționate în cererea de finanțare).
În toate situaţiile menţionate mai sus, expertul desemnat din cadrul SLIN OJFIR verifică dacă beneficiarul demonstrează prin documente justificative oportunitatea și viabilitatea modificărilor, urmărindu-se inclusiv respectarea încadrării în valoarea angajată prin Contractul de finanțare. 
Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanțare sunt:

· Nota explicativă completată, înregistrată, semnată și ștampilată (după caz, conform legislației în vigoare) de către beneficiar; 

· Bugetul indicativ actualizat propus; 

· Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz);

· În situaţia în care beneficiarul PNDR notifică AFIR că a devenit, pe parcursul derulării proiectului, plătitor de TVA şi va depune Bugetul refăcut prin diminuarea acestuia cu valoarea TVA calculată de la data când devine plătitor de TVA. 

II. CAZURI CARE NU NECESITĂ ÎNTOCMIREA DE ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE FINANȚARE

Următoarele modificări ale Contractului de finanțare se întocmesc prin intermediul Notei de aprobare/neaprobare privind modificarea Contractului de finanțare:

· Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului.

În cazul solicitării de înlocuire a reprezentantului legal al beneficiarului, expertul CI SLIN -OJFIR verifică, dacă:

· noul Reprezentant legal are calitatea de reprezentare conferită în condițiile legii (potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii/persoanei juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al persoanei juridice respective);

· noul Reprezentant legal al proiectului a depus cazierul judiciar care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul economico-financiar. Dacă se regăsesc înscrisuri cu caracter penal în domeniul economico-financiar solicitarea nu se aprobă;

· a fost prezentat specimenul de semnătură al noului reprezentant legal;

· a fost prezentată copie după actul de identitate (se acceptă inclusiv transmiterea de către beneficiar a actului de identitate în formă scanată, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative). 
· Schimbarea sediului social al beneficiarului.

În cazul solicitării de schimbare a adresei sediului social menționată în Contractul de finanțare, expertul CI SLIN - OJFIR verifică dacă beneficiarul a depus documentul/documentele care atestă şi fundamenteză modificarea (Nota explicativă).

· Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR.

În cazul solicitării de modificare a contului bancar/ de trezorerie și/sau a instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/nota de schimbare a contului bancar/trezorerie aprobată anterior, expertul SLIN – OJFIR verifică dacă la Nota explicativă beneficiarul a atașat în original, acordul scris al instituției financiare înscrise în Contractul de finanțare/Nota de aprobare  şi adresa de confirmare a noului cont şi a instituției financiare aferente. 

În cazul în care instituția financiară bancară/Trezoreria rămâne aceeaşi şi se modifică doar codul IBAN al contului (care reprezintă un şir de 24 de caractere ce identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituția financiară bancară/Trezorerie, cod utilizat pentru procesarea plăţilor în lei sau valută) expertul SLIN – OJFIR  verifică dacă beneficiarul a depus adresa de la instituția financiară în original, în care se specifică modificarea codului IBAN al contului.

· Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea totală eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile.

Totalitatea rectificărilor bugetare aplicate unui capitol nu trebuie să depășească 10% din suma înscrisă iniţial în Contractul de finanțare la capitolul respectiv. În situația depășirii acestui plafon, modificarea se va realiza prin Act adițional. În cazul realocărilor şi rectificărilor bugetare expertul CI SLIN – OJFIR verifică valorile din bugetul rectificat de către beneficiar, prin raportare la documentele care fundamentează propunerea de modificare.

· Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, precum:

· modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora (numărul de rapoarte de activitate intermediare nu este considerat activitate);

· numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în limita minimă de 10/20 participanți la acțiunile de formare/informare);

· schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

· modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a contractului;

· modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final.

În cazul modificării calendarului de implementare, beneficiarul va anexa la Nota explicativă și graficul calendaristic de implementare refăcut. 

· Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.).

Aceste modificări, care nu fac obiectul unui Act adițional, vor fi instrumentate la nivelul OJFIR prin intermediul ,,Notei de aprobare/neaprobare prvind modificarea Contractului de finanțare, cu aprobarea Directorului OJFIR.

Documente care trebuie depuse de beneficiar în cazul modificării Contractului de finanţare prin Notă de aprobare:

· Nota explicativă completată, înregistrată și semnată de către beneficiar; 

· Bugetul indicativ actualizat propus (fără a se depăși cu mai mult de 10% valoarea înscrisă inițial în cadrul Capitolului bugetar respectiv); 

· Alte documente care fundamentează soluţia propusă (după caz).

Procesarea documentelor în vederea întocmirii Actelor adiționale/Notelor de aprobare se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02).

Formularele generale utilizate de către experții CRFIR/OJFIR pe parcursul derulării procesului de amendare a Contractului de finanțare vor fi preluate din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02) și adaptate, după caz.

III. Următoarele cazuri fac obiectul modificării contractului de finanțare prin Notificare  privind modificarea Contractului de finanțare:

· modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea Contractului de finanțare și/sau a anexelor;
· modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea instrucţiunilor de plată şi de achiziţii/prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/actualizării manualului de procedură aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
În cazul în care pe durata derulării Contractului de finanțare intervin modificări procedurale (inclusiv corelări procedurale) sau modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile  incidente Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă va iniția procesul de modificare a Contractului, prin transmiterea unei Notificări privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L).

În termen de maximum 3 (trei) zile de la sesizarea situației care impune modificarea Contractului la inițiativa Autorității Contractante, un expert CI SLIN – CRFIR va întocmi formularul Notificare privind modificarea Contractului de finanțare (formular C 3.2.2.1L) și îl va prezenta spre verificare șefului SLIN CRFIR și spre aprobare Directorului General Adjunct CRFIR. Fluxul de verificare și aprobare se va realiza în maximum 2 (două) zile, pentru obținerea tuturor semnăturilor. Exemplarul transmis către beneficiar va purta numai semnătura Directorului CRFIR.

Beneficiarul are obligația de a se conforma modificărilor comunicate de CRFIR, data intrării în vigoare a modificărilor fiind data confirmării luării la cunoștință de către beneficiar (inclusiv prin confirmare de primire pe fax, confirmare de citire pe e-mail).

O copie a Notificării C 3.2.2.1L se va transmite și către SLIN – OJFIR pentru anexarea la dosarul administrativ, în aceeași zi în care se transmite către beneficiar.

Procesul de avizare și aprobare a modificării Contractului  se realizează cu respectarea pașilor procedurali prevăzuți în cadrul Manualului de procedură pentru implementare – Secțiunea I ,,Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare”.

Documentul de modificare a Contractului de finanțare (act adițional/notă de aprobare/notificare) devine parte integrantă a Contractului de finanțare. După aprobarea modificării Contractului de finanțare, expertul CI SLIN CRFIR actualizează Registrul electronic C1.13L. Expertul CI SLIN CRFIR centralizează toate documentele referitoare la modificările Contractului de finanțare în Dosarul administrativ.  

Notă
În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare privind modificarea Contractului de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de finanțare, beneficiarul va transmite și către GAL o copie a acestora. 

Instrumentarea contestațiilor privind modificarea Contractelor de finanțare

Beneficiarul poate depune contestație cu privire la decizia privind Actul adițional/Nota de aprobare. Contestația va fi depusă la structurile teritoriale ale AFIR/AFIR central cu încadrarea în termenul de 10 (zece) zile de la data primirii de către beneficiar a deciziei privind Actul adițional/Nota de aprobare. Soluționarea contestațiilor depuse de beneficiari se va realiza în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru implementare - Sectiunea I: Modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod manual M01-02). 
Încetarea contractului de finanţare  

În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului  de finanțare  printr-o notificare scrisă. 

Părţile pot decide încetarea Contractului de finanțare ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului.

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea Contractului  de finanțare,  ori executarea proiectului, în urma reverificării acestuia, efectuată în oricare din etapele de implementare, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului  de finanțare, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 

În cazul în care încetarea Contractului este unilaterală, procedura de încetare a Contractului  de finanțare este demarată de către  expertul CI SLIN CRFIR, după ce acesta analizează motivele rezilierii invocate în IRD 0.1/Raportul de verificare a etapelor parcurse de beneficiar până la momentul constatării neregularității (dacă este cazul).

Formularul IRD 0.1 reprezintă „Nota de descoperire a unei neregularități”, iar CI SLIN CRFIR, care a descoperit neregula, urmează pașii procedurali în conformitate cu Manualul de Constatare Nereguli și Recuperare datorii, Etapa IRD0: ,,Semnalarea neregulii. Controlul preliminar”.

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din ,,Prevederi Generale” - Anexa I la Contractul de finanțare.

Anterior încetării Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda implementarea proiectului şi/sau plăţile, ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.

„Nota de aprobare a încetării Contractului de finanțare” (formularul C6.2.1L), conținând toate semnăturile și aprobată de către Directorul General Adjunct CRFIR este anexată de către expertul CI SLIN CRFIR la Dosarul Administrativ. După aprobarea Notei de către Directorul General Adjunct CRFIR, beneficiarul va fi înștiințat prin intermediul formularului C6.2.2L - „Notificarea beneficiarului privind încetarea Contractului de finanțare”, întocmit de către expertul CI SLIN CRFIR, în termen de maximum  3 (trei) zile de la data semnării de către Directorul General Adjunct CRFIR, respectând aceleași principii de semnare și transmitere. 

Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL. 

Formularul C6.2.2L va fi înregistrat în registrul C1.13L, în care va fi precizat și motivul încetării.

O copie a „Notei de aprobare a încetării Contractului de finantare”, se transmite de către expertul CI SLIN CRFIR, cu adresă de înaintare, la: DCA, CJC, CCFE/DECPFE-SCP-CRFIR, CMIT-CRFIR și SLIN - OJFIR, în termen de 2 (două) zile de la semnarea acesteia de către Directorul General Adjunct CRFIR.
Pentru Contractele încetate dosarele de finanțare sunt arhivate la nivel regional de către expertul care a instrumentat rezilierea/încetarea Contractului, prin numerotarea Dosarului administrativ și a cererii de finanțare și predarea acestora în arhiva permanentă (pe baza unui Proces Verbal de Predare Primire), conform Manualului de procedură pentru arhivare al AFIR. 

Modelele formularelor „Nota de aprobare a încetării Contractului de finanțare” (formularul C6.2.1L) și C6.2.2L - „Notificarea beneficiarului privind încetarea Contractului de finanțare” se vor prelua din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare (cod manual: M 01 – 02).

9. RECONCILIEREA PRIVIND SITUAȚIA ANGAJAMENTELOR BUGETARE, A CONTRACTELOR  DE FINANȚARE ŞI A NOTELOR DE ÎNCETARE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE AFERENTE PROIECTELOR DE SERVICII
Scopul reconcilierii este de verificare a datelor operate (înregistrate) în evidența Serviciului LEADER - DATLIN/CI SLIN CRFIR cu datele operate în evidența contabilă ca urmare a încheierii angajamentelor legale (Contractelor  de finanțare), cu propunerile  de angajare a unei cheltuieli cât și cu datele existente în evidențele expertului cu atribuții de monitorizare de la CRFIR cât și la SMER-AFIR.
Reconcilierea privind situația angajamentelor bugetare, a contractelor  de finanțare şi a notelor de încetare a contractelor de finanțare se realizează de către CI SLIN CRFIR și SL DATLIN conform Manualului de procedură pentru implementare – Sectiunea I: Modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare (Cod manual M01-02). 

10. IMPLEMENTAREA CONTRACTELOR DE SERVICII

Beneficiarul are obligația să implementeze proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare așa cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate pe parcursul implementării.  Acesta trebuie să respecte prevederile Contractului de finanțare, legislația în vigoare aplicabilă și regulile emise de Autoritatea Contractantă, inclusiv prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2, în vigoare la momentul realizării activității specifice proiectului. 

În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că beneficiarul nu respectă regulile de implementare, aceasta poate proceda la retragerea totală sau parțială a sprijinului financiar. 

Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării proiectului. Principalele documente pe care trebuie să le transmită beneficiarul în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare sunt: 

· Raportul de activitate  intermediar și/sau final, care se verifică conform prevederilor prezentei proceduri;

· Documentația pentru avizarea achizițiilor (pentru beneficiari publici sau privați, în funcție de tipul de beneficiar), care se verifică la nivel OJFIR (în cazul beneficiarilor privați) / CRFIR (în cazul beneficiarilor publici);

· Dosarul cererii de plată, care se verifică la nivelul OJFIR conform procedurii de autorizare plăți. 

Autoritatea Contractantă verifică activitățile derulate de beneficiar pe baza Graficului calendaristic de implementare prezentat în cadrul cererii de finanțare și pe baza rapoartelor de activitate transmise de beneficiar. 

10.1 Verificarea  pe teren a activităților proiectelor de servicii

Beneficiarul a prezentat în Cererea de finanțare activitățile pe care le va desfășura, precum și un grafic calendaristic de implementare. Deoarece intervalul de timp necesar de la momentul depunerii cererii de finanţare până la momentul semnării contractului poate fi mai lung sau mai scurt decât iniţial anticipat, poate fi necesară o actualizare a acestuia ulterior semnării contractului.

După semnarea Contractului de finanțare, cu minimum 10 (zece) zile înainte de desfășurarea primului eveniment/primei activități din cadrul proiectului, beneficiarul va depune la OJFIR graficul calendaristic de implementare actualizat, care să includă locul de desfășurare a activităților, precum și agenda activităților ce urmează a fi susținute. 

Acest document va fi adăugat la dosarul administrativ al Contractului de finanțare. Dacă beneficiarul nu depune graficul actualizat în termenul menţionat, se va considera că graficul de realizare iniţial ataşat cererii de finanțare este cel în vigoare.

În vederea efectuării verificărilor pe teren, necesare în perioada de derulare a contractului, beneficiarul va preciza în cadrul Graficului calendaristic de realizare a proiectului și numărul de rapoarte de activitate pe care le va depune, cât și data depunerii acestora (săptămâna și luna).  

Verificările pe teren vor fi realizate anterior depunerii la OJFIR a rapoartelor de activitate de către beneficiar, fiind obligatorie cel puțin o vizită pe teren pentru fiecare raport de activitate. În situația în care perioada/numărul de activități vizate de un raport de activitate este mai mare, se recomandă ca, în funcție de volumul de muncă de la nivelul OJFIR, să se realizeze un număr mai mare de vizite pe teren, la un număr mai mare de activități.

Pentru proiectele care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare și pentru pentru proiectele care vizează servicii pentru populație vizitele pe teren se realizează la locul de desfășurare a evenimentelor, respectiv la locul de colectare a datelor necesare în vederea stabilirii segmentului de populație deservit de serviciu. Beneficiarul va avea în vedere faptul că este obligat să prezinte la vizita pe teren toate documentele care vizează proiectul în cauză.

Experții din cadrul SL DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot, de asemenea, să întreprindă vizite pe teren, fără a fi necesară înștiințarea prealabilă a beneficiarilor. Experții DATLIN sau CE SLIN CRFIR pot realiza incluiv vizite pe teren la sediul beneficiarilor, fără înștiințare prealabilă, pentru verificarea documentelor care vizează implementarea proiectelor.

Pe baza graficului de implementare prezentat de beneficiar, expertul Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR va propune un Grafic calendaristic de desfăşurare a verificărilor pe teren în perioada de implementare a activităților.

Verificarea pe teren se realizează de către doi experți din cadrul Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR. Cei 2 experți desemnați de către șeful SLIN OJFIR efectuează o vizită pe teren la cel puțin un eveniment prevăzut în Raportul de activitate. Aceștia pot notifica beneficiarul privind data şi ora verificării pe teren, cu cel mult 24 de ore înainte de efectuarea acesteia.
Un reprezentant al beneficiarului va participa la verificarea pe teren. Reprezentantul beneficiarului va avea obligatoriu o calitate oficială în cadrul entității juridice reprezentată de beneficiar/în cadrul proiectului (manager sau expert în cadrul proiectului, angajat, președinte, administrator etc.).

Scopul vizitei pe teren este de a verifica modul de desfășurare a activităților și respectarea Contractului de finanțare. 

În cadrul vizitei pe teren, cei 2 experți din cadrul CE SLIN OJFIR (sau, după caz, CE SLIN CRFIR/SL DATLIN) completează ”Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L). După verificarea pe teren consemnată în „Fișa de verificare pe teren” (formular D1.1L), experții vor completa Secțiunea „Concluzii“ din acest formular. Aici se precizează dacă modalitatea de desfășurare a activității a fost corespunzătoare sau nu, iar rezultatul verificării poate fi:

· „avizat” (dacă toate căsuţele sunt bifate „DA”);
·  „neavizat” (dacă o parte din căsuțe/toate căsuțele au bifa „NU”).
În cazul în care, în urma verificării pe teren, experții CE SLIN – OJFIR  acordă viza “neavizat”,  aceștia vor detalia  motivele pentru care au  acordat  această viză. Dacă o parte dintre activități au fost neavizate, acestea pot fi refăcute și cuprinse în Raportul de activitate revizuit sau în cadrul următorului Raport de activitate intermediar/Raportului final. 

În situația în care experții Compartimentului Evaluare SLIN OJFIR efectuează vizita pe teren la ultima activitate inclusă în graficul calendaristic de implementare depus de beneficiar și constată că modalitatea de desfășurare a activității (cursului/acțiunii de informare etc.) nu a fost corespunzătoare, întreaga activitate va fi considerată neavizată. Această activitate poate fi refăcută până la depunerea Raportului final sau a Raportului final revizuit. 

Fişa de verificare pe teren va fi întocmită în dublu exemplar, unul pentru reprezentanții OJFIR/CRFIR/DATLIN și unul pentru beneficiar. Fiecare exemplar va fi semnat de către experții care au întocmit-o și de către reprezentantul beneficiarului, care ia la cunoștință concluziile verificărilor. Reprezentantul beneficiarului poate să formuleze observaţii la concluziile verificatorilor din Fişa de verificare pe teren.

După semnare, un exemplar va rămâne la beneficiar, iar cel de-al doilea exemplar la experții verificatori. 
10.2  Verificarea Raportului  de activitate (intermediar sau final)

În termen de 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activități aferentă perioadei de raportare/de la încheierea ultimei activități din cadrul proiectului, Raportul intermediar/final de activitate (Formular D1.2L)  va fi depus la SLIN OJFIR în vederea verificării. 

Beneficiarul depune Rapoarte de activitate intermediare numai în situația în care solicită tranșe de plată intermediare, acestea reprezentând documente obligatorii pentru depunerea tranșelor intermediare de plată. Acestea se depun la OJFIR în format electronic (CD), însoțite de adresă de înaintare în termen de maximum 10 (zece) zile de la finalizarea ultimei activități prevăzută în Raportul de activitate. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric. 

În baza fiecărui Raport de activitate poate fi depusă o singură tranșă de plată.

Raportul de activitate final va fi depus în format electronic (CD), însoțit de adresă de înaintare, la OJFIR în termen de maximum 10 (zece) zile de la încheierea activităților aferente proiectului. Eventualele anexe care nu pot fi scanate se pot depune letric.

Rapoartele de activitate intermediare/final vor conține perioada de referință, descrierea activităților care urmează a fi solicitate la plată, persoanele implicate în derularea acestora, gradul de implicare a fiecărui expert în cadrul proiectului, inclusiv numărul de ore necesar derulării activității respective, numărul participanților și rezultatele obținute, precum și documente justificative  pentru activitățile desfășurate și tipurile de materiale relevante, elaborate prin proiect (materiale didactice, chestionare de evaluare, liste de prezență, comunicate de presă etc.).

Listele de prezență se realizează pentru fiecare zi a evenimentului și trebuie să includă rubrici privind numele și prenumele participanților, datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-mail) și semnături. De asemenea,  se va indica durata evenimentelor și locul  de desfășurare. Experții responsabili de realizarea evenimentelor au obligația de a asigura păstrarea confidențialității asupra datelor cu caracter personal ale participanților înscriși în listele de prezență, conform prevederilor art. 5  din cadrul Anexei I a Contractului de finanțare încheiat între beneficiar și  AFIR. 
Atenție!

· Nu este permisă participarea aceleiași persoane din grupul țintă, stabilit în cadrul proiectului, la alte evenimente care vizează aceeași tematică. Verificarea respectării acestei prevederi se va realiza în baza declarației pe propria răspundere, semnată de către fiecare participant la evenimentele organizate în cadrul proiectului, care va fi atașată la Raportul de activitate. 

· Nu este permisă realizarea unor monografii, care vizează aceleași teritorii ce au facut obiectul elaborării unor monografii, finanțate în cadrul altor proiecte, inclusiv a proiectelor depuse în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă. 

· Nu este permisă deservirea acelorași persoane, care au beneficiat de aceleași servicii, în cadrul altor proiecte similare, finanțate în cadrul altor programe de finanțare nerambursabilă (inclusiv finanțate printr-un proiect derulat în perioada de programare 2007 - 2013).
Pentru rapoartele care conțin acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe /informare, expertul CE SLIN OJFIR va verifica dacă persoanele înscrise pe listele de prezență la aceste activități au completat și chestionarele de evaluare. Dacă nr. chestionarelor reprezintă mai puțin de 70% din nr. persoanelor participante, activitatea respectivă nu va fi avizată. De asemenea, dacă mai mult de 50% din chestionare au fost punctate cu note mai mici de 3, activitatea nu va fi avizată. În cazurile de mai sus, Raportul va fi neavizat, expertul va înscrie în rubrica ,,Observații” care dintre activitățile raportate nu au fost avizate și prin urmare, cheltuielile aferente acestora nu vor fi decontate.

Dacă beneficiarul nu a depus Raport de activitate intermediar, atunci Raportul de activitate  final va cuprinde toate activitățile din Cererea de finanțare și se va putea depune o singură cerere de plată.

Experții CE SLIN OJFIR  vor urmări ca  activitățile  care nu au fost avizate la verificarea pe teren  (prezintă bifa ”NU” în cadrul “Fișei de verificare pe teren”) să nu fie incluse în Raportul de activitate (intermediar sau final) ca realizate, fiind în acest fel excluse de la plată.

Expertul CE SLIN OJFIR analizează Raportul de activitate în maximum 5 (cinci) zile de la depunerea acestuia, în timp ce șeful SLIN OJFIR îl verifică în termen de o zi de la primirea din partea expertului CE SLIN OJFIR responsabil. În cazul în care pe parcursul verificării,  șeful SLIN OJFIR identifică  inadvertențe în ceea ce privește concluzia expertului CE SLIN OJFIR, șeful SLIN OJFIR  solicită remedierea acestora în cadrul aceleiași zile.

Expertul CE SLIN OJFIR verifică Raportul de activitate prin completarea „Fișei de verificare a Raportului de activitate (intermediar/final)” (Formular D1.3L), iar șeful SLIN OJFIR  verifică modul de completare prin contra-bifarea fiecărei rubrici. La rubrica „OBSERVAȚII” din acest formular vor fi menționate aspectele care trebuie refăcute în cuprinsul Raportului de activitate. În acest caz, Raportul va fi neavizat. 

După semnarea Formularului D1.3L - ,,Fișa de verificare a Raportului de activitate (intermediar/final)” de către expert CE SLIN OJFIR și șeful SLIN OJFIR,  acesta va fi  semnat de către Directorul OJFIR în termen de o zi de la primirea din partea șefului SLIN OJFIR.

Concluzia verificării (avizat/neavizat) menționată în Raportul de activitate (intermediar/final) este comunicată beneficiarului de către expertul CE SLIN OJFIR în termen de maximum 6 (șase) zile de la primirea Raportului, prin intermediul formularului D1.4L - Notificarea de avizare/ neavizare a Raportului de activitate (intermediar/final).

În cazul neavizării, beneficiarul are posibilitatea de a reface Raportul  de activitate intermediar/final (ținând cont de observațiile menționate în adresa de înștiințare preluate din ,,Fișa de verificare a Raportului de activitate (intermediar/final)” – Formular D1.3L, în termen de 5 (cinci) zile de la primirea înștiințării. În cazul neavizării Raportului final de activitate, pentru situații temeinic justificate, termenul de depunere a Raportului final revizuit poate fi prelungit cu maximum 10 (zece) zile. Fluxul procedural aplicabil după redepunerea acestuia este același cu cel aferent depunerii inițiale.  

Raportul de activitate (intermediar/final) mai poate fi redepus o singură dată. În situația în care, după redepunerea Raportului de activitate,  se constată că  beneficiarul și-a însușit observațiile OJFIR, Raportul de activitate va fi avizat/nu și-a însușit observațiile OJFIR sau nu a exclus din Raport activitățile neavizate, Raportul de activitate nu va fi avizat. 

Expertul CE SLIN OJFIR păstrează un exemplar original al Raportului de activitate la Dosarul administrativ al proiectului. Raportul de activitate aprobat reprezintă document obligatoriu de plată.
Pentru etapa de derulare a proiectului, experții responsabili de pașii procedurali vor  completa și semna Pista de Audit (D0.1L) pentru implementarea  proiectului.

11. ASPECTE GENERALE PRIVIND AVIZAREA ACHIZIȚIILOR ȘI RAMBURSAREA PLĂȚILOR

Verificarea și aprobarea achizițiilor efectuate de beneficiari se va desfășura în conformitate cu prevederile Manualului de achiziții publice/ Manualului operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020, respectiv Instrucțiunile privind achizițiile publice/private - anexă la Contractul de finanțare, în funcție de tipul de beneficiar (public/privat), conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul.

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității. În urma realizării verificării, în situația în care cererea de plată a fost declarată conformă, beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de verificare a conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanțare. În vederea verificării realizării acestui pas procedural la nivelul OJFIR/CRFIR, în toate formularele de plată dedicate verificării conformității DCP, se va adăuga un rând cu următorul punct de verificare: ”Fișa de verificare a conformității Dosarului Cerere de Plată este completată, datată și semnată de către experții GAL, iar concluzia verificării este "conform".” 

În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de finanțare/Actul adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi redepus o singură dată la GAL.

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestația va fi analizată de către doi experți din cadrul GAL, alții decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.  

Pentru proiectele aferente Sub-măsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR, în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. 

12. DESCOPERIREA UNEI NEREGULI/ FRAUDE

În cazul descoperirii unei nereguli/ fraude, asa cum este definită în Contractul de finanțare și legislația aplicabilă în vigoare, personalul implicat în realizarea activităților prevăzute de prezenta procedură vor respecta prevederile Manualului de procedură pentru Nereguli si Recuperare Datorii, cod manual M01-06.

Pe parcursul implementării Contractului de Finanțare, AFIR poate dispune sistarea derulării activităților sau efectuarea plăților, dacă există suspiciuni privind nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului și dispune analiza acestor aspecte. 

SECȚIUNEA II - FORMULARE
NOTĂ DE TRANSMITERE

Către:        SAFPD-OJFIR/CRFIR

                   SLIN/SIBA-CRFIR

În atenția: Șef serviciu SAFPD-OJFIR/CRFIR
                                         SLIN/SIBA-CRFIR  

Urmare apelului de selecție nr. ..../data ...., lansat de GAL ...................., vă transmitem, atașat, în baza Raportului de selecție nr. ....../data ....... întocmit de GAL, Cererea de finanțare aferentă proiectului cu titlul ............., depusă de către (numele solicitantului)..........., selectată de GAL, înregistrată la OJFIR ............. sub nr. ......../data........, însoțită de documentele administrative obligatorii anexate de solicitant și de fișa/ele de verificare a eligibilității, a criteriilor de selecție și pe teren (dacă este cazul), copiile declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la nivelul GAL privind evitarea conflictului de interese, Raportul de selecție și Raportul de contestații (dacă este cazul) elaborate de GAL, în vederea verificării. 

Director OJFIR,

Nume/prenume……….. Semnătura………..Data

VERIFICAT,

Șef serviciu CE SLIN OJFIR

Nume/prenume………..
Semnătura………..Data

ÎNTOCMIT,

Expert CE SLIN OJFIR 

Nume/prenume………..
Semnătura………..Data
E0.1L  PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANȚARE

OJFIR/CRFIR

Sub-măsura 19.2 ...

Număr de înregistrare a cererii de finanțare:

Proiect:

Denumire solicitant:

	Activitatea
	Instituţia
	Cine a efectuat

Nume şi semnătura Data
	Cine a verificat

Nume şi semnătura

Data
	Statut cerere de finanţare
	Documente completate/întocmite

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	EVALUARE

	1. Verificarea conformității documentelor - Partea I
	SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR
	
	
	conformă/ neconformă
	E 1.2.1 L – Partea I ,,Verificarea conformității documentelor”

	2. Finalizarea verificării conformităţii, înregistrarea cererii de finanţare si înființarea  Dosarului Administrativ
	SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR 
	
	
	proiectul este încadrat corect/ proiectul nu este încadrat corect
	E 1.2.1 L – Partea a II-a ,,Verificarea încadrării proiectului”
E 3.4L

	3. Verificarea eligibilității
	SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR
	
	
	Eligibilă /

Solicitare de informații/

Neeligibilă
	E1.2L

E3.4L



	4. Finalizarea verificării eligibilității 
	SAFPD/SLIN-OJFIR/ SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR
	
	
	Eligibilă / Neeligibilă


	E1.2L



	5. Întocmirea și transmiterea   listei cererilor de finanțare eligibile, a listei cererilor de finanțare  neeligibile, a listei cererilor de finanțare retrase și a Raportului de evaluare (numai la nivelul CRFIR)
	SAFPD/SLIN-OJFIR/SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR 
	
	
	Eligibilă / Neeligibilă/Retrasă
	E6.0L

E6.1L

E6.2L

E6.3L

	6. Notificarea cererilor de finanțare eligibile/neeligibile
	SAFPD/SLIN-OJFIR/

SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR 
	
	
	Eligibilă/Neeligibilă
	E6.8.1L



	7. Primirea, înregistrarea contestațiilor pentru proiectele depuse și verificate la nivel județean/regional și transmiterea la CRFIR (SAFPD/SLIN) sau AFIR (DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN) pentru soluționare
	SAFPD/SLIN-OJFIR/

SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR
	
	
	
	Contestații

E3.3L

	8. Primirea și soluționarea contestațiilor pentru proiectele depuse și verificate la nivel județean/regional și centralizarea Listei contestațiilor
	DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN-AFIR

SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR
	
	
	
	Raport asupra contestației

Lista contestațiilor – E7.5L

	9. Notificarea solicitanților pentru contestațiile soluționate la nivel central/regional.
	DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN-AFIR

SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR
	
	
	
	E6.8.2L

	10. Încheierea contractului de finanțare pentru toate cererile de finanțare eligibile.
	SAFPD/SLIN/SIBA-CRFIR
	
	
	
	Contract de finanțare

C1.1L


E1.1L - Cerere de Finanțare pentru proiecte de servicii
	DATE de ÎNREGISTRARE

Se completează de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru cererile de finanțare conforme

OJFIR______________________________________________________

Număr

Înregistrare ___________________________________________ 





Data înregistrării______________________________________________

Numele și prenumele persoanei care înregistrează                     Semnătura

________________________
                                                          __________
	Semnătura Director OJFIR și ștampila


Se completează de către solicitant:

A. PREZENTARE GENERALĂ

A1. Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

A2. Denumire solicitant

_________________________

A3. Titlu proiect

_________________________

A4. Prezentarea proiectului

4.1 Programul de finanțare, obiectivul, prioritatea și domeniul de intervenție

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

____________________________________________

____________________________________________

4.2  Obiectivul proiectului. Se va completa cu obiectivul specific al proiectului.

____________________________________________

4.3 Oportunitatea şi necesitatea socio-economică a proiectului. Se va prezenta oportunitatea realizării proiectului și necesitatea acestuia, în contextul socio-economic al teritoriului acoperit prin proiect, precum și modalitatea prin care obiectivul proiectului contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL.

____________________________________________

4.4 Prezentarea activitățiilor care se vor desfășura în cadrul proiectului în vederea realizării obiectivelor proiectului. Se va prezenta fiecare activitate, cu descrierea modului prin care activitatea respectivă duce la atingerea obiectivului proiectului. 
În cazul proiectelor ce prevăd acțiuni de formare profesională/activităţi demonstrative/acţiuni de informare numărul minim admis de participanți/acțiune de formare este de 10, durata unei acțiuni de formare trebuie să fie de minimum 5 zile, iar numărul minim admis de participanți/acțiune de informare este de 20 și durata unei acțiuni de informare de minimum 2 zile. Numărul maxim de de participanți pe o grupă de formare profesională este de 28 de persoane, pentru pregătirea teoretică.
____________________________________________

4.5 Prezentarea resurselor umane disponibile și a expertizei acestora – se vor prezenta resursele umane de care dispune beneficiarul în vederea implementării proiectului și expertiza pe care acestea o dețin în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală (în funcție de cerințele prezentate în anunțul publicat de GAL în vederea selectării). În această secțiune vor fi nominalizați toți experții implicați în derularea activităților proiectului, atât experții specializați în domeniile acoperite de obiectivul proiectului cât și experții în atribuțiile cărora intră activitățile de organizare. Se vor atașa copii după documentele care atestă expertiza experților și Declarațiile de disponibilitate ale experților (semnate și datate) pe întreaga perioadă de derulare a activităților proiectului.  

____________________________________________

4.6 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului - se vor specifica principalele rezultate anticipate pentru fiecare activitate prezentată mai sus. 

Pentru proiectele care vizează realizarea de studii/monografii, se vor preciza aspectele principale care vor fi abordate în cadrul studiului/monografiei. 

În cazul proiectelor care vizează servicii pentru populație (lucrări de cadastru, lucrări de topografie etc.), se vor prezenta tipurile de servicii și segmentul de populație care va fi deservit.  

____________________________________________ 
4.7 Bugetul Indicativ (anexa 1)

____________________________________________

4.8 Durata proiectului - se va preciza durata implementării proiectului, exprimată în luni, exclusiv perioada de întocmire, depunere și avizare a Raportului final de activitate.

____________________________________________

A5. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect.

5.1 Localitate (Oraș/Comună/Sat) ______________________

Județ/e____________________________________________

Regiunea/i de dezvoltare______________________________

Instrucțiuni de completare:

· Se vor prezenta localitățile din teritoriul GAL, din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect.

· Pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., se vor prezenta localitățile de pe teritoriul GAL, care vor face obiectul studiului propus prin proiect.

· Pentru proiectele care vizează servicii pentru populație (lucrări de cadastru, lucrări de topografie etc.), se vor prezenta localitățile de pe teritoriul GAL din care vor fi selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect.
· Pentru proiectele care vizează participarea la scheme de calitate/activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de caliate, se vor preciza localitățile din teritoriul GAL pe care sunt situate exploatațiile agricole/din care provin produsele tradiționale (alimentare/agricole) care vor face obiectul unui sistem de calitate. 
5.2 Prezentarea locației - se vor descrie locația/locațiile și logistica stabilită prin proiect pentru desfășurarea activităților, cu precizarea localităților în care se vor desfășura. În funcție de cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare, prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL, locațiile pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. 
Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/acestora.  
______________________________

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

6.1 Proiect de servicii √

6.2 Beneficiar public □

       Beneficiar privat □

B. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Data de înființare:

Codul de înregistrare fiscală: ________________________

Statutul juridic al solicitantului: ______________________

Codul unic de înregistrare APIA: _____________________

Anul atribuirii codului: _____________________________

B1.2 Sediul social al solicitantului

Județ: ........ Localitate: ............ Cod Poștal: ............... Strada: ................. Nr.: .......

Bloc: ..... Scara: ...... Telefon fix/mobil: .................... Fax: ................ E-mail: .............

B1.3 Numele și prenumele reprezentantului legal și funcția acestuia în cadrul organizației care solicită finanțare, precum și specimenul de semnătură:
	Nume
	Prenume
	Funcție
	Reprezentant legal
	Specimen de semnătură

	
	
	
	
	


B2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

Data nașterii_________               Cod numeric personal______________

Act de identitate ......    Seria.....   Nr. ....     Eliberat la data de: .......      De:.........

Valabil până la: ...............

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

Județ: ........  Localitate: ............   Cod Poștal: ...............  Strada: .................  Nr.: .......

Bloc:.....Scara:......Telefon fix/mobil:....................Fax:................E-mail:.............

B3. Informații privind contul pentru proiect F.E.A.D.R.

B3.1 Denumirea Băncii/Trezoreriei................................

Denumirea Sucursalei/Filialei:...............

B3.2 Adresa Băncii/Trezoreriei:............................

B3.3 Cod IBAN:..............

B3.4 Titularul contului:...............................

C. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solicitate și/sau obținute

Solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de servicii? 

□DA          □NU 
Dacă DA, detaliați cu datele solicitate în tabelul de mai jos: 

	
	DA
	NU

	
	Număr proiecte
	Titlul proiectelor și Numărul contractelor de finanțare
	Data finalizării
	Valoarea sprijinului 

(Euro)
	

	Program național*
	
	
	
	
	

	Program național*
	
	
	
	
	

	SAPARD
	
	
	
	
	

	SAPARD
	
	
	
	
	

	FEADR 2007-2013
	
	
	
	
	

	Alte programe europene*
	
	
	
	
	

	Alte programe europene*
	
	
	
	
	

	Alte programe europene*
	
	
	
	
	

	Alte programe internaționale*
	
	
	
	
	

	Alte programe internaționale*
	
	
	
	
	

	Alte programe internaționale*
	
	
	
	
	


*se completează de către solicitant cu denumirea programului

D. ANEXELE CERERII DE FINANȚARE CE VOR FI COMPLETATE DE SOLICITANT

Anexa 1- Buget Indicativ și Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelate cu activitățile și rezultatele proiectului; 

Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului;

Anexa 3 – Grafic calendaristic de implementare;

Anexa 4 – Model de chestionar.

ANEXA 1

BUGET INDICATIV

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	Cheltuieli

eligibile

(Euro)
	Cheltuieli neeligibile

(Euro)
	Total

(Euro)

	CAP. I CHELTUIELI CU PERSONALUL 
	
	
	

	CAP. II CHELTUIELILE PENTRU DERULAREA PROIECTULUI
	
	
	

	TOTAL Valoare eligibilă proiect (fără TVA)
	
	
	

	Valoare TVA
	
	
	

	TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA
	

	PLANUL FINANCIAR

	Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)
	
	
	

	Cofinanțare privată din care:
	
	
	

	-autofinanțare
	
	
	

	-împrumuturi
	
	
	

	Total proiect
	
	
	

	Procent contribuție publică
	
	
	


Cursul de schimb EURO - RON utilizat la Contractul de finanţare este cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil, respectiv anul încheierii Contractului de finanțare. 

Cheltuielile eligibile: 

Pentru Cap I: 

· cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului (lectori, experți cheie, manager de proiect, personal administrativ etc.). Aceste cheltuieli vor fi decontate experților, de către beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plată), în baza contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare;

· cheltuieli privind transportul angajaților implicați în derularea proiectului; 

· cheltuieli privind cazarea angajaților implicați în derularea proiectului; 

· cheltuieli privind masa angajaților implicați în derularea proiectului.

Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect:

1.
 Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor acestora. În acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor financiar inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor personalului angajat de prestator cu contract de muncă, sub condiția ca acestea să fie plătite doar pentru zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect.

2.
Beneficiarul poate contracta serviciile de specialitate în baza unor contracte de prestări servicii cu PFA/II, situație în care plata se va realiza pe bază de factură. În acest caz, modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II). 

Cheltuielile reprezentând taxe și impozite aferente onorariilor sunt eligibile. Plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER cuprind salariile brute ale personalului implicat în proiect. Acestea nu includ taxele angajatorului, ci numai ale angajatului. Taxele aferente angajatorului sunt, de asemenea, eligibile.

Onorariile experților (plătite în baza contractelor de prestări de servicii) implicați în realizarea proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și masă. 

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția: 

· cheltuielilor cu plata personalului propriu angajat, dacă este cazul;

· cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată;

· cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Pentru Cap II:

· cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului;

· cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului;

· cheltuieli privind masa participanților la acțiunile proiectului; 

· cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului;

· cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;

· cheltuieli pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile pentru derularea activităților proiectului; 

· cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (mape, bloc-notes, pix, pliante, broșuri, banner, editarea și tipărirea de materiale - geantă umăr, mapă de prezentare);

· cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR (autocolante, afișe – conform Anexei VI la Contractul de finanțare);

· cheltuieli cu plata auditorului;
· cheltuielile aferente aderării la schema de calitate;
· cheltuieli cu cotizația anuală de participare la schema de calitate/schema de certificare a exploatației agricole;

· cheltuieli aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei de calitate; 

· cheltuieli privind informarea și promovarea produselor agricole/alimentare prin diverse canale de comunicare, conform specificațiilor prezentate în cadrul Anexei VI la Contractul de finanțare;

· alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale, de telefonie, servicii de traducere și interpretare).  
Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:

· cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului (se realizează în baza unui Contract de închiriere, care nu necesită procedură de achiziții); 

· cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată;

· cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;

· cheltuielilor de telefonie, poștale.

La realizarea Fundamentării bugetare pentru Cap. I, salariul/ onorariul experților se va calcula exclusiv pe durata efectiv prestată de experți în cadrul activităților de formare profesională/activităţi demonstrative/acţiuni de informare (zile/curs, zile/seminar)/activităților specifice proiectului de servicii (zile lucrate pentru elaborare monografie, studiu etc.)/acțiunilor de informare (difuzarea cunoștințelor științifice și tehnice) și promovare a produselor care fac obiectul unui sistem de calitate (zile derulare eveniment: seminar, târg, expoziție etc.). Salariul/ onorariul va include toate activitățile experților în vederea desfășurării acțiunilor de formare profesională/activităţi demonstrative/acţiuni de informare/promovare – elaborare, prezentare suport de curs/seminar, materiale prezentate.  
La realizarea Fundamentării bugetare, solicitantul va consulta Tabelul centralizator al prețurilor maximale utilizate în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020, disponibilă pe site-ul www.afir.madr.ro. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț între care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. Astfel, pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuții organizatorice/expertului non-cheie (asistent manager, experți cu atribuții organizatorice/organizare evenimente/financiar-contabile) se va consulta poziția ,,personal auxiliar”. Pentru stabilirea onorariului expertului formator/ experților-cheie se va consulta poziția ,,expert formator”.  

În cazul în care categoriile de bunuri/servicii bugetate nu se regăsesc în Baza de date (Tabelul centralizator al prețurilor maximale utilizate  în cadrul proiectelor de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER a PNDR 2014-2020) solicitantul are obligația să atașeze la Cererea de Finanțare o ofertă conformă pentru fiecare bun/serviciu bugetat a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun/serviciu a cărui valoare depășește această valoare. Toate cheltuielile realizate trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii.
Cheltuieli neeligibile:

Nu sunt eligibile pentru finanțare activitățile de informare/promovare a vinurilor de calitate finanțate din fonduri F.E.G.A. 

Nu se acordă sprijin pentru acțiunile de informare și de promovare referitoare la mărci comerciale.

ANEXA 2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Prin această declarație solicitantul............., care solicită asistență financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul ".............................................", prin reprezentantul legal..............................,

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul in declarații:

1.
[image: image1.png]


Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu a beneficiat și nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă;

De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu voi depune acest proiect la niciun alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență;

2.
Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate din apelul de selectie publicat de GAL..................... (cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Grupul de Acțiune Locală) și mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare, inclusiv criteriile de selecție pentru care am fost punctat;

3.
[image: image2.png]


Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte și mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, documente justificative necesare;

4.
[image: image3.png]


Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosință vor fi notificate AFIR în termen de trei zile de la data încheierii lor.
5.
Declar că eu și organizația mea nu suntem într-unul din următoarele cazuri:

-
[image: image4.png]


Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil);

-
[image: image5.png]


Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenția le poate justifica;

-
[image: image6.png]


Vinovat de faptul că nu am prezentat informațiile cerute de autoritatea contractantă ca o condiție de participare la licitație sau contractare;

-
[image: image7.png]


Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile contractuale în legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte contracte finanțate din fonduri comunitare;

-
[image: image8.png]


Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.

6.      Declar că organizația pe care o reprezint   [image: image9.png]


   ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare pentru care prezint graficul de rambursare;

Declar că organizația pe care o reprezint [image: image10.png]


   NU are datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare;

7. [image: image11.png]


Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute în această declarație proiectul să devină neeligibil în baza criteriului „Eligibilitatea solicitantului” sau contractul să fie reziliat;

8.    Declar pe propria răspundere că:

[image: image12.png]


- Nu sunt înregistrat în scopuri de TVA și că mă angajez să notific Agenției orice modificare a situației privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în maxim 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri de TVA;

[image: image13.png]


- Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA);

9. [image: image14.png]


Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să-l depun la încheierea contractului de finanțare;

10.  [image: image15.png]


 Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal;

11.    Declar pe propria răspundere că:

[image: image16.png]


- Nu am datorii către bănci.

· - Am datorii către bănci. În acest sens, atașez Graficul de rambursarea datoriilor către bănci și document de la bancă pentru certificarea respectării graficului de rambursare;

12. [image: image17.png]


 Declar pe propria răspundere că dispun de capacitatea tehnică și financiară necesare derulării activităţilor proiectului;

13. Declar pe propria răspundere că:

· mă angajez să prezint documentul privind cofinanțarea proiectului și Angajamentul că nu voi utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată (în cazul prezentării cofinanțării prin extras de cont), până la data semnării contractului de finanțare. 

· proiectul se încadrează în categoria proiectelor cu finanțare publică de 100%.

14. [image: image18.png]


Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant și că acestea vor fi realizate până la finalizarea proiectului;

15. Declar pe propria răspundere că:

· voi achita integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la data semnării contractului de finanțare (pentru solicitanții înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD cât și pentru FEADR);

· nu am datorii față de AFIR.

16. Declar pe propria răspundere că:

· respect/voi respecta încadrarea finanțării în regula de minimis, conform prevederilor legislației Europene și naționale în vigoare, pentru proiectele care intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat (în afara sectorului agricol);
· proiectul nu se supune regulii de minimis.

17.  Declar pe propria răspundere că nu am mai participat la scheme de calitate/scheme de certificare a exploatațiilor agricole/scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de statele membre: 
· DA

·  NU
18. Declar pe propria răspundere că voi respecta specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă:

· DA

· NU
19. Sunt de acord ca AFIR să consulte și să prelucreze, prin operațiunile prevăzute de legislația în vigoare în vederea desfășurării activității specifice, datele mele cu caracter personal, furnizate AFIR. 

Semnătura reprezentantului legal și ștampila (obligatorie numai pentru beneficiarii publici)            

Data:

ANEXA 3 – GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE

	Luna
	1
	2
	3
	……

	Săptămâna
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	..
	..
	..
	..

	Activitatea 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXA 4 – MODEL DE CHESTIONAR 

Acest chestionar evaluează diferite aspecte ale cursului. În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă Total dezacord iar 5, Acord total?

	Modul de curs ............

Expert formator …..........
	Total dezacord
	Dezacord parțial
	Nici acord,

nici dezacord
	Acord

parțial
	Acord

total

	Organizarea si pregătirea cursului
	1
	Formulează cu claritate responsabilităţile cursanților
	1
	2
	3
	4
	5

	
	2
	Precizează care sunt obiectivele fiecărui modul de curs susținut
	1
	2
	3
	4
	5

	
	3
	Subliniază legăturile care există între diferitele tematici abordate în cadrul cursului
	1
	2
	3
	4
	5

	Claritatea prezentării
	4
	Subliniază ideile importante ale conţinutului predat
	1
	2
	3
	4
	5

	
	5
	Utilizează exemple apropiate de situaţiile reale
	1
	2
	3
	4
	5

	
	6
	Foloseşte materiale care uşurează înţelegerea conţinutului predat (prezentări ppt, prezentări video și altele)
	1
	2
	3
	4
	5

	Calitatea evaluării
	7
	  Utilizează sarcini de evaluare care ajută la înţelegerea cunoştinţelor
	1
	2
	3
	4
	5

	
	8
	Oferă un feedback util cu privire la prestația cursantului
	1
	2
	3
	4
	5

	Dezvoltarea cursanților
	9
	Am dobândit o bună înţelegere asupra conceptelor/principiilor acestui curs.
	1
	2
	3
	4
	5

	
	10
	Am dobândit experiență în aplicarea cunoştinţelor acestui modul de curs.
	1
	2
	3
	4
	5

	
	11
	Mi-am dezvoltat abilitatea de a rezolva probleme practice din acest domeniu.
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Foarte slabă
	Slabă
	Medie
	Bună
	Foarte bună

	Itemi globali
	12
	Per ansamblu, structura şi organizarea acestui curs a fost:
	1
	2
	3
	4
	5

	
	13
	Per ansamblu, prestaţia formatorului a fost: 
	1
	2
	3
	4
	5


	Nume și prenume cursant
	

	Date de contact (telefon fix/mobil și E-mail)
	

	Semnătura
	


E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII

A se anexa documentele în ordinea de mai jos:

	Lista documentelor
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL
	Pagina de la-până la

	Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii.
	
	
	
	

	Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă

	
	
	
	

	Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.)
	
	
	
	

	Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină. 
	
	
	
	

	Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice 

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către:

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.
	
	
	
	

	Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
	
	
	
	

	Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

-
Să fie datate, personalizate și semnate;

-
Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;

-
Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 
	
	
	
	

	Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*: 

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

sau

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;

sau

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată.

Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.

sau

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

 *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%.
	
	
	
	

	Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment. 

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.
	
	
	
	

	Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.
	
	
	
	

	Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru proiectele prin care se finanțează studii/ monografii).
	
	
	
	

	Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus) 
	
	
	
	

	Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/grupul de fermieri care în anul anterior de plată a/au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro) este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă) sau Actul normativ de înființare/actul constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea agricolă.  
	
	
	
	

	Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract de concesionare/comodat/închiriere/administrație) pentru exploatația agricolă*

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.
	
	
	
	

	Alte documente justificative, după caz
	
	
	
	


F. INDICATORI DE MONITORIZARE

	Domeniul de intervenție principal (conform fișei măsurii din SDL)
	Indicatori de monitorizare
	Domeniul/ile de intervenție secundar/e (dacă este cazul)
	Indicatori de monitorizare

	
	Cheltuială publică totală (obligatoriu)
	...............
	1B
	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013)
	...............

	
	Numărul de locuri de muncă create (obligatoriu)
	bărbați
	...............
	1C
	Numărul total al participanților instruiți
	...............

	
	
	femei
	…………...
	
	
	

	1B
	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013)
	...............
	3A, 3B
	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători
	...............

	1C
	Numărul total al participanților instruiți
	...............
	Se va corela cu fișa măsurii din SDL
	Alți indicatori specifici teritoriului (dacă este cazul)
...............

...............

...............
	...............

	3A, 3B
	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători
	...............
	
	
	

	Se va corela cu fișa măsurii din SDL
	Alți indicatori specifici teritoriului (dacă este cazul)
...............
	...............
	
	
	


	Codul unic de înregistrare APIA

În cazul în care nu aveți un cod unic de înregistrare  APIA, completați acest formular. 

Se preiau informațiile care există în secțiunea "B. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL" 

FORMULAR

de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanții de finanțare prin măsurile

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020

Persoană juridică/ Persoană fizică / Altă categorie de solicitant PNDR:

Sediul/Adresa:

Țara:  România    Județul:            Oraș:                         

Comuna:                                                     satul:

Strada:                    nr.       , bl.     et.     ap.  

Sectorul:_                                                 _, codul poștal:

Număr de telefon:                                        , Fax:

Număr de înregistrare în registrul comerțului / Registrul asociațiilor și fundațiilor

CUI:

Cod CAEN pentru activitatea  principală:

Cod CAEN pentru activitatea  secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de 

Identificare

Cod IBAN:

deschis la Banca/Trezoreria (obligatoriu pentru beneficiarii publici):

Sucursala / Agenția:

Prin reprezentant legal, doamna/domnul:.................................

cu CNP..............................: solicit înscrierea în Registrul unic de identificare - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Am luat la cunoștință că orice modificare a informațiilor de mai sus trebuie furnizată către APIA în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la producerea  acestora.

Declar pe propria  răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Sunt  de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului integrat  de 

Administrare și Control, procesate  și verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de 

identificare și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de 

evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 actualizată pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentant legal                                                                                  

Numele și prenumele:

Semnătura................ 

Data........................            


E1.2.1L  FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI  
Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
Denumire solicitant: ..........................................................

Statutul juridic: ………………………………………………………………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:………………………………………………………………………........

Prenume:……………...……………………………………………………......

Funcţie:………………………….......................................................
Titlul proiectului:   ……………………………………………………………
Data lansării apelului de selecție de către GAL: .......................
Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ..............

Obiectivul și tipul proiectului: ...............................................................
Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități)

*se va specifica inclusiv dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării) 
Numărul de înregistrare a cererii de finanţare** :

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	F/N
	19
	2
	_ _ _
	_ _ _ _
	11_ _
	_
	_ _
	_ _ _ _

	Tip cerere de finantare


	Codificarea măsurii  


	Codificarea submăsurii  


	Cod Decizie Autorizare GAL


	Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cereri de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare
	Nr. de referinţă al licitaţiei de proiecte
	Codul Regiunii


	Codul Judeţului


	Numărul de ordine de înregistrare în registru




**Se completează numai la nivelul OJFIR/CRFIR
Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL> (se va completa de către expertul verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și cu denumirea GAL)?

DA(
     NU(
Dacă DA, de câte ori ?

O dată(     De două ori(     Nu este cazul ( 
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?

DA(
    NU(  

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori,  în baza aceluiași Raport de Selecție, conform fişelor de verificare:

Nr......
din data ....     / ....    /....           , Nr......
      din data ...     / ...    /......  

2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?

DA(
    NU(
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

DA(
    NU(
4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 
DA(
    NU(
5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?
DA(
    NU(
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

DA(
    NU(
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

DA(
    NU(
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?

DA(
    NU(
9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA(
      NU(            NU ESTE CAZUL(
10. Fișa de verificare a conformității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

DA(
     NU(
11. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

DA(
    NU(
12. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?

 DA(
    NU(
13. Fișa de verificare pe teren emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?
DA(
    NU(           NU ESTE CAZUL(
14. Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este datat cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR; este semnat de toți membrii Comitetului de Selecție și de către Președintele/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție?

DA(
    NU(    

15. Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor?
DA(
    NU(
16. Raportul de Contestații emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de 

membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul GAL? 

DA(
    NU(         NU ESTE CAZUL(
 Concluzia verificării:
Cererea de finanţare este :

( CONFORMĂ                                    
( NECONFORMĂ
Observații: _____________________________________________________________________________

Aprobat,

Director OJFIR/CRFIR___________________ 
Nume/Prenume _______________________

Semnătura __________
Data_____/_____/_______
Avizat: Şef SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /SIBA - CRFIR

Nume/Prenume _______________________         
Semnătura __________

Data_____/_____/________ 
Verificat: Expert 2  CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /CE SIBA - CRIFR
Nume/Prenume ______________________         

Semnătura __________

Data_____/_____/________     
Întocmit: Expert 1 CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /CE SIBA - CRIFR 

Nume/Prenume ______________________         

Semnătura __________

Data_____/_____/________           
Metodologie de aplicat pentru verificarea încadrării proiectului 

Atenție! 

În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a încadrării proiectului, se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul OJFIR/CRFIR poate solicita documente sau informații suplimentare către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate). Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL/AFIR (după caz).  

Denumire solicitant 

Se preia denumirea din Cererea de finanțare 

Statutul juridic 
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume

Prenume
Funcţie

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

Data lansării apelului de selecție de către GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.
Data înregistrării proiectului la GAL
Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR. 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR

Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR, conform Notei de înaintare transmisă către Serviciul de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR. 

Obiectivul și tipul proiectului

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare. 
Se stabilește tipul proiectului: 

· de servicii;
· de investiții: - investiție nouă
                                    - modernizare 

· cu sprijin forfetar.
Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex., proiecte de cooperare).
Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.
Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării), respectiv cel puțin una din următoarele unități administrativ-teritoriale: 

	Județ/localitate
	Comună/ Oraș

	Județul Contanța
	

	1
	Corbu
	comună

	2
	Mihai Viteazu
	comună

	3
	Istria
	comună

	4
	Săcele
	comună

	Județul Tulcea
	

	5
	Tulcea
	oraș

	6
	Babadag
	oraș

	7
	Isaccea
	oraș

	8
	Măcin
	oraș

	9
	Sulina
	oraș

	10
	Baia
	comună

	11
	Beștepe
	comună

	12
	C.A. Rosetti
	comună

	13
	Ceamurlia de Jos
	comună

	14
	Ceatalchioi
	comună

	15
	Chilia Veche
	comună

	16
	Crișan
	comună

	17
	Frecăței
	comună

	18
	Greci
	comună

	19
	Grindu
	comună

	20
	I.C. Brătianu
	comună

	21
	Jijila
	comună

	22
	Jurilovca
	comună

	23
	Luncavița
	comună

	24
	Mihail Kogălniceanu 
	comună

	25
	Mahmudia
	comună

	26
	Maliuc
	comună

	27
	Mihai Bravu
	comună

	28
	Murighiol
	comună

	29
	Niculiței
	comună

	30
	Nufăru
	comună

	31
	Pardina
	comună

	32
	Sarichioi
	comună

	33
	Sfântu Gheorghe
	comună

	34
	Slava Cercheză
	comună

	35
	Smârdan
	comună

	36
	Somova
	comună

	37
	Văcăreni
	comună

	38
	Valea Nucarilor
	comună


Metodologie de aplicat pentru Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL>? 
Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind însoțită de același Raport de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Raport de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.
2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?
Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant.
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?
Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare.
4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?
Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2 ...... pentru care se solicită finanţare nerambursabilă.

A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele anexate, după caz.  

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.
A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică  dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna,  satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile din proiect (expertul verifică locația/locațiile și logistica pentru desfășurarea activitățiilor descrise de solicitant, dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în anunțul de selecție publicat de GAL).

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul  verifică  dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj. 

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de servicii.

A6.2 - Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii.

A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului.

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B1.1 Informații privind solicitantul: 

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare.

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

Cod de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente.

Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în  lista de documente.
 Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare. 

2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO). 
B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare.

B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură.
B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă  informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal.
B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR

B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei

B3.2 Adresa băncii/trezoreriei 

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI.

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  măsurii?
Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat. 
7. Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. 

8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare?
Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor. 

9. Solicitantul a completat  coloanele din bugetul indicativ ?
Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă.
10. Fișa de verificare a conformității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?
Expertul verifică existența Fișei de verificare a conformității emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.

În cazul în care GAL este beneficiar, se verifică dacă fișa de verificare a conformității este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare. 
11. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?
Expertul verifică existența Fișei de verificare a eligibilității emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”. 
În cazul în care GAL este beneficiar, se va verifica dacă fișa de verificare a eligibilității este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare.
12. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?
Expertul verifică existența Fișei de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”.  
În cazul în care GAL este beneficiar, se va verifica dacă fișa de verificare a criteriilor de selecție este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare.
13. Fișa de verificare pe teren emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de cel puțin doi experți evaluatori?
Expertul verifică existența Fișei de verificare, dacă este cazul, emisă de GAL și dacă este semnată de cel puțin doi experți evaluatori din cadrul GAL, pentru a se asigura principiul de verificare ”4 ochi”. 
În cazul în care GAL este beneficiar, se va verifica dacă fișa de verificare pe teren este semnată de către experții entității către care au fost externalizate serviciile de evaluare.
14. Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este datat cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR; este semnat de toți membrii Comitetului de Selecție și de către Președintele/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție?

Expertul verifică existența Raportului de selecție emis de GAL cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR și dacă acesta conține informații cu privire la numărul de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților. Cererea de finanțare care este verificată trebuie să se regăsească în lista proiectelor selectate. Se verifică dacă Raportul este datat, dacă prezintă numele și semnătura membrilor Comitetului de selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice) și apartenența acestora la mediul public, privat sau societate civilă. De asemenea, se verifică dacă selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%.

Expertul verifică dacă Raportul de Selecție prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ și dacă acesta a menționat faptul că s-au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, respectiv măsurile minime obligatorii privind publicitatea Apelului de selecție. Expertul verifică dacă Raportul de selecție prezintă numele și semnătura președintelui GAL/ Reprezentantului legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. În cazul în care semnează o altă persoană din partea entității juridice participante la procesul de selecție, trebuie verificată existența documentului de mandatare. Dacă Raportul de selecție  este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, expertul verifică dacă data de depunere a proiectelor la OJFIR este ulterioară datei de  modificare a Acordului-cadru încheiat între GAL și AFIR în cadrul Sub-măsurii 19.4 (prin Notă de aprobare) ca urmare a revizuirii Anexei III la Acordul – cadru (Strategia de Dezvoltare Locală).
15. Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese, ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor? 

Expertul verifică prezența copiilor Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese semnate de persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul și experții evaluatori implicați în procesul de evaluare - inclusiv experți cooptați, în cazul externalizării) și datate anterior completării fișelor de verificare a eligibilității, respectiv criteriilor de selecție. 

În conținutul Declarației pe propria răspundere se va verifica menționarea a cel puțin următoarelor aspecte:

· Numele și prenumele declarantului;

· Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);

· Rolul în cadrul procesului de evaluare; 

· Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;

· Asumarea faptului că în situatia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

În cazul în care expertul constată că în Declarațiile pe propria răspundere nu sunt menționate toate aspectele menționate mai sus, Cererea de finanțare este declarată neconformă. 
16. Raportul de Contestații emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul GAL?
Expertul verifică existența, dacă este cazul, a Raportului de Contestații emis de GAL și dacă este semnat de către toți membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul GAL.  

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, dar se continuă verificarea încadrării proiectului pentru ca la final solicitantul să fie înștiințat de toate condițiile neîndeplinite (dacă este cazul). 
Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI
1. I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?
DA(
    NU(          NU ESTE CAZUL(  
II) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?

DA(
    NU(          NU ESTE CAZUL(  

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?
DA(
    NU(     

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
DA(
    NU(    

4. I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de implementare?  
DA(
 NU(     NU ESTE CAZUL (
     II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?
DA(
 NU(     NU ESTE CAZUL (
5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?
DA(
    NU(
6. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?
DA(
     NU(            

7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?  
DA(
     NU(
8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant?

DA(
      NU(        DA cu diferențe(
	Tipul de beneficiar promotor al proiectului


	ONG

GAL

Sector public

IMM

Alții
	





	Indicatori de monitorizare
	Domeniul de intervenție principal
	Domeniul/i de intervenție secundar/e

	Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru toate proiectele) – 1A
	(
	……………..
	(
	……………..

	Numărul de locuri de muncă create (obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A
	bărbați
	(
	……………..
	(
	……………..

	
	femei 
	(
	……………..
	(
	……………..

	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B
	(
	……………..
	(
	……………..

	Numărul total al participanților instruiți - 1C
	(
	……………..
	(
	……………..

	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți

2A

2B

2C
	(
(
(
	……………..

……………..

……………..
	(
(
(
	……………..

……………..

……………..

	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători

3A

3B
	(
(
	……………..

……………..
	(
(
	……………..

……………..

	Suprafață totală agricolă (ha)

4A

4B

4C
	(
(
(
	……………..

……………..

……………..
	(
(
(
	……………..

……………..

……………..

	Suprafață totală forestieră (ha)

4A

4B

4C
	(
(
(
	……………..

……………..

……………..
	(
(
(
	……………..

……………..

……………..

	Suprafață totală (ha) - 5A
	(
	……………..
	(
	……………..

	Investiții Totale (publice+private) 

5B

5C
	(
(
	……………..

……………..
	(
(
	……………..

……………..

	Suprafața totală sau UVM în cauză – 5D
	(
	……………..
	(
	……………..

	Suprafață totală – 5E
	(
	……………..
	(
	……………..

	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B
	(
	……………..
	(
	……………..

	Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C
	(
	……………..
	(
	……………..

	Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL

…………………………

…………………………
	(
(
	……………..

……………..
	(
(
	……………..

……………..


Concluzia verificării:

Proiectul este încadrat corect: 

( DA                                     
( NU

Observații: ______________________________________________________________________________
Aprobat,

Director OJFIR/CRFIR  
Nume/Prenume ________________________________________

Semnătura _______________________

Data_____/_____/___________

Avizat: Şef SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR/SIBA - CRFIR 

Nume/Prenume ________________________         

Semnătura __________________________                        

Data_____/_____/___________   
Verificat: Expert 2  CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR /CE SIBA - CRIFR

Nume/Prenume ______________________         

Semnătura __________

Data_____/_____/________     

Întocmit:Expert  1 CE SAFPD/SLIN - OJFIR/CRFIR/SIBA - CRFIR

Nume/Prenume ________________________         

Semnătura __________________________                          

Data_____/_____/___________   
Am luat la cunoştinţă,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume ________________________

Semnătura ________________________
Data_____/_____/___________

Metodologie de aplicat pentru Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI
1.  I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?
Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este respinsă.
II) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferentă submăsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în  proiectele ce vor fi finanțate prin Sub-măsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL?
Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiect, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu corespunde cu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este respinsă. 
2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?
Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în  cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate de GAL.
3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000 euro și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.
4. I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile stabilite prin Ghidul de implementare?  
Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a proiectului pot fi stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. Cheltuielile aferente serviciilor de formare pot fi realizate exclusiv pe teritoriul județului/ județelor de care aparține GAL sau în județele limitrofe acestuia/ acestora.
Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 din Cererea de finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL. În acest sens expertul verifică Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Astfel se verifică:

- pentru proiectele ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare/informare, dacă localitățile din care vor fi selectați participanții la activitățile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL;

- pentru proiectele care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., dacă localitățile care fac obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL;

- pentru proiectele care vizează servicii pentru populație, dacă localitățile din care vor fi selectate persoanele care vor beneficia de serviciile menționate în proiect  fac parte din teritoriul GAL. 

Din secțiunea A5 – 5.2 a Cererii de finanțare, se verifică (numai în cazul proiectelor ce se regăsesc în obiectivele măsurii de formare profesională/informare și în cazul proiectelor care vizează activități de informare și promovare a produselor agricole sau alimentare care fac obiectul  unei scheme de calitate/scheme de certificare a exploatațiilor agricole) dacă locațiile descrise corespund cerințelor din Apelul de selecție al GAL pentru acțiunile de acest tip, iar pentru acțiunile demonstrative/de informare, se verifică dacă solicitantul a menționat localitățile în care se vor desfășura aceste acțiuni.   

Dacă examinarea documentelor confirmă amplasarea proiectului în spatiul LEADER și respectă cerințele, expertul bifează pătratul cu „DA” din fişa de verificare a încadrării proiectului.

În caz contrar, expertul bifează „NU” şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul secțiunii II a fişei de verificare a încadrării proiectului.
În cazul în care proiectul vizează obiective de investiții, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.
II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020?
Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL. 
În cazul în care proiectul vizează obiective de servicii, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?
Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.
6. Obiectivele și tipul de investiție/serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?
Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.
7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL în cadrul măsurii respective? 
Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL,  sunt completaţi de către solicitant?
Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.
Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.

În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă. 
E2.2L  REGISTRUL ELECTRONIC AL CERERILOR DE FINANȚARE

	Nr.crt
	Cod proiect
	Data înregistrării
	Solicitant
	Adresă solicitant (sediu social)

	
	Tip CF(F/N)
	Măsura
	Sub-măsura
	Cod decizie autorizare GAL
	Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare 
	Nr. de referinţă al licitaţiei de proiecte
	Regiune
	Județ
	Numărul de ordine de înregistrare în registru
	Zi
	Luna
	An
	
	Adresa 
	Nr. Tel
	Nr. Fax
	CUI

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Cod RO
	Cod CAEN
	Titlu proiect
	Amplasare proiect
	Tipul beneficiarului
	Tipul proiectului - Măs. 19 Sub-măsura 19.2
(servicii/ investiții/sprijin forfetar)
	Tipul investiției

	
	
	
	Județ
	Adresă
	Zonă ITI Delta Dunării

(DA/NU)
	Public/ Privat
	Bărbați sub 40 ani?
(DA / NU)
	Femei sub 40 ani? 
(DA / NU)
	
	AI/ AC
	Nouă/ Modernizare
	Zonă Montană
 (DA / NU)
	Zonă constrângeri semnificative
 (DA / NU)
	Zona constrângeri specifice
 (DA / NU)

	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tip producție (ecologică/ convențională
	Dimensiunea economică a exploatației
	Procentul de finanțare solicitat
	Valoarea totală declarată în CF 
(EURO)
	Valoarea totală declarată în CF
(LEI)
	Valoarea eligibilă declarată în CF
(EURO)
	Valoarea eligibilă declarată în CF
(LEI)
	Valoare ajutor public nerambursabil 
(EURO)
	Valoare ajutor public nerambursabil 
(LEI)
	Plată în avans
	Curs Euro

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Solicitare avans 
(DA/ NU)
	Suma solicitată
	Procentul (≤50% din valoarea ajutorului public nerambursabil)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Reprezentant legal
	Denumire proiectant
	Titular cont bancar
	Durata de execuție

	Nume
	Funcție
	Studii și coordonate
	Serie si nr. BI/CI
	CNP
	CNP soț/ soție
	
	Nume
	Nr.cont bancar
	Adresă trezorerie
	

	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Expertul care verifică cererea de finanțare
	Expertul verificare principiul „4 ochi“
	Valoare eligibilă în urma evaluării (Euro)
	Status proiect (conform/neconform/

eligibil/neeligibil/

retras)
	Numărul și data raportului de selecție  GAL
	Status final după contestații
	Cu/ fără PT 
Data limită de depunere
	Cofinanțare
Data limită de depunere
	Acord de mediu
Data limită de depunere
	Valoarea eligibilă după verificarea PT-ului (dacă este cazul)

	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Coloana nr. 72 "Status proiect" 

C = conform, dupa întocmirea Fișei de verificare a încadrării proiectului (formular E1.2.1L)

NC I = neconform, dupa întocmirea Fișei de verificare a încadrării proiectului (formular E1.2.1L), Partea I – ,,Verificarea conformității documentelor”
NC II = proiectul nu este încadrat corect, după întocmirea Fișei de verificare a încadrării proiectului (formular E1.2.1L), Partea a II - a – ,,Verificarea încadrării proiectului”
E = eligibil, admis pentru finanțare, după întocmirea Fişei de evaluare generală a proiectului (formular E1.2L)  
NE = neeligibil, după întocmirea Fişei de evaluare generală a proiectului (formular E1.2L)

Rt = retras

E 4.2L Raport de analiză a contestației 

	Denumire solicitant
	

	Numărul cererii de finanţare 
	

	Data primirii notificării de către solicitant
	

	Data depunerii și înregistrării contestaţiei la OJFIR/CRFIR
	

	Valoarea totală a proiectului (euro), conform Cererii de finanțare
	

	Valoarea eligibilă a proiectului (euro)
	

	Valoarea cofinanțării publice (euro)
	

	Obiectul contestaţiei: (se vor menționa criteriile de eligibilitate contestate și se vor enunța, succint, motivele pentru care acestea au fost considerate neîndeplinite)

	Condițiile de eligibilitate contestate
	.....

	
	.....

	
	.......

	Valoare publică, contestată
	

	Valoare eligibilă, contestată
	

	Vizită pe teren (după caz)
	


II. Analiza contestaţiei:

	Criterii de eligibilitate/valoarea proiectului pentru care a fost depusă contestația: 

	1. Ex.: EG1

	Modul de evaluare conform procedurii: se va preciza numai versiunea de procedura folosită, fără citate din metodologia de verificare

	Justificarea analizei pentru propunerea de admitere/respingere a contestației, cu menţionarea paginilor sau a documentelor relevante din proiect. 
Nu vor fi luate în considerare la analizarea contestației decât documentele existente în proiect la data depunerii dosarului Cererii de finanțare.

	2. .......

	Rezultatul propus: admis/parţial admis/respins - cu menţionarea criteriilor propuse a fi admise sau respinse


III. OBSERVAȚII

Eventualele comentarii referitoare la alte aspecte se vor menţiona la acest punct.

..........................................................................................................................................................

IV. CONCLUZIE FINALĂ

Urmare analizei contestaţiei realizate la SAFPD/SLIN-CRFIR/DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN, contestaţia depusă de ___________ este propusă a fi admisă/parţial admisă sau respinsă (fiind nominalizate elementele admise, parţial admise sau respinse) proiectul fiind eligibil (cu condiția revizuirii fundamentării bugetare, în sensul diminuării bugetului cu suma de ... , rezultând valoarea totală eligibilă de  ... euro)/neeligibil. 

Prezentul raport de analiză a contestației a fost realizat pe baza Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2, a dosarului cererii de finanțare și contestației depuse de solicitant. 

	
	Nume și prenume
	Semnătura
	Data

	Avizat, DGA ILINA/ DGA AFPD/ DGA CRFIR
	
	
	

	Vizat, Director CRFIR/Director DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN 
	
	
	

	Verificat, Șef SAFPD/SLIN - CRFIR/ DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN 
	
	
	

	Întocmit, Expert CE – SAFPD/SLIN – CRFIR/ DAF/DPDIF/DIBA/DATLIN 
	
	
	


E6.0L- RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE

Număr de înregistrare:

Data: zz/ll/aaaa

Număr înregistrare la CRFIR:

Cererea de proiecte: SM 19.2

Perioada alocaţiei financiare: 2014-2020

1. Conţinut:

-  Planul Financiar al Grupurilor de Acțiune Locală din regiune - extrase din Strategiile de Dezvoltare Locală.
Alocarea financiară nerambursabilă (euro) pentru Sub-măsura 19.2 a GAL-urilor din regiune (extras din Planul Financiar din Strategiile de Dezvoltare Locală) pentru anii de alocare 2014-2020 este prezentată mai  jos.

	Submăsura
	Fonduri publice (2014-2020) - Euro

	
	Total
	din care:

	
	
	Contribuție comunitară
	Contribuție natională

	19.2
	
	
	


1. Anunt de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor  de finantare

Anuntul de deschidere a sesiunii de primire a Cererilor  de finantare a fost organizat în sistemul sesiunilor permanente de depunere a cererilor de finanțare, începând cu ............. (data de începere a sesiunii de depunere).

Prezentul raport a fost întocmit pentru cererile de finanţare verificate în perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>  
2. Evaluarea cererilor de finanţare

Situația Procesului de Evaluare a Cererilor de Finanțare:

a) Nivel județean

	Nivel județean

	
	Proiecte selectate pentru verificare

(conforme)
	Verificare condiții de eligibilitate
	Nr. Proiecte

Retrase

	
	
	Eligibile
	Neeligibile
	

	Județ 1
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	Județ n
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	


b) Nivel regional

	Nivel regional

	
	Proiecte selectate pentru verificare

(conforme)
	Verificare condiții de eligibilitate
	Nr. Proiecte

Retrase

	
	
	Eligibile
	Neeligibile


	

	 Regiunea 1
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	Regiunea n
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	


3. Situația fondurilor disponibile
4. Propunem pentru aprobare Raportul de evaluare aferent perioadei 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul> E6.0L, precum și următoarele liste: 

· E6.1L-Lista cererilor de finanțare eligibile din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

· E6.2L-Lista cererilor de finanțare neeligibile din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>

· E6.3L-Lista cererilor de finanțare retrase din perioada 01-15/<luna>/<anul> sau 16-30(31)/<luna>/<anul>
Aprobat Director General Adjunct CRFIR.....................

Semnătura și ştampila     

DATA…...
Avizat: Director CRFIR................................................                        
   
Semnătura




DATA…...
Verificat, Șef SLIN/SAFPD-CRFIR/CE SIBA-CRFIR...............................................

Semnătura          



DATA

Întocmit: Expert CE-SLIN/SAFPD-CRFIR/CE SIBA-CRFIR.....................................

Semnătura




DATA…..

	CRFIR/OJFIR

	E6.1L  LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ELIGIBILE 

	

	Licitația  de proiecte: SM 19.2 

	Anii alocației financiare: 2014-2020

Numărul proiectelor depuse:

Numărul proiectelor selectate:

Denumire GAL: <se completează cu denumirea GAL care a selectat proiectele>


	Contribuția Comunității Europene aferentă alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL

Euro
	Contribuția Bugetului Național aferentă alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL

Euro
	Total aferent alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL

Euro

	 
	 
	 


	Nr.crt
	Cod proiect
	Data de înregistrare

la OJFIR/CRFIR
	Titlul

proiectului
	Solicitant
	Locali

zarea proiectului
	
	Valoare eligibilă

Euro



	
	Măsura
	Sub-măsura
	Cod Decizie autorizare GAL 
	Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare
	Nr. de referință al licitației de proiecte
	Codul regiunii
	Codul județului
	Nr. de ordine în registru
	An
	Lună
	Zi
	
	
	Județ
	Localitate
	
	
	
	Valoare totală
	Valoare publică
	Din care


	Contribuția privată

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contribuția UE
	Buget Național
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	17
	18
	19
	20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL MĂSURA
	
	
	
	
	


	 
	Nume și prenume
	Funcția
	Semnătura

	Avizat 
	
	DIRECTOR OJFIR/CRFIR
	

	Verificat 
	 
	ȘEF SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
	 

	Întocmit
	
	EXPERT CE SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
	


	
	
	
	CRFIR/OJFIR

	
	
	
	E 6.2L  LISTA CERERILOR DE FINANȚARE NEELIGIBILE
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	     Licitația  de proiecte - SM 19.2

	
	
	
	
	Anul alocației financiare: 2014-2020

Numărul proiectelor depuse:

Numărul proiectelor selectate:

Denumire GAL: <se completează cu denumirea GAL care a selectat proiectele>

Contribuția Comunității Europene aferentă alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL

Euro

Contribuția Bugetului Național aferentă alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL

Euro

Total aferent alocării financiare pe Sub-măsura 19.2 din Planul Financiar al GAL

Euro

 

 

 



	
	
	
	
	
	

	Nr.crt
	Cod proiect
	Data de înregistrare

la OJFIR/CRFIR
	Titlul

proiectului
	Solicitant
	Localizarea proiectului
	Valoare eligibilă

Euro


	Criterii de eligibilitate neîndeplinite

	
	Măsura
	Sub-măsura
	Cod Decizie autorizare GAL
	fCodificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare
	Nr. De referință al licitației de proiecte
	Codul regiunii 
	Codul județului
	Nr. de ordine în registru
	An
	Lună
	Zi
	
	
	Județ
	Localitate
	Valoare totală
	Valoare publică
	Din care
	Contribuția privată
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contribuția UE
	Buget național
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL MĂSURA
	
	
	
	
	
	


	 
	Nume și prenume
	Funcția
	Semnătura

	Avizat 
	
	DIRECTOR OJFIR/CRFIR
	

	Verificat 
	 
	ȘEF SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
	 

	Întocmit
	
	EXPERT CE SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
	

	

	

	CRFIR/OJFIR

E6.3L   LISTA CERERILOR DE FINANȚARE RETRASE

Licitația  de proiecte: SM 19.2 

	Anii alocației financiare: 2014-2020

Numărul proiectelor depuse:

Numărul proiectelor selectate:

Denumire GAL: <se completează cu denumirea GAL care a selectat proiectele>

	Contribuția Comunității Europene aferentă alocării financiare pe Submăsura 19.2 din Planul Financiar al GAL

Euro
	Contribuția Bugetului Național aferentă alocării financiare pe Submăsura 19.2 din Planul Financiar al GAL

Euro
	Total aferent alocării financiare pe Submăsura 19.2 din Planul Financiar al GAL

Euro

	 
	 
	 


	Nr.crt
	
	
	Cod proiect
	Data de înregistrare

la OJFIR/CRFIR
	Titlul

proiectului
	Solicitant
	Localizarea proiectului
	Valoare  eligibilă

Euro



	
	Măsura
	Sub-măsura
	Cod Decizie Autorizare GAL 
	Codificarea aferentă Sub-măsurii PNDR a cărei cerere de finanțare a fost utilizată în procesul de evaluare
	Nr. de referință al licitației de proiecte
	Codul regiunii
	Codrul județului
	Nr. de ordine în registru
	An
	Lună
	Zi
	
	
	Județ
	Localitate
	Valoare totală
	Valoare publică
	Din care
	Contribuția privată

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contribuția UE
	Buget național
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL MĂSURĂ
	
	
	
	
	


	 
	Nume și prenume
	Funcția
	Semnătura

	Avizat 
	
	DIRECTOR OJFIR/CRFIR
	

	Verificat 
	 
	ȘEF SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
	 

	Întocmit
	
	EXPERT CE SLIN/SAFPD-OJFIR/CRFIR/SIBA-CRFIR
	


E6.8.1L  NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE ELIGIBILE/NEELIGIBILE

Nr. de înregistrare OJFIR/CRFIR
Data: …………………..
Numele solicitantului: ..............

Adresa solicitantului : .......................
Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)

Ca răspuns la licitaţia de proiecte derulată în cadrul sM 19.2, a fost depusă la OJFIR ........., cererea de finanţare cu titlul „................................................” și înregistrată sub nr. F.......................... 
Vă informăm că în urma verificării cererii de finanţare la nivelul OJFIR/CRFIR şi după aprobarea de către Directorul General Adjunct CRFIR…….. a Raportului de evaluare din data de …………………, proiectul dumneavoastră este:

Eligibil, cu o valoare publică nerambursabilă de … 

sau
Neeligibil, nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate menţionate mai jos:

 (precizaţi criteriile de eligibilitate care nu sunt îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului)

Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveţi posibilitatea de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Contestaţia va fi depusă la sediul OJFIR/CRFIR la care aţi depus cererea de finanţare.

Cu  stimă,

Director OJFIR/CRFIR

Nume prenume…….......

Semnătura…………

Data
Documentul va avea și un exemplar cu:

Întocmit: expert CE SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/CE SIBA - CRFIR
Verificat : șef serviciu SLIN/SAFPD - OJFIR/CRFIR/ SIBA - CRFIR
E6.8.2L   NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND CONTESTAȚIA DEPUSĂ
Nr. de înregistrare CRFIR/AFIR
Data: …………………..

Numele solicitantului: ..............

Adresa solicitantului : .......................
Stimată Doamnă/Stimate Domnule, (nume reprezentant legal)

Ca urmare a contestaţiei depusă de dumneavoastră la OJFIR/CRFIR ........, şi înregistrată în data......cu nr. ..... referitoare la cererea de finanţare nr. ..... cu  titlul ,,.....................”, vă informăm că în urma analizei, contestaţia  dumneavoastră a fost admisă/parțial admisă/respinsă (se vor detalia în text motivele/rezultatul deciziei) iar cererea de finanţare este declarată eligibilă (se va menționa valoarea eligibilă)/neeligibilă. 

Va informăm că puteți decide asupra redepunerii proiectului în sesiunile următoare.

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Cu  stimă,

Director CRFIR/DGAAFPD/DGAILINA 
Nume prenume…….......

Semnătura…………

Data ...................

Ștampila
Documentul va avea și un exemplar cu :

Întocmit : expert

Aprobat : Șef Serviciu 
Avizat : Director Direcție 
E6.8.3L   NOTIFICAREA SOLICITANTULUI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
(pentru proiecte de servicii)

(se va completa  de către CRFIR)

Numele beneficiarului:

Adresa beneficiarului: 

Stimată Doamnă .............../Stimate  Domnule ............,

Vă informăm că în urma verificării Cererii de finanţare depusă de dvs. în sesiunea de depunere derulată în cadrul sM 19.2, înregistrată sub nr. F………………… şi după aprobarea de către Directorul General Adjunct CRFIR…….. a Raportului de evaluare din data de …………………, proiectul dumneavoastră a fost acceptat pentru a primi finanțare din Sub-măsura 19.2.

Prin urmare vă informăm că va fi semnat de Autoritatea Contractantă, Contractul de finanţare, având nr. de înregistrare C......................., însoţit de următoarele anexe:

	Anexa I
	Prevederi generale 

	Anexa II
	Bugetul indicativ 

	Anexa III
	Cererea de finanțare 

	Anexa IV
	Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2

	Anexa V
	Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR 

	Anexa VI
	Materiale și activități de informare de tip publicitar


Valoarea finanţării acordate este compusă din:

	
	
	EURO

	
	Valoare totală eligibilă proiect:
	

	
	Valoare eligibilă nerambursabilă, din care:
	

	
	Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din care:
	

	
	- până la maxim .............%
	

	
	- până la maxim ...............%
	

	
	
	
	


Pentru stabilirea valorii în lei, la încheierea contractului de finanțare, se va utiliza cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se încheie contractul de finanţare.

Astfel, în vederea încheierii Contractului de finanțare, vă invităm, ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări, să depuneţi la sediul Centrului Regional de care aparţineţi, următoarele documente: 

· Cazierul judiciar al reprezentantului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancțiuni penale în domeniul economico-financiar;

· Document de la bancă/Trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/Trezoreriei, codul  IBAN al contului în care se derulează operatiunile cu AFIR);

· Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului). Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%.

· Alte documente, după caz.

Vă informăm că, în cazul în care sunteți înregistrat în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât și pentru FEADR, sunteți obligat să achitați integral datoria față de AFIR inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare.

În situația în care nu acceptaţi finanţarea nerambursabilă sau există posibilitatea să nu vă prezentaţi în termenul sus-menţionat din motive obiective, vă rugăm să notificaţi AFIR. În caz contrar se consideră că renunţaţi la ajutorul financiar. Vă informăm că o eventuală prelungire a termenului de prezentare a clarificărilor solicitate nu poate conduce la depășirea termenului inițial stabilit cu mai mult de 10 zile lucrătoare.

Finanțarea proiectului dumneavoastră se realizează din PNDR 2014-2020, Program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României. Vă mulţumim pentru interesul manifestat Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală şi vă rugăm să analizaţi cu atenţie Contractul şi anexele acestuia, disponibile  pe site-ul oficial al Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (www.afir.info).
Cu  stimă,

Director CRFIR 
Nume / prenume….......…..Semnătura…………Data

Ștampila CRFIR

Am luat la cunoştinţă de prezenta notificare şi Bugetul ataşat (după caz)

Beneficiar

Reprezentant legal

Ștampila (după caz)

Avizat, Şef SLIN - CRFIR

Nume/prenume……....................…..Semnătura…………Data

Întocmit, Expert CE SLIN - CRFIR

Nume/prenume……….......................Semnătura…………Data 

*Numai pe al doilea exemplar al formularului vor fi menționate și persoanele care au întocmit și avizat Notificarea și care se atașează la dosarul administrativ.
E7.5L   RAPORTARE CONTESTAȚII 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Nr. Crt.
	Cod proiect
	Titlu proiect
	Solicitant
	Data notificării solicitantului privind eligibilitatea
	Data luării la cunoştiinţă de către solicitant
	Localizare proiect
	Data depunerii contestației la OJFIR/CRFIR
	Motivul contestaţiei (Neeligibilitate, valoare)
	Contestaţie parţial admisă
	Contestaţie admisă/respinsă
	Eligibilitate
	Valoare publică euro

	
	
	
	
	
	
	Judeţ
	Localitate
	
	
	
	
	Înainte de contestaţie
	După instrumentarea contestaţiei de către AFIR
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Avizat

Director DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN

Director OJFIR

Director CRFIR

Verificat

Șef Serviciu SLIN/ SAFPD - OJFIR

Șef Serviciu SLIN/ SAFPD/ SIBA - CRFIR

Întocmit

Expert DAF/DIBA/DPDIF/DATLIN

Expert SLIN/ SAFPD - OJFIR

Expert SLIN/ SAFPD/SIBA - CRFIR

C1.1L   CONTRACT DE FINANȚARE

CONTRACT DE FINANȚARE

pentru proiecte de servicii 

Nr. C............................... /...................................

PENTRU

ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE  PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU  DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în str.  Știrbei Vodă nr 43, sector 1, Bucureşti, Tel. +40-21.402.27.50/Fax +40-21.315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ...................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

și

………………………………………………………………………………. (PERSOANĂ JURIDICĂ)  înființată/autorizată la data de .................. , Cod Unic de Înregistrare/Autorizație ...................................., cu sediul în str............................., localitatea ................, județul ................, cod poștal .................... , Tel. ....................., Fax ......................., Cod RO (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Fermierilor alocat de APIA) ............., reprezentată prin (nume și prenume) ..... ..................................(calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entității juridice respective şi/sau conform statutului/actului constitutiv al entității juridice respective), identificat prin C.I./PASS Seria .......... Nr. ............................... CNP  ................... în calitate de beneficiar în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală ...................... pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pe baza Cererii de finanțare nr. F …………….. în următoarele condiții: 
Articolul 1 – Obiectul Contractului

1(1)
Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr. F ………...………. pentru Proiectul: <titlul>

1(2)
Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în acest Contract, care este constituit din Contractul de finanțare şi anexele acestuia, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare – selectare, face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art.2.  

Bugetul indicativ al proiectului pe categorii de cheltuieli, prezentat în Anexa I a Cererii de finanțare, incluzând eventualele modificări ale acestuia, survenite pe parcursul evaluării proiectului devine Anexa II la prezentul contract.
1(3)
Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului beneficiarul trebuie să-şi respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil.
Articolul 2 – Durata de valabilitate a contractului
2(1) Durata de valabilitate a Contractului începe la data semnării acestuia de către părţile contractante și cuprinde durata de implementare la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

2(2) Durata de implementare a proiectului este de ......................... luni, fiind prevăzută în Cererea de finanțare și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.

2(3) În cazuri temeinic justificate, părţile pot conveni prin Act Adiţional, prelungirea duratei de implementare și valabilitate a contractului de finanţare, cu respectarea termenului limită de efectuare a ultimei plăți, prevăzut la art. 2(1).

Articolul 3 – Valoarea Contractului

3(1)
Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă este de maximum …………….<suma în cifre>………………<litere> lei echivalentul a maximum …………………… <suma în cifre>………………………<litere> euro.

Autoritatea Contractantă se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maximum ….......... <cifre>…………………………… < litere> lei echivalentul a maximum …………………………. <suma în cifre> ………………… < litere>  euro, reprezentând maximum ...... % din valoarea totală eligibilă a proiectului, specificată mai sus.

Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu al Băncii Central Europene utilizat la data de 1 ianuarie a anului semnării Contractului de finanțare.

3(2) Plata se va efectua pe baza cererilor de plată în conformitate cu Instrucţiunile de plată, Anexa IV la Contractul de finanțare. Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (respectiv anul încheierii Contractului de finanţare).

3(3)
Suma finală acordată beneficiarului  se va stabili în conformitate cu prevederile Articolului 15 din Anexa I la prezentul contract.

Articolul 4 – Modalitatea de plată

4(1)
Beneficiarul va întocmi rapoarte de activitate (intermediar/final) cu privire la activitățile prestate, pe care le va înainta OJFIR, în vederea aprobării. Numai după aprobarea acestor rapoarte de către OJFIR, beneficiarul poate depune Dosarul Cererii de Plată aferent fiecărei tranșe de plată, însoțit de documentele justificative, la OJFIR, în conformitate cu Instrucțiunile de plată, Anexa IV la prezentul contract.

4(2)
Plățile se vor efectua pe baza cererilor de plată depuse de beneficiari și autorizate de Autoritatea Contractantă. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificărilor documentelor justificative prezentate de beneficiar conform cerinţelor Autorităţii Contractante prezentate în Instrucţiuni de plată, Anexa IV la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.

4(3)
Beneficiarul poate opta pentru plata finanțării nerambursabile în mai multe tranșe. Fiecare cerere de plată va fi însoțită de  Raportul de Asigurare emis de către un auditor financiar autorizat.

Articolul 5 – Dispoziţii de plată

5 (1)
Plata se va efectua pe baza declaraţiilor de cheltuieli și a Rapoartelor de activitate (avizate de OJFIR) depuse de beneficiar, în conformitate cu Anexa IV la Contract – Instrucțiuni de plată.

5 (2)  Plăţile se vor efectua în lei  în următorul cont:



număr cont IBAN:





titular cont :






denumire și adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:        

5 (3) Pentru rambursarea fiecărei tranşe de plată, termenul limită de efectuare a acesteia este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată. 

Articolul 6 – Anexe

6(1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi sunt parte integrantă a acestuia, având aceeaşi forţă juridică: 

	Anexa I
	Prevederi generale 

	Anexa II
	Bugetul indicativ 

	Anexa III
	Cererea de finanțare 

	Anexa IV
	Instrucțiuni de plată pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul Sub-măsurii 19.2

	Anexa V
	Instrucțiuni privind achizițiile pentru beneficiarii publici/privați FEADR 

	Anexa VI
	Materiale și activități de informare de tip publicitar


6(2) Anexele nr. IV, V și VI vor fi atașate la momentul semnării Contractului de finanțare, fiind utilizate variantele în vigoare la data respectivă, conform Manualelor de procedură aprobate. 
Articolul 7 – Dispoziții legale

7(1)
Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţile contractante în temeiul articolului 1270 din Codul civil și al reglementărilor în vigoare.

7(2)
Prezentul contract are natură administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ, fiind încheiat în două exemplare originale, în limba română, un original fiind pentru Autoritatea Contractantă şi un original pentru beneficiar.

7(3)
Prezentul contract constituie titlu executoriu.

7(4)
Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături menţionate în contract.

7(5)
Datele beneficiarului vor fi făcute publice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Comunităților sau ale statelor membre, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

Articolul 8. Notificări şi comunicări

8 (1) Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

8 (2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

8 (3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

8 (4) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în momentul în care beneficiarul a luat la cunoștință prin confirmarea de primire transmisă prin același canal de comunicare.

8 (5) Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alin.(1) – (4).

8 (6) În cazul în care notificarea/comunicarea prin e-mail, fax sau pe cale poștală nu este posibilă, din motive neimputabile Autorității Contractante, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/comunicarea prin publicitate se va realiza prin afișarea, concomitent, la sediul Autorității Contractante și pe pagina de internet a Autorității Contractante, a unui anunț în care se menționează că a fost emis un act administrativ pe numele beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afișării anunțului. Autoritatea Contractantă va menține afișarea anunțului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

	Pentru beneficiar
	Pentru Autoritatea Contractantă

	Reprezentant legal

Nume/prenume.................................

Data :................................................

Semnătura...................................
	Director General Adjunct CRFIR

Nume/prenume..............................................

Data :..............................................................

Semnătura...................................................

	Director Economic/Contabil Șef                                              Nume/prenume                  

Semnătura 

Data
	Vizat Control Financiar Preventiv Propriu    

Nume/prenume..............................................

Data :................................ Semnătura......................................................

	
	Compartiment Juridic si Contencios CRFIR

Nume/prenume........................................

Data :..............................................................

Semnătura......................................................

	
	Director CRFIR

Nume/prenume..............................................

Data :..............................................................

Semnătura...................................................


ANEXA I – LA CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE DE SERVICII

PREVEDERI GENERALE
Articolul 1 - Obligaţii generale

1(1)
Beneficiarul se obligă să execute Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare astfel cum a fost aprobată, împreună cu toate documentele anexate şi în baza modificărilor şi completărilor aprobate și efectuate pe parcursul implementării. 

1(2)   Beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat să respecte legislaţia în vigoare şi regulile emise de Autoritatea Contractantă.

1(3)
Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fata Autorităţii Contractante pentru implementarea proiectului. 

1(4)
Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract.

1(5)
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a nu încheia un nou contract cu Beneficiarul care nu şi-a respectat obligațiile contractuale stipulate într-un contract de finanțare, încheiat anterior cu AFIR, în situațiile prevăzute în legislația națională aplicabilă în vigoare.

Articolul 2 – Obligaţii privind informarea şi raportarea 

2(1)
Beneficiarul are obligația de a depune la Autoritatea Contractantă - OJFIR Rapoarte de activitate intermediare/final – corespunzătoar(e) etapei de derulare a proiectului. Raportul/Rapoartele de activitate intermediare vor fi depuse numai în situația în care beneficiarul optează pentru depunerea de tranșe de plată intermediare. Acestea se depun în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei activități la care Raportul de activitate face referire.

Rapoartele de Activitate Finale vor fi depuse la OJFIR în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea activităților proiectului.

2(2)
Beneficiarul este obligat să întocmească şi să ataşeze la fiecare cerere de plată declarația de cheltuieli și raport de activitate intermediar/final avizatde către OJFIR, respectând Instrucţiunile de Plată - Anexa IV la prezentul contract.


2(3)
Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă.

În cazul nerespectării de către beneficiar a termenelor  stipulate în prezentul Contract, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a înceta Contractul de finanțare în condițiile art. 10(3).
Articolul 3 – Obligaţii

3(1)
Beneficiarul se obligă să respecte, pe toată durata contractului, criteriile de eligibilitate şi de selecţie în baza cărora a fost selectată cererea de finanţare. 

3(2)
Dacă Autoritatea Contractantă constată că activitățile finanțate nu sunt folosite conform scopului destinat sau primesc altă destinație pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, își rezervă dreptul de a recupera prejudiciul.

3(3)
Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa beneficiarului.

3(4)
Beneficiarul care aplică legislația de achiziții publice este obligat să depună la OJFIR documentația de achiziții în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante prevăzute în Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii publici – Anexa nr. V la prezentul contract. 
3(5) 
Beneficiarul privat va respecta Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați prevăzute în Anexa nr. V la prezentul contract, în conformitate cu cerințele  Autorității Contractante. 
3(6)
Beneficiarul va prezenta cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de 6 luni de la data semnării prezentului contract de finanțare cu AFIR, sub sancțiunea rezilierii de drept a acestuia. 
3(7) Beneficiarul poate solicita prelungirea termenului prevăzut la alin. 3(6) pentru o perioadă de maximum  6 luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ, depus la AFIR cu 10 zile lucrătoare anterior termenului menționat la alin. 3(6), aprobat de AFIR.
Articolul 4 - Conflict de interese

Beneficiarul va adopta o asemenea conduită care va evita conflictul de interese, definit conform legislației în vigoare.

Articolul 5 - Transparenţă, confidențialitate, protecţia datelor cu caracter personal și publicarea datelor
(1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
(2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial şi vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor, la cerere, de către beneficiar:

a. Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum o adresă de e mail şi număr de telefon – funcţionale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, judeţ, regiune şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile dedicate acestor activităţi în cadrul proiectului;

b. Valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate.

c. Dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai proiectului;

d. Informaţii privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;

e. Rezultatele estimate şi cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;

f. Denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii şi executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul proiectului, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;

g. Elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului respectiv de durabilitate a investiţiilor în infrastructură sau producţie – informaţii conform contractului de finanţare, respectiv conform condiţiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.  

(3) Autoritatea Contractantă, beneficiarul şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii considerate  ca fiind confidenţiale dacă:

a. Informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

b. Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
(4) a. Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
b. Beneficiarul este de acord ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE.  

c. Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

(5) Beneficiarul este de acord ca datele sale să fie făcute publice în conformitate cu articolul 111 din Regulamentul nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare şi că datele pot fi prelucrate de către organisme de audit şi de investigare ale Uniunii şi ale statelor membre în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii.

Articolul 6 - Publicitate

6(1)
Autoritatea Contractantă cere ca, prin orice notă sau publicare făcută de beneficiar privind proiectul, incluzând o conferinţă, un seminar sau studiu, să se specifice că proiectul a primit fonduri de la Uniunea Europeană. Beneficiarul trebuie să facă referiri la proiect şi la contribuţia financiară a Comunităţii Europene în informaţia oferită, în rapoartele interne şi anuale şi în orice relaţie cu mass-media.

6(2)
Toate materialele publicitare vor fi realizate de către beneficiar în conformitate cu prevederile Anexei VI la prezentul contract.

Articolul 7 - Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor 

7(1)
Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din aplicarea proiectului, sunt drepturi exclusive ale beneficiarului, beneficiarul fiind singurul răspunzător pentru drepturile de proprietate intelectuală revendicate de terţe persoane.

7(2)
Prin derogare de la prevederile primului paragraf, beneficiarul poate acorda Autorităţii Contractante dreptul de a utiliza în mod liber aşa cum crede de cuviinţă, toate documentele care derivă din proiect, în orice formă a lor.

7(3)
Beneficiarul se obligă să despăgubească Autoritatea Contractantă împotriva oricăror:

i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, studiile etc., folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate; 

ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Ghidului de implementare aferent măsurii, întocmit de către Autoritatea Contractantă.
Articolul 8 - Monitorizarea şi Evaluarea  Proiectului

8(1)
Pe durata de valabilitate a prezentului contract, beneficiarul va furniza Autorităţii Contractante, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi, orice document sau informaţie în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale proiectului şi să admită drepturile lor de acces descrise în art.14.
8(2) Pe durata de valabilitate a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.
8(3) Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului.
8(4) În cazul fiecărei modificări de contract, prin Act adițional/Notă de aprobare privind modificarea Contractului de finanțare/Notificare privind modificarea Contractului de finanțare, beneficiarul va transmite și către GAL o copie a acestora. 
8(5)
Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.

8(6)
În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a Contractului, se constată că beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele proiectului, Autoritatea Contractantă va proceda după caz (în funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor etc.): 

a) fie la recuperarea integrală a ajutorului financiar nerambursabil plătit cu încetarea contractului de finanţare, în cazul în care până la finalizarea proiectului:

- nu au fost înregistrați minim 70% din numărul de participanți stabilit pentru proiectul propus, pentru proiectele care vizează un grup țintă; 

- nu a fost realizat livrabilul propus, pentru proiectele care nu vizează un grup țintă;

b) fie la recuperarea parţială, respectiv aferent componentei/componentelor sau acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, nefiind influenţată integral eligibilitatea generală a proiectului, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat ajutorul financiar nerambursabil.
Articolul 9 - Modificarea Contractului de finanțare
9(1)
Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă pot solicita modificarea Contractului de finanțare numai în cursul duratei de valabilitate a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect retroactiv. 

9(2)
Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile, respectiv modificări sau corelări procedurale inclusiv actualizarea instrucțiunilor de plată și de achiziții, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar beneficiarul se obligă a le respecta întocmai.

9(3)
Orice amendament al Contractului sau al anexelor sale trebuie făcut în scris printr-un act adiţional/notă de aprobare privind modificarea contractului/notificare privind modificarea contractului. Toate actele adiționale/notele de aprobare/notificările privind modificarea contractului vor fi încheiate în aceleași condiţii ca şi Contractul de finanțare. 

9(4)
Scopul actului adiţional/notei de aprobare/notificării trebuie să fie strâns legat de natura proiectului acoperit prin contractul iniţial.

9(5)
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobată şi prevăzută în contract nu poate fi majorată. 

9(6)
Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin act adițional:

· Modificările financiare de peste 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

· Rectificarea bugetului prin dezangajare din valoarea eligibilă nerambursabilă ca urmare a efectuării de realocări financiare/neavizării/avizării procedurilor de achiziție/alte situații temeinic justificate;

· Prelungirea termenului de depunere a primei tranșe de plată în cadrul Contractului de finanțare, peste termenul maxim de șase luni, cu maximum șase luni, fără aplicarea de penalități;
· Prelungirea duratei de implementare, cu respectarea prevederilor privind durata maximă de valabilitate prevăzută în Contractul de finanțare;

· Schimbarea denumirii beneficiarului sau a oricărui element de identificare a beneficiarului;

· Cazul în care beneficiarul devine pe parcursul derulării proiectului plătitor de TVA şi depune la Autoritatea Contractantă în termen de 10 zile documentul care atestă că este înregistrat ca şi plătitor de TVA, document eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

· Decontarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, conform prevederilor legale in vigoare (OUG nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare);

· Alte cazuri justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex. schimbarea experților propuși în cererea de finanțare).
9(7)
Următoarele cazuri fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notă de aprobare privind modificarea Contractului de finanțare:

· Schimbarea sediului social al beneficiarului;

· Schimbarea contului bancar/de trezorerie și/sau al instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

· Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

· Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea total eligibilă înscrisă inițial în cadrul fiecăruia dintre capitolele Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

· Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, precum:

- modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora (numărul de rapoarte de activitate intermediare nu este considerat activitate);

- numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în intervalul de minimum 10/20 de persoane/grupă, în cazul acțiunilor de formare/informare, repectiv maximum 28 de persoane/grupă, în cazul acțiunilor de formare); 
- schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

- modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a contractului;

- modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final;

· Alte situații temeinic justificate și fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementării Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.). 
9(8) Următoarele cazuri fac obiectul modificării contractului de finanțare prin Notificare emisă de către AFIR privind modificarea Contractului de finanțare:

· modificări ale legislației aplicabile finanțării nerambursabile care impun modificarea Contractului de finanțare și/sau a anexelor;
· modificări sau corelări procedurale, inclusiv actualizarea instrucţiunilor de plată şi de achiziţii/prevederilor generale ale Contractului de finanțare, urmare modificării/actualizării manualelor de procedură aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
Articolul 10 – Încetarea contractului

10(1)
În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră invocate şi comunicate între părţi în condiţiile legii, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută plata finanţării nerambursabile.

10(2)
Părţile pot decide încetarea Contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, în cazul în care benficiarului nu i-a fost efectuată nicio plată. În situația în care există tranșe de plată decontate, dacă neîndeplinirea obligațiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condițiile de selectare, care ar fi determinat neselectarea acestuia, sprijinul financiar va fi recuperat integral. 
10(3)
În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, în urma reverificării proiectului efectuată în oricare dintre etapele de implementare, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 17 din prezenta Anexă.

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se realizează în mod proporțional cu gradul de neîndeplinire.
10(4)
Anterior încetării Contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL-ului. 
Articolul 11 – Modificarea duratei de valabilitate a Contractului de finanțare             

11(1)
Beneficiarul trebuie să implementeze activitățile finanțate în termenul convenit la art. 2(2) din Contract.

11(2)
Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere despre orice circumstanţă probabilă să împiedice sau să întârzie executarea contractului, ce nu se datorează beneficiarului. Beneficiarul poate cere, înainte de sfârşitul duratei de implementare, prelungirea duratei de implementare a contractului, cu condiția ca modificarea solicitată să nu conducă la nerespectarea criteriilor de eligibilitate sau de selecție care au stat la baza selectării Proiectului. Toate dovezile de susţinere necesare pentru aprobare trebuie să însoţească cererea. Nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a duratei de implementare a contractului sau stadiul financiar scăzut conferă Autorităţii Contractante dreptul de a nu prelungi durata de implementare și valabilitate  şi de a proceda la încetarea contractului în condiţiile art. 10.

11(3)
După aprobarea modificării duratei de valabilitate, beneficiarul va depune la OJFIR declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată - rectificată.
Articolul 12 - Cesiunea contractului 

12(1)
Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii. 

PREVEDERILE FINANCIARE

Articolul 13 – Eligibilitatea cheltuielilor

13(1)
Cheltuielile eligibile pentru finanţare, precum și categoriile de cheltuieli neeligibile sunt prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală, în cadrul fișei măsurii în care este încadrat proiectul de servicii, în fișa tehnică a Sub-măsurii 19.2 și se completează cu prevederile Ghidului de implementare specific proiectelor de servicii finanțate prin Sub-măsura 19.2.
Articolul 14 - Contabilitate şi controale tehnice şi financiare

14(1)
Beneficiarul trebuie să ţină înregistrări contabile sistematice şi precise referitoare la executarea contractului, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru proiect trebuie ţinută o evidenţiere separată, cu toate veniturile şi cheltuielile pe perioada de valabilitate a contractului.

14(2)
Pe toată perioada de valabilitate a Contractului de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului, dacă este semnalată o neregulă cu privire la respectarea condițiilor de conformitate și a criteriilor de evaluare și selecție.

14(3)
 Beneficiarul trebuie să consimtă la inspecţiile pe bază de documente sau la faţa locului efectuate de Autoritatea Contractantă, Comisia Europeană şi orice alt organism cu atribuții în domeniu asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile pe durata de valabilitate a contractului. În acest scop, beneficiarul se angajează să acorde personalului Autorităţii Contractante, Comisiei Europene sau al oricărui organism cu atribuții în domeniu ori altor persoane mandatate de aceste instituţii, dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea Contractantă de locul unde sunt arhivate documentele.

14(4)
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a face public, la cerere sau din proprie iniţiativă, informaţii privind atribuirea fondurilor acordate pentru proiectele finanţate, în vederea asigurării transparenţei implementării FEADR. 

Articolul 15 - Suma finală a finanţării Comunitare

15(1)
Valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă nu va depăşi suma finanţării nerambursabile prevăzută în lei și în euro la Articolul 3(1) din Contract.

15(2) În cazul în care la ultima tranșă de plată, costurile eligibile sunt mai mici decât costul total estimat menţionat la Articolul 3(1) al Contractului, valoarea contribuţiei financiare acordată de Autoritatea Contractantă se va limita la valoarea corespunzătoare cheltuielilor eligibile efectiv realizate de către beneficiar.

Articolul 16 - Reduceri şi excluderi

16(1) În conformitate cu art. 63 alin (1) din Regulamentul CE nr. 809/2014 AL COMISIEI din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, valoarea totală a ajutorului financiar care urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă se calculează în funcţie de cheltuielile eligibile.  

1.1) Autoritatea Contractantă, urmare a verificării cererilor de plată declarate conforme de către GAL, stabileşte:

a)  suma care trebuie plătită beneficiarului pe baza cererii de plată şi a deciziei de acordare a sprijinului;

b)  suma care trebuie plătită beneficiarului după examinarea eligibilităţii cheltuielilor incluse în cererea de plată.

Dacă suma stabilită în conformitate cu paragraful 1.1 litera (a) depăşeşte cu mai mult de 10 % suma stabilită în conformitate cu litera (b) din respectivul paragraf, se aplică o sancţiune administrativă pentru suma stabilită în conformitate cu respectiva literă (b). Cuantumul sancţiunii este diferenţa dintre cele două sume, însă sancţiunea nu trebuie să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului.

Totuşi, nu se aplică niciun fel de sancţiune dacă beneficiarul poate demonstra, spre satisfacţia autorităţii competente, că nu este responsabil pentru includerea sumei neeligibile sau dacă autoritatea competentă este convinsă, din alte motive, că beneficiarul în cauză nu este vinovat.

1.2) Sancţiunea administrativă menţionată la paragraful 1.1 se aplică mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile identificate în urma controalelor efectuate de către Autoritatea Contractantă.

16(2) În cazul în care Autoritatea Contractantă constată că un beneficiar a făcut în mod deliberat o declaraţie falsă, operaţiunea în cauză se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sumă deja plătită pentru operaţiunea respectivă se recuperează şi beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului în conformitate cu aceeaşi măsură.

16(3) Sancţiunile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se aplică fără a aduce atingere sancţiunilor suplimentare prevăzute în prezentul contract.

Articolul 17 - Neregularităţi, sume  necuvenite şi restituirea finanţării

17(1a)
Prin ”neregulă” în accepţiunea prezentului contract, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanțare, acordurilor de finanțare, reglementarilor în vigoare privind asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a prevederilor contractului de finanțare, caz în care cheltuiala este neeligibilă şi are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităților Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori în numele lor și a bugetului naţional.

17(1b)
Prin ”fraudă” în accepţiunea legii speciale, se înţelege infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.

17(2)
Orice plată excedentară, efectuată de către Autoritatea Contractantă, constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile calendaristice de la data confirmării de primire a Scrisorii de notificare cu privire la descoperirea unei plăți în exces din partea Autorităţii Contractante. Începând cu a 6 a zi calendaristică se vor calcula penalităţi, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

17(3)
În cazul înregistrării unei nereguli sau fraude, definite la alin. (1a) și (1b), beneficiarul va restitui integral sau parțial valoarea finanţării necuvenite primite din partea Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile art. 8(3), în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare transmise de Autoritatea Contractantă. 

Dacă beneficiarul nu se conformează acestei obligaţii, Autoritatea Contractantă va stabili penalităţi pentru întârziere şi va proceda la recuperarea sumei în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

17(4)
În cazul în care neregula, frauda sau plata excedentară, după caz, este depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi conform prezentului contract sau conform oricărui alt contract de finanțare încheiat pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractantă va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare aferentă oricărui contract de finanţare, până la stingerea integrală a debitului la care se adaugă valoarea penalităţilor.

În cazul în care neregula, frauda sau plata excedentară, după caz, este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată aferentă prezentului contract şi debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei aferentă contractului de finanţare încheiat de beneficiar pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin PNDR 2014-2020, Autoritatea Contractantă va sesiza instituția competentă în domeniu, în vederea declanșării executării silite, conform prevederilor legislației naționale în vigoare.

17(5)
Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Autorităţii Contractante cad în sarcina exclusivă a beneficiarului.

17(6)
În cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă, Autoritatea Contractantă va sesiza de îndată DLAF şi organele de urmărire penală.

17(7)
În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin. (6), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, Autoritatea Contractantă va lua următoarele măsuri până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:

i. pentru beneficiarii privaţi suspendă aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar;

ii. pentru beneficiarii publici suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea.

Articolul 18 - Forţă majoră

17(1)Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voința părților contractante, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Pot constitui cauze de forţă majoră calamităţile naturale cum ar fi: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, război, revoluție, embargou etc.

Nu constituie forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

18(2)
Partea contractantă care invocă Forţă Majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră, să transmită acte doveditoare emise de autorităţile competente în termen de cel mult 15 zile de la data producerii acesteia şi este obligată să-i comunice data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 zile, și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecinţelor.

18(3)Dacă părțile nu procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

18(4)Fiecare caz de forţă majoră trebuie dovedit şi va constitui obiectul verificărilor ce vor fi efectuate cu aceasta ocazie de către Autoritatea Contractantă.

18(5)Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a Forţei Majore, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor, până la apariţia acesteia.

18(6)
În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea perioadei, pentru a conveni fie asupra modului de executare a Contractului, fie asupra desființării acestuia.

18(7)
În cazuri de forță majoră și în circumstanțe excepționale, astfel cum sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, autoritatea contractantă poate decide ca  ajutorul primit să nu se ramburseze.

Articolul 19 - Legea aplicabilă și dispoziții finale

19(1)
Prezentul contract de finanţare este guvernat de legea română.

19(2)
În eventualitatea apariţiei unui diferend între Autoritatea Contractantă şi beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanțelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.

ANEXA II LA CONTRACTUL DE FINANȚARE – BUGETUL PROIECTULUI

	Denumirea capitolelor de cheltuieli
	Cheltuieli

eligibile
	Cheltuieli neeligibile
	Total

	
	(Euro)
	(Lei)
	(Euro)
	(Lei)
	(Euro)
	(Lei)

	Cap. I Cheltuieli cu personalul 
	
	
	
	
	
	

	Cap. II Cheltuieli pentru derularea proiectului
	
	
	
	
	
	

	TOTAL valoare eligibilă proiect (fără TVA)
	
	
	
	
	
	

	Valoare TVA
	
	
	
	
	
	

	TOTAL valoare proiect, inclusiv TVA 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PLANUL FINANCIAR

	Ajutor public nerambursabil (contribuție UE și cofinanțare națională)
	
	
	
	
	
	

	Contribuție privată, din care:
	
	
	
	
	
	

	-autofinanțare
	
	
	
	
	
	

	-împrumuturi
	
	
	
	
	
	

	Total proiect
	
	
	
	
	
	

	Procent contribuție publică
	
	
	
	
	
	


Cursul de schimb utilizat pentru completarea Bugetului Proiectului – Anexa nr. II la Contractul de Finanțare este cursul euro-leu al Băncii Central Europene www.ecb.int utilizat la data de 1 ianuarie a anului semnării contractului de finanțare.

Cheltuielile eligibile: 

Pentru Cap I: 

· cheltuieli cu salariile și onorariile experților implicați în organizarea și realizarea proiectului (lectori, experți cheie, manager de proiect, personal administrativ etc.). Aceste cheltuieli vor fi decontate experților, de către beneficiar, prin documentele de plată (ordin de plată), în baza contractelor încheiate cu aceștia, conform legislației în vigoare;

· cheltuieli privind transportul angajaților implicați în derularea proiectului; 

· cheltuieli privind cazarea angajaților implicați în derularea proiectului; 

· cheltuieli privind masa angajaților implicați în derularea proiectului.

Există două variante posibile pentru asigurarea personalului implicat în proiect:

1.
 Experții implicați în derularea proiectelor pot fi angajați cu contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, caz în care este eligibilă plata salariilor acestora. În acest caz, acești experți sunt exclusiv persoane fizice. Sunt eligibile pentru ajutor financiar inclusiv costurile cu toate taxele și impozitele aferente salariilor personalului angajat de prestator cu contract de muncă, sub condiția ca acestea să fie plătite doar pentru zilele efectiv lucrate de expert pentru proiect.

2.
Beneficiarul poate contracta serviciile de specialitate în baza unor contracte de prestări servicii cu PFA/II, situație în care plata se va realiza pe bază de factură. În acest caz, modalitatea de plată a contribuțiilor către bugetul de stat este în responsabilitatea expertului care a prestat serviciul respectiv (PFA sau II). 

Cheltuielile reprezentând taxe și impozite aferente onorariilor sunt eligibile. Plafoanele prevăzute în Baza de date cu prețuri maximale pentru priectele finanțate prin LEADER cuprind salariile brute ale personalului implicat în proiect. Acestea nu includ taxele angajatorului, ci numai ale angajatului. Taxele aferente angajatorului sunt, de asemenea, eligibile.

Onorariile experților (plătite în baza contractelor de prestări de servicii) implicați în realizarea proiectului includ și cheltuielile de transport, cazare și masă. 

Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția: 

· cheltuielilor cu plata personalului propriu angajat;

· cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată;

· cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

Pentru Cap II:

· cheltuieli privind transportul participanților la acțiunile proiectului;

· cheltuieli privind cazarea participanților la acțiunile proiectului;

· cheltuieli privind masa participanților la acțiunile proiectului; 

· cheltuieli pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului;

· cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului;

· cheltuieli pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile pentru derularea activităților proiectului; 

· cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (mape, bloc-notes, pix, pliante, broșuri, banner, editarea și tipărirea de materiale - geantă umăr, mapă de prezentare);

· cheltuieli cu materiale publicitare cu informaţii privind finanţarea proiectelor prin PNDR (autocolante, afișe – conform Anexei VI la Contractul de finanțare);

· cheltuieli cu plata auditorului;
·  cheltuielile aferente aderării la schema de calitate:
· cheltuieli cu cotizația anuală de participare la schema de calitate/schema de certificare a exploatației agricole;

· cheltuieli aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei de calitate; 

· cheltuieli privind informarea și promovarea produselor agricole/alimentare prin diverse canale de comunicare, conform specificațiilor prezentate în cadrul Anexei VI la Contractul de finanțare;
· alte cheltuieli pentru derularea proiectului (cheltuieli poștale, de telefonie, servicii de traducere și interpretare). 
Toate cheltuielile de mai sus necesită procedură de achiziții, cu excepția:

· cheltuielilor pentru închirierea de spații adecvate pentru derularea activităților proiectului (se realizează în baza unui Contract de închiriere, care nu necesită procedură de achiziții); 

· cheltuielilor de cazare, atunci când nu se externalizează. Pentru cazare nu se va depăși prețul maximal din Baza de date cu prețuri de referință pentru proiectele de servicii finanțate prin Măsura 19 LEADER, indiferent dacă aceasta este sau nu externalizată;

· cheltuielilor de transport, atunci când nu se externalizează. În acest caz, decontarea acestora se va realiza cu respectarea baremurilor impuse de HG nr. 1860/2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;

· cheltuielilor de telefonie, poștale.

C1.4L   FIȘA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Număr de înregistrare al Contractului: 

Localitate:             

Județul:

Denumire solicitant:

	Nr. crt.
	DENUMIRE ACTIVITATE 

VERIFICATĂ / MONITORIZATĂ
	Expert 
	Verificat Șef serviciu

	
	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	1. 
	Contractul de finanțare are toate anexele? 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Beneficiarul figurează în Registrul Debitorilor IRD 3.2 înaintea întocmirii Contractului de finanțare? (dacă figurează cu debit neplătit nu se contractează și se întocmește notă de constatare a neîncheierii contractului)
	
	
	
	
	
	


	3. 
	Notificarea E6.8.3L a fost transmisă beneficiarului?
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Beneficiarul a transmis toate documentele solicitate, iar acestea sunt conforme cerinţelor şi conţin toate informaţiile necesare încheierii Contractului de finanţare?
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Beneficiarul a depus documentul care dovedește capacitatea și sursa de cofinanțare privată a investiției ?

extras de cont si/sau contract de credit

(Nu se depun în cazul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de 100%)
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Beneficiarul care a depus extras de cont ca dovadă a cofinanțării private, a depus și angajament că 50% din cofinanțarea privată va fi utilizată exclusiv în scopul implementării proiectului ? (se depune doar în cazul prezentării de catre  beneficiar a extrasului de cont ca și document de cofinanțare a investiției din surse proprii nu din credit) dacă este cazul
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Valoarea inscrisă în documentul care certifică dovada de cofinanțare a proiectului este cel puțin egală cu valoarea cofinanțării private a proiectului în lei și euro din bugetul atașat la contractul de finanțare?
	
	
	
	
	
	

	8. 
	S-a alocat codul RO privind   înregistrarea solicitantului în Registrul Fermierului la APIA?
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Datele de identificare ale beneficiarului din Contractul de finanțare corespund cu cele din documentele oficiale depuse de acesta?
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Calculele aritmetice din Formularul de Buget (Anexa II la Contractul de finanțare) sunt corecte ?
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Cursul de schimb utilizat pentru transformarea din euro în lei este cel din data de 1 ianuarie a anului semnării Contractului de finanțare?
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Contractul are viza Directorului CRFIR ?
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Contractul are viza consilierului juridic ?
	
	
	
	
	
	

	14. 
	În situația neacordării vizei de către Consilierul Juridic-CRFIR, este atașat documentul justificativ/au fost solicitate  informații suplimentare?
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Contractul are viza CFPP-CRFIR?
	
	
	
	
	
	

	16. 
	În situația neacordării vizei de către CFPP-CRFIR, este atașat documentul justificativ/au fost solicitate informații suplimentare?
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Contractul de finantare a fost semnat de către Directorul General Adjunct CRFIR? 
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Contractul de finanţare a fost înregistrat în Registrul Unic (C1.13L)?
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Contractul de finanțare a fost semnat de către beneficiar ?
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Beneficiarul a depus Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original?
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Sunt inscrise în cazierul judiciar fapte economico-financiare? Dacă da, nu se continuă la încheierea contractului de finantare
	
	
	
	
	
	

	22. 
	O copie a Contractului  de finanțare a fost transmisă la OJFIR?
	
	
	
	
	
	


Verificat, Șef SLI CRFIR

Nume ......... prenume.........

Semnătura....................Data...............

Întocmit, Expert CE SLI CRFIR

Nume  ..........prenume ..........

Semnătura...................Data..............
C1.4B  FIȘA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE
însoțește Contractul de finanțare și se completează la nivel CRFIR la momentul acordării vizei de către consilierul juridic din cadrul Compartimentului Juridic și Contencios. 

	Nr. crt.
	DENUMIRE ACTIVITATE

VERIFICATA / MONITORIZATA

	
	
	DA
	NU

	1
	Contractul de finanțare are atașate toate anexele conform versiunii procedurale în vigoare aprobate prin Ordin? 
	
	

	2
	Beneficiarul figurează în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă  la momentul avizării Contractului de finanțare?
	
	

	3
	Contractul de finanțare și anexele acestuia sunt conform versiunii procedurale în vigoare aprobate prin Ordin? 
	
	

	4
	Reprezentantul legal are calitatea să reprezinte beneficiarul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare?
	
	


Termenul privind avizare este de 2 zile (la care se adaugă 1 zi după primirea informaţiilor suplimentare C 1.3 de la beneficiar, în cazul solicitării acestora).
Verificat Consilier juridic

Compartiment Juridic și Contencios,

Nume/Prenume..............................

Semnătura.......................................

Dată..................................................

Formularul C1.4B se instrumenteaza de către expertul care întocmește Contractul de finanțare la nivelul CRFIR și se transmite spre avizare consilierului juridic din cadrul Compartimentului juridic. 

C1.14L PISTA DE AUDIT PENTRU CONTRACTARE

Număr Contract de finanțare:

Titlu proiect :

Nume beneficiar:

	Întocmirea Contractului de finanțare (C 1.1L) + anexe (verificare buget)
	CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR
	
	Contractul de finanțare C 1.1L

Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L

	Întocmire PAC și ABI
	CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR
	
	PAC

ABI

	Transmiterea Contractului de finanțare la Directorul CRFIR

data transmiterii
	CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR
	
	Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L

	data vizării/neavizării
	Director CRFIR 
	
	Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L

	Transmiterea la Consilierul juridic în vederea avizării Contractului de finanțare 

data transmiterii
	CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR
	
	Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L

	data vizării/neavizării
	Compartiment juridic și contencios
	
	Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L

	Transmiterea Contractului de finanțare la CFPP

data transmiterii
	CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR
	
	Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L

	data vizării/neavizării
	CFPP


	
	Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L

	Transmiterea Contractului de finanțare la Directorul General Adjunct CRFIR

data transmiterii
	CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR
	
	Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L

	data vizării/neavizării

Semnătura secretariatului CRFIR
	Director General Adjunct CRFIR 
	
	Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L

	Semnarea Contractului de către beneficiar

data semnării /data solicitării de către beneficiar a  prelungirii termenului de la primirea Notificării E6.8.3L/ data expirării termenului de semnare a Contractului
	CE SAFPD/SLIN/SIBA CRFIR 
	
	Registrul privind situaţia Contractului de finanțare C 1.13L


C3.2.2L NOTĂ DE APROBARE/NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Aprobat, 

Director OJFIR
                                                                                                                            Nume/Prenume/Ștampila 

NOTĂ DE APROBARE/ NEAPROBARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Contractul de Finanțare nr. C ……………/ ……………

Denumirea beneficiarului ………………………………………

Titlul proiectului ………………………………………

Adresa beneficiarului .................................

Cazuri care fac obiectul modificării Contractului de finanțare prin Notă de aprobare:

· Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;

· Schimbarea sediului social al beneficiarului;

· Schimbarea contului bancar/ de trezorerie și/ sau a instituției financiare bancare pentru proiectul PNDR;

· Modificările financiare care nu depășesc 10% din valoarea total eligibilă înscrisă iniţial în cadrul fiecăruia dintre capitolele din Bugetului indicativ, între capitolele bugetare de cheltuieli eligibile;

· Schimbarea calendarului de desfășurare a activităților ca încadrare în timpul de execuție, precum:

· modificări ale tipurilor de activități și a numărului acestora(numărul de rapoarte de activitate intermediare nu esteconsiderat activitate);

· numărul de participanți la evenimente (cu încadrarea în intervalul de minimum 10/20 de persoane/grupă, în cazul acțiunilor de formare/informare, repectiv maximum 28 de persoane/grupă, în cazul acțiunilor de formare);

· schimbarea etapelor din cadrul unei activități care nu afectează însă realizarea acesteia;

· modificarea perioadelor de organizare a activităților proiectului, cu încadrarea în durata inițială a contractului;

· modificarea numărului și a datelor de depunere a rapoartelor intermediare/final;

· Alte situații temeinic justificate şi fundamentate documentar care pot surveni pe parcursul implementătii Contractului de finanțare (ex: schimbarea cărții de identitate etc.).

În urma analizării Notei explicative și a documentelor justificative atașate privind modificarea Contractului de finanțare nr. ……/ data … înregistrată la OJFIR cu nr........../ data......, prin care se solicită ………………...............…………, propunem spre aprobare/ neaprobare modificarea solicitată, pentru următoarele considerente:

· .................................

· .......................

Acordul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reprezentată prin OJFIR ........, însoţit de documentaţia menționată anterior, devin parte integrantă din Contractul de finanţare.

În cazul în care nu sunteți de acord cu decizia de neaprobare a modificărilor, puteți depune contestație la sediul CRFIR ..... în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data primirii prezentului document.

Avizat, Şef SLIN – OJFIR 

Nume/prenume...................

Semnătura......

Data

Întocmit, Expert SLIN – OJFIR
Nume/prenume.................

Semnătura.......

Data
C3.2.2.1L NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Nr. ......./Data..............

*Se va notifica beneficiarul de către SLIN CRFIR

Beneficiar:...........................................................

Nr. Contract de finanţare:....................................

Titlu proiect:........................................................

Adresa beneficiar  …………………………………………………

Stimată doamnă ..... /Stimate domnule (nume reprezentant legal al beneficiarului),

Având în vedere ................................................................................................(se vor detalia motivele care conduc la modificarea Contractului de finanțare: modificări/ corelări procedurale, modificări ale legislaţiei aplicabile finanţării nerambursabile etc.), se impune modificarea modificarea Contractului de finanțare, astfel:

...................................................................................................................................... (se vor detalia modificările necesare ca urmare a situației identificate).

Vă înștiințăm că aveți obligația de vă conforma modificărilor comunicate prin prezenta. Data intrării în vigoare a modificărilor este data confirmării luării la cunoștință de către beneficiar.

Cu stimă,

Director CRFIR

Nume/prenume…………Semnătura……….Data (Ștampila CRFIR)

Verificat, Șef SLIN CRFIR

Nume/prenume………..Semnătura………..Data

Întocmit, Expert SLIN CRFIR
Nume/prenume………..Semnătura………..Data
C3.3.4L – ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE FINANȚARE
ACT ADIŢIONAL NR.…………/…………… 

LA CONTRACTUL Nr.…………/……………

pentru

acordarea de sprijin financiar nerambursabil

În condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală
Între

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE- România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă nr. 43, sector 1, Bucureşti, Tel. 021.402.27.50/Fax 021.315.67.79; e-mail: cabinet@afir.info reprezentată legal de ................................................., în funcţia de Director General, prin mandatar ...................................................... – Director General Adjunct al Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ...................................... în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

şi

PERSOANĂ JURIDICĂ/PERSOANA FIZICA AUTORIZATA .............................. înființată/ autorizată la data de.................. Cod Unic de înregistrare/Autorizație ....................................,cu sediul în Str............................, Județul................, cod poștal...................., Tel......................,  Fax .......................,  Reprezentată prin .....(nume).................................. calitatea de reprezentare potrivit  actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entității  juridice respective şi conform statutului/actului constitutiv al entității juridice respective ), Identificat prin C.I / PASS  Seria  .......... Nr................................CNP  ................... în calitate de beneficiar în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală ..........., pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului Act adiţional, conform reglementărilor legale în vigoare,

şi au convenit următoarele:

Următoarele prevederi ale Contractului <numărul de identificare> încheiat între Autoritatea Contractantă şi beneficiar la data de <data Contractului > sunt înlocuite / completate prin prezenta după cum urmează:

Articolul <numărul>: <titlul> (exemplu: articolul Durata de implementare)

<textul noului articol după modificare> (exemplu: durata implementării Proiectului, după cum a fost stabilit în Anexa I, este de xxx luni)
Anexa <numărul>: <titlul>

[Noua versiune a Anexei <numărul>: <titlul> este ataşat la acest act adiţional]

Toate celelalte condiţii şi termeni ai Contractului (şi actul adiţional anterior) rămân neschimbate. 

Acest act adiţional va intra în vigoare la data la care este semnat de ultima dintre cele două părţi.

	Pentru beneficiar


	Pentru Autoritatea Contractantă



	Reprezentant legal

Nume/prenume..................

Semnătura.........................

Data...................................
	Director  General Adjunct CRFIR
Nume/prenume..................................................

Data :.................................................................

Semnătura...................................................

	Responsabil Economic 
Nume/prenume ........................                

Semnătura................................

Data..........................................
	Vizat Control Financiar Preventiv Propriu                

Nume/prenume..................................................

Data :...... 

Semnătura......................................................

.........................................................

	
	Compartiment Juridic și Contencios

Nume/prenume..................................................

Data :.................................................................

Semnătura

	
	Director CRFIR

Nume/prenume..................................................

Data :.................................................................

Semnătura


D0.1L PISTA DE AUDIT PENTRU ETAPA DE DERULARE A PROIECTULUI DE SERVICII
	Activitatea
	Instituţia
	Cine a efectuat

Nume şi semnătura1 Data2
	Cine a verificat

Nume şi semnătura

Data3
	Statut document
	Documente completate/întocmite

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Verificarea pe teren în etapa de derulare a proiectului
	OJFIR
	
	
	
	D1.1L

	2.Verificarea Raportului Intermediar de Activitate
	OJFIR
	
	
	Avizat /Neavizat
	D1.2.1 L, D1.3L, D 1.4L

	3. Verificarea Raportului Final  de Activitate
	OJFIR
	
	
	Avizat/ Neavizat
	D1.2 L, D1.3L, D 1.4L


D 1.1L FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN  ÎN ETAPA DE DERULARE A CONTRACTULUI
Nr. Contract de finanțare:

Titlu Proiect:

Activitate:

Locație:

	Informații de verificat


	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	1. Activitatea derulată respectă programarea din Graficul calendaristic de implementare a proiectului
	
	
	

	2. Activitatea derulată respectă locația prevazută în Cererea de finanțare
	
	
	

	3. Activitatile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile prezentate în Cererea de finanțare
	
	
	

	4.Conditiile logistice de desfășurare a activițătii sunt asigurate în conformitate cu descrierea din Cererea de finanțare
	
	
	

	5. Numărul de participanți (în cazul proiectelor care vizează activități de formare/informare) se încadrează în estimarea din Cererea de finanțare/estimările ulterioare aprobate de către OJFIR prin Notă de aprobare a modificării Contractului de finanțare
	
	
	

	6. Materialele elaborate se încadrează în scopul activității și au respectat elementele de identitate vizuală prevăzute în Ghidul de implementare/Contractul de finanțare
	
	
	

	7. În cazul componentelor externalizate, sunt respectate cerințele/condițiile contractuale? (ex. nr. de echipamente, nr. de experți, nr. mese/pauze de masă etc.) 
	
	
	


În cazul proiectelor care vizează acțiuni de elaborare de studii, monografii etc., vizita pe teren se realizează la sediul beneficiarului, înainte de depunerea Raportului final de activitate.

În cazul proiectelor care vizează servicii pentru populatie, vizita pe teren se realizează la momentul colectării datelor în vederea stabilirii segmentului de populație care beneficiază de serviciile finanțate prin proiect/ la sediul beneficiarului/ sediul GAL (în cazul în care beneficiarul nu are sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de OJFIR), înainte de depunerea Raportului final de activitate.   

	Concluzii în urma verificării pe teren:

· AVIZAT 

· NEAVIZAT


	Observații beneficiar:  




	Verificat: Expert 1 CE – SLIN – OJFIR

Nume..........................

Prenume.....................
	Semnătura
	Data

	Verificat: Expert 2 CE – SLIN – OJFIR 

Nume..........................

Prenume.....................
	Semnătura
	Data

	Luat la cunoștință: Reprezentant beneficiar

Nume..........................

Prenume.....................
	Semnătura
	Data


D 1.2L  RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE

	AVIZAT/ NEAVIZAT

Director  OJFIR

Nume............................

Prenume.......................
	Semnătura
	Data


RAPORT INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE
aferent perioadei:.......... 

Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succintă a obiectivelor propuse, activităților desfășurate în perioada de implementare și a rezultatelor obținute.

Descrierea activităților - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților desfășurate în perioada de raportare. În cazul în care nu au fost depuse Rapoarte intermediare de activitate, perioada respectivă va viza întreaga perioadă de implementare a proiectului. 
	Luna
	Activităţi planificate

	Activităţi realizate

	Abateri de la activităţile planificate și

justificări
	Evaluare

	Observaţii

	
	
	
	
	
	


Descrierea rezultatelor - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților proiectului.
	Rezultate planificate (conform Cererii de finanțare)
	Rezultate obţinute
	Justificarea diferenţelor

	
	
	


Pentru acțiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare se menționează numărul planificat și obținut al participanților la aceste acțiuni. Numărul planificat trebuie să fie preluat din Cererea de finantare, iar în coloana cu rezultate obținute se va trece nr. de participați conform listelor de prezență.

Anexaţi (după caz):

- materiale redactate în cadrul proiectului, cu atasarea de imagini foto de la acțiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare; 

- liste de prezență ale participanților pentru fiecare zi a acțiunilor desfășurate (acestea vor cuprinde obligatoriu minimum următoarele informații: numele și prenumele participanților,   datele de contact ale acestora (adresă, telefon, e-mail) și semnături;

- declarația pe propria răspundere a participanților că nu au participat la alte cursuri de formare profesională, care vizează aceeași tematică;

-comunicate de presă referitoare la activităţile din cadrul proiectului;

- chestionare de evaluare a acțiunii de către cursanți, completate de către toți participanții la acțiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/informare; 

- suportul de curs – prezentat în cadrul sesiunilor de formare profesională/dobândirea de competențe/informare (inclusiv materialele de prezentare/ alte materiale utilizate în cadrul evenimentelor de formare. Acestea trebuie să respecte descrierea din cererea de finanțare și cerințele de identitate vizuale prevăzute de Anexa IV la contractul de finanțare) – copie electornică (CD);

- lista participanților la cursuri (în format Excel centralizat) pentru toate activitățile proiectului, care va cuprinde: nume și prenume cursant, date de contact și semnături, denumirea cursului la care a luat parte, perioada de desfășurare, localitatea; 

- orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului.

În cazul proiectelor care vizează studii/monografii, se va anexa studiul/monografia în format electronic (CD) – versiune draft. 

În cazul proiectelor care vizează servicii pentru populație, se va atașa lista persoanelor (în format Excel centralizat, structurată pe categorii de servicii) care au beneficiat de serviciile finanțate prin proiect.

La depunerea Raportului final de activitate, anexele menționate mai sus vor viza numai activitățile care nu au făcut obiectul altor Rapoarte de activitate anterioare.
Completat de: Reprezentant legal beneficiar

Nume ……………………………..………

Semnatura 

Ștampila…………………………..Data:………..

D 1.3L FIȘA DE VERIFICARE PENTRU AVIZAREA RAPORTULUI INTERMEDIAR/FINAL DE ACTIVITATE
Nr. Contract de Finanțare

Titlu Proiect:

	Informații de verificat


	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	1. Raportul de activitate este în concordanță cu structura prevăzută în formularul standard?
	
	
	

	2. Activitățile realizate în timpul perioadei de raportare sunt cele menționate în Cererea de finanțare?
	
	
	

	3. Există o puternică justificare pentru întârzierea sau anularea activităților?
	
	
	

	4.Activitățile derulate se încadrează în tipurile de activități eligibile?
	
	
	

	5. Rezultatele corespund cu cele menționate în Cererea de finantare sau  justificările pentru nerespectare sunt acceptate? 
	
	
	

	6. Materialele realizate pentru scopul proiectului  sunt incluse în raportul de activitate și răspund obiectivelor proiectului?

- materiale redactate în cadrul proiectului, cu atasarea de imagini foto de la actiunile de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare; 

- liste de prezență ale participantilor pentru fiecare zi a acțiunilor desfășurate

- declarația pe propria răspundere a participanților că nu au participat la alte cursuri de formare profesională, care vizează aceeași tematică; 

-comunicate de presă referitoare la activităţile din cadrul proiectului

-materiale  realizate (materiale informative, broșuri, pliante, afișe etc.) 

 - chestionare de evaluare a acțiunii, completate de către toți participanții la acțiunile de formare și/sau informare – conform modelului prezentat în cererea de finanțare

- suportul de curs – prezentat în cadrul sesiunilor de formare, informare 

- monografia/studiul realizat, în format electronic (CD), însoțit de un proces verbal de recepție privind studiul din partea entității care îl va utiliza

- orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului

- lista persoanelor care au beneficiat de serviciile finanțate prin proiect.
	
	
	

	7. Materialele întocmite pentru scopul proiectului, comunicatele de presă referitoare la proiect sau orice alt material relevant desfășurării proiectului prezintă elementele de identitate vizuală prevăzute?
	
	
	

	8. Suportul de curs prezentat este corect structurat (se verifică dacă tematicile prezentate nu sunt fracționate în mod artificial, în vederea desfășurării unei perioade mai îndelungate/acțiune și sunt corelate cu nivelul de pregătire al participanților acțiunile de formare)
	
	
	

	9. Chestionarele respectă modelul prezentat în cererea de finanțare, prezintă numele și datele de contact ale participanților din listele de prezentă? (se verifică în cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare)
	
	
	

	10. Minimum 50% din chestionare au fost notate cu note egale sau mai mari de 3? (se verifică în cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională/dobândirea de competențe/activități demonstrative/informare) 
	
	
	

	11. Studiul/monografia realizat/ă în cadrul proiectului respectă cerințele din Cererea de finanțare?
	
	
	

	12. A fost realizata verificarea pe teren si a fost completat Formularul D1.1 L – „Fișa de verificare pe teren”?
	
	
	

	13. Concluziile din „Fișa de verificare pe teren” privind activitatea verificată sunt în concordanță cu mențiunile din Raportul Final al beneficiarului, privind activitatea respectivă?
	
	
	


OBSERVAȚII:..............................................................................................................
CONCLUZIA VERIFICĂRII

(
AVIZAT

(
NEAVIZAT
	Completat: Expert CE  SLIN – OJFIR 

Nume:....................... Prenume:..................
	Semnătura
	Data

	Verificat: Șef Serviciu SLIN-OJFIR

Nume:....................... Prenume:..................
	Semnătura
	Data

	Avizat: Director OJFIR

Nume:....................... Prenume:..................
	Semnătura
	Data




D 1.4L NOTIFICAREA DE AVIZARE/ NEAVIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE (INTEMEDIAR/FINAL)
Către:  Beneficiar
.................................................................

Referitor la: Contractul de Finanțare nr. ........../ data...............

În atenția: Reprezentant legal beneficiar 

Analizând RAPORTUL INTERMEDIAR/FINAL transmis de dumneavoastră cu nr. ............. / data ….......... înregistrat la OJFIR cu nr............./ data ….........., vă înștiințăm că  acesta a fost avizat/ neavizat.

În cazul neavizării, se completează următoarea secțiune:

	Observații cu privire la motivele neavizării:




Vă rugăm ca, în termen de 5 zile lucrătoare să remediați aspectele menționate în cadrul secțiunii „Observații” și să redepuneți Raportul Intermediar/Final* la sediul OJFIR, în vederea analizării. Menționăm că un Raport de activitate poate fi redepus o singură dată, iar în cazul în care nu sunt remediate toate aspectele menționate, concluzia verificării acestuia va fi  definitivă.

*În cazul neavizării Raportului final de activitate, pentru situații temeinic justificate, termenul de depunere a Raportului final revizuit poate fi prelungit cu maximum 10 zile lucrătoare.
Cu stimă,

Director OJFIR

Ștampilă

Întocmit: Expert CE SLIN-OJFIR

Nume și prenume:
.................

Semnătura: 

.................

Data:


.................

Verificat: Șef Serviciu SLIN -OJFIR

Nume și prenume:
.................

Semnătura: 

.................
SECȚIUNEA III – FIȘE DE VERIFICARE E 1.2L SPECIFICE SUB-MĂSURII 19.2

E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (SERVICII)
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF):

..................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L
Denumire solicitant: ..........................................................

Statutul juridic: ………………………………………………………………..

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:………………………………………………………………………........

Prenume:……………...……………………………………………………......

Funcţie:………………………….......................................................

Titlul proiectului:   ……………………………………………………………
Data lansării apelului de selecție de către GAL: .......................
Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ..............

Obiectivul proiectului: ...............................................................

Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități)

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 
1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL? 

DA(
   NU(
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL? 

DA(
   NU( 
1.3 În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public (ce vizează minorități) pentru comunitate și teritoriul respectiv, respectă criteriile de eligibilitate stabilite în fișa măsurii din SDL, iar criteriile de selecție menționate în SDL au fost aplicate corect?
DA(
   NU(
NU ESTE CAZUL(
1.4 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? 

DA(
   NU(
1.5 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de finanțare?
DA(
   NU(
1.6 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?

DA(
   NU( 
1.7 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?

DA(
   NU(
NU ESTE CAZUL(
2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 14 și art. 20(1) litera (a) din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului?

DA(
   NU(        

2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?

DA(
   NU( 
2.3 În  Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?

DA(
   NU( 
2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?

DA(
   NU(            

2.5 Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL?

DA(
   NU(
NU ESTE CAZUL(
2.6 Solicitantul nu se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?




DA(
   NU( 
Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație agricolă sau solicitantul este un grup de producători (în cazul în care proiectul vizează activități de informare și promovare)?

 DA(
   NU(       

2.2 Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza  legislației naționale/europeane în vigoare sau  la o schemă voluntară care respectă cerințele UE?

DA(
   NU(       NU ESTE CAZUL(
2.3 Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă? 

DA(
   NU(       NU ESTE CAZUL(
2.4 Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația națională/europeană în vigoare?

DA(
   NU(       NU ESTE CAZUL(
2.5 Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013?
DA(
   NU(       NU ESTE CAZUL(
2.6 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat?

DA(
   NU(       NU ESTE CAZUL(
2.7 Solicitantul nu se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?
DA(
   NU(       
3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV 

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului  pe categorii de cheltuieli eligibile?

DA(
     NU(        DA cu diferențe*(      

*Se completează în cazul când se constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în Cererea de finanţare. 

Se va verifica și  fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect, cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

3.2 Sunt eligibile activitățile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

DA(
   NU(
3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?

DA(
   NU(
DA cu diferențe** (
**Se completează în cazul în care se constată diferențe față de valoarea TVA-ului din Cererea de finanțare

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regăsește în Baza de date?

• servicii
DA(
   NU(
           NU ESTE CAZUL(
• bunuri
DA(
   NU(
            NU ESTE CAZUL(
4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în  Baza de date*?

• servicii
DA(
   NU(
           NU ESTE CAZUL(
• bunuri
DA(
   NU(
            NU ESTE CAZUL(
4.3. Pentru categoriile de bunuri/servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare?

DA(
   NU(
NU ESTE CAZUL(
4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile?
• servicii
DA(
   NU(
           NU ESTE CAZUL(
• bunuri
DA(
   NU(
            NU ESTE CAZUL(
*Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info. De asemenea, cheltuielile de masă și cazare se vor verifica raportat la această Bază de date.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR
5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?
DA(
   NU(             DA cu diferențe* (
*Se completează în cazul în care se constată diferenţe faţă de planul financiar prezentat de solicitant în Cererea de finanţare. 

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE
6.1 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?
DA(
   NU(
Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți: 

· Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat;
· Acțiunile propuse prin proiect vizează aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007-2013;

· Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități comune, astfel:

-
cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe;

-
cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe;

-
achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte; 

· Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc.

· Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților principale din proiect – cursuri, seminarii etc.  

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL
Observaţii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate, care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul pentru care expertul a bifat ”Nu este cazul”, dacă este cazul,
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aprobat,

Director  OJFIR 
Nume/Prenume _______________________

Semnătura __________
Data_____/_____/_______
Avizat: Şef Serviciu SLIN OJFIR

Nume/Prenume _______________________

Semnătura __________
Data_____/_____/_______
Verificat: Expert 2  CE SLIN OJFIR
Nume/Prenume _______________________

Semnătura __________
Data_____/_____/_______
Întocmit: Expert  1 CE SLIN OJFIR

Nume/Prenume _______________________

Semnătura __________
Data_____/_____/_______
Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate
Atenție!

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații : 

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;

- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;

- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt conforme);

- necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare;

- necesitatea corectării bugetului indicativ.

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii cererii de finanțare.

Denumire solicitant 

Se preia denumirea din Cererea de finanțare 

Statutul juridic 
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume

Prenume
Funcţie

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

Data lansării apelului de selecție de către GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.
Data înregistrării proiectului la GAL
Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR. 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR

Se completează cu data înregistrării proiectului la SLIN-OJFIR, conform Notei de înaintare transmisă către Serviciul de specialitate responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR. 

Obiectivul proiectului

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare. 
Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex., proiecte de cooperare).
Amplasarea proiectului

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării).

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 
1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL? 

Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se verifică documentele de înființare/certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia.

Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează căsuța DA.  În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsuța NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de eligibilitate din Fișa măsurii din cadrul strategiei. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR prevăzute în Apelul de selecție, expertul bifează pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Nu se vor verifica criteriile de eligibilitate suplimentare stabilite de GAL. 
1.3 În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecție lansat pentru o măsură de interes public (ce vizează minorități) pentru comunitate și teritorul respectiv, respectă criteriile de eligibilitate stabilite în fișa măsurii din SDL, iar criteriile de selecție menționate în SDL au fost aplicate corect?

Expertul verifică dacă GAL se încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru măsura lansată în cadrul apelului de selecție, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul și dacă a aplicat corespunzător criteriile de eligibilitate și selecție stabilite în cadrul SDL. La momentul verificării cererii de finanțare se va avea în vedere evitarea conflictului de interese, prin desemnarea unor experți evaluatori externi, angajați în baza unei proceduri de achiziții. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite în cadrul SDL, expertul bifează DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în rubrica Observații iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.
1.4 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? 

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite  în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta “nu”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În caz contrar se va bifa “da”, iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită.

1.5 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere – Anexa 2 la Cererea de finanțare?
Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată, iar dacă pe parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație, acesta bifează casuță DA.  În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.
1.6 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare?

Expertul verifică dacă din Declaraţia pe propria răspundere reiese faptul că solicitantul nu se află în procedură de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale și Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției. Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv certificatul emis pe numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment.

Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000. 

1.7 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?

Expertul verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere, a punctului referitor la  angajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul proiectelor pentru care în Fișa măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată). 
2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE

Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 14 și art. 20(1) litera (a) din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului?

Se verifică conform Certificatului constatator ORC, act constitutiv, statut sau orice document legal din care rezultă domeniul de activitate dacă solicitantul are în obiectul de activitate activități specifice domeniului de formare profesională și/sau activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare.  

2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?
Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure capacitatea tehnică și financiară. Pentru capacitatea financiară se verifică situațiile financiare depuse de solicitant (bilanț, contul de profit și pierderi – după caz).
2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?
	DOCUMENTE PREZENTATE 
	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

	Cererea de finanțare, punctul A4 Prezentarea proiectului

Pentru proiectele prin care se finanțează studii/monografii:

Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă. 

Pentru proiectele care vizează servicii pentru populație
	Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță cu obiectivele măsurii, cu cerințele din Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura respectivă și apelul de selecție publicate de GAL.

Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/acţiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a specificat perioada de referință. 

Se verifică alocarea de resurse umane în baza prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse prin proiect.

Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea proiectului, astfel:

· activitățile propuse prin proiect, privind necesitatea și eficiența lor legate de realizarea obiectivelor  proiectului;

· nr. de participanți: minimum 10 persoane, respectiv maximum 28 persoane la activitățile de formare a fost respectat;

· nr. de participanți: minimum 20 persoane la activitățile de informare a fost respectat;

· durata minimă a activităților de formare/informare a fost respectată (5 zile, respectiv 2 zile);

· tematica propusă este în acord cu nevoile de formare profesională, informare sau activități demonstrative identificate în teritoriul GAL;

· calificarea profesională a experților din proiect, în baza descrierii de la punctul 4.5, corespunde tipului de activități propuse; 

· numărul de experți prevăzuți în proiect este corelat cu gradul de complexitate al activităților;

· alocarea de timp pentru activități, este corelată cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurse umane;

· activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate a se obține. 

În cazul proiectelor de servicii prin care se finanțează studii/monografii, expertul verifică dacă:

· activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea obiectivelor  proiectului;

· alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate al activităților și cu alocarea de resurse umane;

· activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate; 

· dacă în contractul dintre solicitant și una din instituțiile publice locale menționate se regăsește necesitatea și oportunitatea realizării studiului/monografiei ce va fi finanțat/ă și faptul că valorificarea și promovarea studiilor/monografiei intră în atribuția instituției publice.

În cazul proiectelor de servicii care vizează servicii pentru populație, expertul verifică dacă:

· activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea obiectivelor  proiectului;

· alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate al activităților și cu alocarea de resurse umane;

· activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate.


Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu ,,da” din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează „nu” și motivează poziția lui în rubrica Observații din fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil. 

Dacă pentru proiectele prin care se finanțează studii/monografii, contractul/angajamentul cu primăria, şcoala, căminul cultural, muzeul/muzeele nu însoțește Cererea de finanțare, expertul bifează „nu” şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate. 

 2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?

Se verifică lista personalului implicat în proiect, cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului pe toată durata de desfășurare a proiectului și documentele care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile respective (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emisă conform legislației în vigoare etc.) atașate Cererii de finanțare. Cerința se verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare. 

2.5 Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe teritoriul GAL?

 Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile menționate în proiect fac parte din teritoriul GAL.
2.6 Solicitantul nu se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?
Verificarea evitării dublei finanţări se  efectuează prin următoarele corelări:

- existenţa bifelor în secțiunea C și a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă; 

- din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului reiese că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”;

- verificarea în Baza de date (se atașază print screen cu rezultatul verificării) FEADR sau alte programe de finanțare pentru care AFIR, prin protocoale cu alți finanțatori, deține Baze de Date, astfel: 

· În cazul în care se constată faptul că, solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare, Cererea de  finanțare va fi declarată neeligibilă;

· În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție sau documentelor similare pentru proiectele de servicii care vizează acțiuni privind transferul de cunoștințe (formare) și acțiuni de informare, înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare, că există suprapunere totală cu propunerile din Cererea de finanţare, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă;

· În cazul în care se constată, din analiza proceselor verbale de recepție sau documentelor similare pentru proiectele de servicii care vizează acțiuni privind transferul de cunoștințe (formare) și acțiuni de informare, înscrise în secțiunea C a Cererii de finanțare, că există suprapunere parțială cu propunerile din Cererea de finanţare, cheltuielile aferente suprapunerii devin neeligibile dacă nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, în caz contrar întreaga cerere devine neeligibilă;

· În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile”, atunci Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Dacă, după verificarea documentelor, expertul constată că nu există riscul dublei finanțări pentru același serviciu, bifează căsuța DA. În caz contrar, expertul bifează NU,  motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație agricolă sau solicitantul este un grup de producători (în cazul proiectul vizează activități de informare și promovare)?
Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului (certificatul  de înregistrare sau actul de înființare/actul constitutiv/statutul) din care reiese că desfășoară activitate agricolă, informațiile în baza de date online RECOM a Oficiului Registrului Comerțului, codul CAEN din care rezultă că activitatea agricolă este activitatea principală, documentul privind înscrierea în Registrul unic de identificare al solicitantului și documentele care atestă dreptul de proprietate pentru exploatația agricolă.   
Expertul va face Print-screen, va printa și anexa la formularul de verificare, extrasul din baza de date.
2.2 Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza  legislației naționale/europeane în vigoare sau  la o schemă voluntară care respectă cerințele UE?
Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că nu a mai participat la o schemă de calitate, certificată în conformitate cu legislația specifică națională/europeană în vigoare sau la o schemă voluntară care respectă cerințele UE. Dacă solicitantul a bifat DA în declarație, expertul bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită. 

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul”.
2.3 Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă?
Se verifică dacă solicitantul a bifat în Declarația pe proprie răspundere că se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare referitoare la schemă. Dacă solicitantul a bifat Da în declarație, expertul bifează DA și condiția este îndeplinită. Dacă solicitantul a bifat NU în declarație, expertul bifează NU și condiția este neîndeplinită. 

În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul”. 
2.4 Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația națională/europeană în vigoare?
Expetul verifică ca schema de calitate prevăzută în Cererea de finanțare să corespundă unei scheme  de calitate eligibilă conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, respectiv:

-
schemă  de calitate  instituită în cadrul următoarelor regulamente și dispoziții europene: Reg. (UE) nr. 1151/2012, Reg. (CE) nr. 834/2007, Reg. (CE) nr. 110/2008, Reg. (CEE) nr. 1601/91,  (v) partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Reg. (UE) nr. 1308/2013;

- 
schemă de calitate, inclusiv schemă de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscută la nivel național (MADR), care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 16(1b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;

-
schemă voluntară de certificare a produselor agricole, recunoscută de MADR ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.

În cazul în care schema de calitate la care participă pentru prima dată solicitantul se încadrează în una din cele 3 categorii de mai sus, expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind îndeplinită.

În caz contrar, expertul bifează “NU“, condiția nefiind îndeplinită.
În cazul în care proiectul vizează numai activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul”.
2.5 Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013?
Expertul verifică dacă activitățile de informare și promovare prevăzute în cadrul Cererii de finanțare vizează produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. În acest caz, expertul bifează “DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează “NU”, condiția nefiind îndeplinită.

În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul”.
2.6 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat?
Expertul verifică dacă în cadrul Cererii de finanțare solicitantul a prezentat un program de promovare care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade, precum și activităţi de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul propus. În acest caz expertul  bifează căsuța ”DA”, condiția fiind îndeplinită. În caz contrar, expertul  bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită.
În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul”.
2.7 Solicitantul nu se regăsește în Bazele de date privind dubla finanțare?

Verificarea evitării dublei finanţări se  efectuează prin următoarele corelări:

- existenţa bifelor în secțiunea C și a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă; 

- din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului reiese că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”;

- verificarea în Baza de date (se atașează print screen cu rezultatul verificării) FEADR sau alte programe de finanțare pentru care AFIR, prin protocoale cu alți finanțatori, deține Baze de Date, astfel: 

· În cazul în care se constată faptul că, solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare, Cererea de  finanțare va fi declarată neeligibilă;
· În cazul în care solicitantul a declarat că „proiectul actual prin care se solicită finanțare FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile”, atunci Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Dacă, după verificarea documentelor, expertul constată că nu există riscul dublei finanțări pentru același serviciu, bifează căsuța DA. În caz contrar, expertul bifează NU,  motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în:

- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor. 

- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, analizând și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și resursele umane alocate acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele din buget pentru aceste activități.

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile?

	DOCUMENTE PREZENTATE 
	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

	· Cererea de finanțare

· Bugetul indicativ

· Fundamentarea bugetului pe categorii de cheltuieli eligibile, corelat cu activitățile și rezultatele proiectului 
	· Se verifică în Cererea de finanțare, activitățile propuse prin proiect și resursele alocate acestora.

· Se verifică bugetul indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, corelat cu fundamentarea bugetului față de activitățile și resursele alocate acestora prin proiect.

· Se verifică încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile pe cele două capitole bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui capitol din fundamentare trebuie să fie egală cu suma prevazută pentru fiecare capitol bugetar.


a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face  menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările în buget și, în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau alte cauze care au generat diferenţele.

Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L. 

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

c)  Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin activitățile și resursele alocate, se poate aprecia ca bugetul este supradimensionat în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, atunci se bifează căsuța NU și  criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit. 

3.2 Sunt eligibile activitățile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul?

Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor eligibile prevăzute în Fișa măsurii de servicii din SDL și preluate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL.
Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli fiind neeligibile.

3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?
Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare/ nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare).

Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile.

Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează ”NU”. În cazul în care solicitantul nu menționează dacă este sau nu plătitor de TVA,  se consideră TVA-ul neeligibil și se bifează ”DA”, menționându-se la rubrica Observații situația identificată.
În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu diferențe" și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la rubrica Observații. 

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR

4.1. Categoria de servicii/bunuri se regasește în Baza de Date?

Expertul verifică dacă categoria de servicii/bunuri din fundamentarea bugetară se regăsește în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiecte de servicii, de pe site-ul AFIR. Dacă se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, şi ataşează un extras din baza de date.

Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele prevăzute în  Baza de Date?

Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în  Baza de Date cu prețuri maximale pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU. 

În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în cererea de finanțare, solicitantul va consulta baza de date cu prețuri de referință pentru servicii de formare profesională, aferentă Măsurii 19 LEADER, disponibilă pe site-ul www.afir.info. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la care se acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii. 

Astfel, pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuții organizatorice/expertului non-cheie (asistent manager, experți cu atribuții organizatorice/organizare evenimente/financiar-contabile) se va consulta poziția  ,,personal auxiliar“. Pentru stabilirea onorariului expertului formator/experților-cheie se va consulta poziția ,,expert formator”.

4.3. Dacă la pct. 4.1 sau 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se încadrează în limitele admise în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă conformă fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare ? 

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat  câte două oferte conforme pentru servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă pentru servicii/bunuri care nu depășesc această valoare.

În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute. 

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date și a căror valori se încadrează în limitele prevăzute, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE CAZUL”. 

Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

-
Să fie datate, personalizate și semnate;

-
Să conțină detalierea unor cerinte minimale;

-
Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.

În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date are un rol consultativ. În urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect iar prețul ofertei incluse în buget se regăsește în prețurile ofertate, cu justificări în cazul ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă prețurile.

4.4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile?

Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU.

Atenție! Expertul evaluator este responsabil pentru decizia luată asupra rezonabilității prețurilor indiferent de metodele folosite pentru verificare.

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR
5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală?
Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime nerambursabile a proiectului, conform prevederilor fișei tehnice a măsurii din SDL. 

În cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare (art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului poate fi de până la 100%, cu o valoare maximă nerambursabilă de 200.000 euro/proiect. 

În cazul proiectelor care vizează scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare (art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), valoarea maximă a sprijinului nerambursabil este de 3.000 euro/exploatație/an. Intensitatea sprijinului pentru activitățile de informare și promovare este de maximum 70% din totalul costurilor eligibile.

a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA.

b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect Planul financiar din Fișa de evaluare generală a proiectului (servicii) E1.2L, bifează căsuță NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul formularului E3.4L.

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE

6.1 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. 

Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte justificate atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi declarat neeligibil. 

Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea de plăți și avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifează în căsuța corespunzatoare NU. 

E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență sM 4.1

Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,  alin. (1), lit. (a) și (d) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 4.1 ––,,Investiții în exploatații agricole”
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
	1. Verificarea eligibilitătii solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(

	1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD/FEADR?
	(
	(

	1.3 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?

(solicitantul care se află în această situație poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(

	1.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?
	(
	(

	1.5 Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 141, 112, 411141, 411112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect  depus pe submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a doua tranşă de plată? 
	(
	(

	

	2.Verificarea conditiilor de eligibilitate 
	Verificare efectuată

	
	DA

	NU
	Nu este cazul

	EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
	(
	(
	

	Doc. verificat 
Doc. 6, Doc. 10, site MADR şi site ONRC (RECOM)
Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG2 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO* (valoarea producţiei standard);

*după caz, în funcție de tipul solicitantului și analiza SWOT din SDL
	(
	(
	

	Doc. Verificat
Doc. 1, Doc. 3, sheet cu SO din CF, IACS
	
	
	

	EG3 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură:

1) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;

2)Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;

3) Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;

4) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare  în  cazul tinerilor  fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație;

5)Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

6)Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării. Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în înfiinţarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă). 

7)Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;

8)Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu al fermei;

9)Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu al fermei;

10)Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013.

11) Alte tipuri de investiții similare prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL privind investițiile în ferme


	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(


	Doc. Verificat
Doc. 1, Doc. 3b) , Doc. 4, Doc. 5, Doc. 9, Doc. 19, Declaraţia F, Codul bunelor practici agricole 
Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției
	(
	(
	

	Doc. verificat
Declaraţia F, Doc.8, Angajament privind utilizarea cofinanţării.
	
	
	

	EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-economice
	(
	(
	

	Doc. verificat
Doc. 1,inclusiv Anexa B sau C,  Doc. 2
	
	
	

	EG6 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1
	(
	(
	

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 5, Doc. 9.2
	
	
	

	EG7 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013)
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 5, Doc. 7, Doc.9.2 , Baza de date ONRC, IACS
	
	
	

	EG8 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)  
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 5, Doc. 7, Doc.9.2 , Baza de date ONRC, IACS
	
	
	

	EG9 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%,
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1
	
	
	

	EG10 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; 
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 7
	
	
	

	EG 11 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 2
	
	
	

	EG 12 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat
	(
	(
	(

	Doc. 1, Anexa I la Tratat.
	
	
	


Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 ..........................................
	(
	(
	

	................................................................
	(
	(
	


	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.1. ................................................................
	(

	(

	(


	...........................................................................
	(

	(

	(



	5. Verificarea Planului Financiar
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL? 

Rata sprijinului public nerambursabil poate fi de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 200.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%,  în cazul:

( Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);

(Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);

(Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

( Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
	(

	(

	(


	În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2), respectiv maximum 50%.
	(

	(

	(


	Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 200.000 euro/proiect.
	(

	(

	(


	5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil  aşa cum este prezentat la punctul 5.1?
	(

	(

	

	5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul  public nerambursabil?
	(

	(

	


6. Verificarea condiţiilor artificiale 

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL) 

Observații :  ..........................................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

( DA                      ( NU
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	1. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Aprobat de: Director  OJFIR/ CRFIR
Nume/Prenume ……………………
Semnătura şi ştampila   

DATA………..
Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 
Semnătura


DATA………..
 Verificat de: Expert 2  SAFPD OJFIR/CRFIR

 Nume/Prenume …………………… 
 Semnătura


 DATA………..
  Întocmit de: Expert 1 SAFPD OJFIR/CRFIR
  Nume/Prenume …………………… 
  Semnătura


  DATA………..
Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI -  corespondență sM 4.1a
Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,  alin. (1), lit. (a) și (d)  din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență sM 4.1a ––,,Investiții în exploatații pomicole”
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
	1. Verificarea eligibilitătii solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(

	1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, pentru Programul SAPARD/FEADR?
	(
	(

	1.3 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?

(solicitantul care se află în această situație poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(

	1.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?
	(
	(

	1.5 Solicitantul are în  implementare proiecte în cadrul uneia dintre măsurile 141, 112, , 411-141, 411-112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect  depus pe submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a doua tranşă de plată? 
	· 
	· 

	

	2.Verificarea conditiilor de eligibilitate
	Verificare efectuată

	
	DA

	NU
	Nu este cazul

	EG 1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
	(
	(
	

	Doc. verificat 
Doc.6, Doc. 10, site MADR, site ONRC (RECOM)
Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG 2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură

(1) Investiţii în înființarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de masini şi utilaje agricole;

(2) Investiţii în înființarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor;

(3) Infiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii in vederea comercializării;

(4) Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu al fermei;

(5) Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu al fermei;

(6) Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

(7) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;

(8) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;
(9) Alte tipuri de investiții similare prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL privind investițiile în ferme pomicole
	(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(


	Doc. Verificat
Doc. 1,Doc. 3, Doc. 4, Doc. 5, Doc. 9,  Doc. 20, Declaraţia F 
Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG 3 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției
	(
	(
	

	Doc. Verificat 
Declaraţia F. Doc.8, Angajament privind utilizarea cofinanţării.
	
	
	

	EG 4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice
	(
	(
	

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 2 inclusiv Anexa B sau C,  
	
	
	

	EG 5 Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană (prezentata in sectiunea Trimiteri la  alte acte legislative şi în capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, în cazul în care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
	(
	(
	

	Doc. verificat
Declarația F, doc. 1, Doc. 4, Doc 7, Doc 9.1,  Doc. 9.2
	
	
	

	EG 6 Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa  din Cadrul National de Implementare aferentă  STP, și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solarii şi pepinierele

Se acceptă finanțarea altor specii (achiziția de material săditor), care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat, care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă.
	(
	(
	

	Doc. verificat
Doc. 1, doc. 3, doc. 14,  Anexa 7 privind zonarea speciilor pomicole
	
	
	

	EG 7 În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat (cu excepția nucului și alunului) sau dintr-o categorie superioară 
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, doc.14, doc. 15,   Declarația F
	
	
	

	EG8 În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulţire din categoria biologică certificat (cu excepția nucului și alunului) sau dintr-o categorie superioară
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, doc. 13, Declaratia F
	
	
	

	EG 9 Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile:

· în cazul investiţiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 4.000 euro SO*;

· în cazul investiţiilor simple (care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 4.000 euro SO*;

*după caz, în funcție de tipul solicitantului și analiza SWOT din SDL
	    (

	(

	(


	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 3,  Tabelul privind Stabilirea categoriei de fermă (SO), registrul ANSVSA, print screen APIA si extras din Registrul Agricol
Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG 10  Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum:

· 3000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv pepinierele
	· 
	· 
	· 

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc.14
	
	
	

	EG 11 Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate condițiile prezente în articolul 69 (1) al R 1303/2013
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, Anexa  A5 cerere de finanţare 
	
	
	

	EG 12 În cazul procesării la nivelul fermei atât materia primă procesată cât și rezultatul procesării trebuie să fie incluse în Anexa I la TFUE. În cazul comercializării, vor fi sprijinite doar produse incluse în Anexa I la TFUE;
	· 
	· 
	· 

	Doc. verificat

Doc. 1, Anexa I la TFUE
	
	
	

	EG 13 Investițiile în procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar împreună cu investițiile în

modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea producției agricole primare), ca și componentă  secundară, în scopul adăugării de plus valoare la nivel de fermă;
	· 
	· 
	(

	Doc. verificat

Doc. 1 
	
	
	

	EG 14 Investițiile în producerea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei sunt eligibile, cu condiția ca energia obținută să fie destinată exclusiv consumului propriu al fermei
	· 
	· 
	(

	Doc. verificat

Doc. 1, Doc 12, 
	
	
	

	EG 15 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%.
	· 
	· 
	(

	Doc. Verificat

Doc. 1, 
	
	
	

	EG 16 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat
	· 
	· 
	(

	Doc. verificat

 Doc. 1, Doc. 2
	
	
	

	EG 17 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013)
	· 
	· 
	· 

	Doc. verificat

Doc. 1,  doc. 5,  doc. 7, Doc.9.2 , Baza de date ONRC, IACS
	
	
	


Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ
(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 ..........................................
	(
	(
	

	................................................................
	(
	(
	


	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.1. ................................................................
	(

	(

	(


	...........................................................................
	(

	(

	(



	5. Verificarea Planului Financiar
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL? 

Rata sprijinului public nerambursabil poate fi de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 200.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%,  în cazul:

( Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);

(Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);

(Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

( Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
	(

	(

	(


	În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensităţile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2a), respectiv maximum 50%.
	(

	
	(


	Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 200.000 euro/proiect.
	(

	
	(


	5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil  aşa cum este prezentat la punctul 5.1?
	(

	(

	

	5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul  public nerambursabil?
	(

	(

	


6. Verificarea condiţiilor artificiale  
(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL) 

Observații :  .................................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

( DA                                                                      ( NU
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	2. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

...........................................................................................................................................................
Aprobat de: Director  OJFIR/ CRFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila   
           DATA………..

Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR/CRFIR 

Nume/Prenume …………………… Semnătura

                        DATA………..

Verificat de: Expert 2 SAFPD OJFIR/ CRFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
                         DATA………..

Întocmit de: Expert 1  SAFPD OJFIR/ CRFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
                         DATA………..
Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență sM4.2
Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,  alin. (1), lit. (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 4.2 ––,, Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
	 Verificarea eligibilitătii solicitantului 
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(

	1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, pentru Programul SAPARD/FEADR?
	(
	(

	1.3 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?

(solicitantul care se află în această situație poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(

	1.3  Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?  
	(
	(

	1.4 Solicitantul are în implementare  proiecte  în cadrul uneia dintre măsurile 141, 112, 411141, 411112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect  depus pe submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a doua tranşă de plată ? 
	(
	(

	

	2.Verificarea conditiilor de eligibilitate
	Verificare efectuată

	
	DA

	NU
	Nu este cazul

	EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
	(
	(
	

	Doc. verificat 
 Doc.7, Doc.10, site MADR şi site ONRC (RECOM), 
Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG2 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin  una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin măsură:

1. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

2. Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
3. Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

4.   Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii
5. Alte tipuri de investiții similare prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL privind procesarea produselor agricole
	(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(


	Doc. Verificat:
Doc. 1, Doc. 3, Doc. 4, Doc. 5,  Doc. 9, Declaraţia F

Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG3 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I
	(

	(

	

	Doc. Verificat:
Doc. 1, Anexa I la Tratat, TARIC
	
	
	

	EG 4 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției
	(
	(
	

	Doc. verificat:
Declaraţia F, Doc.6, Angajament privind utilizarea cofinanţării .
	
	
	

	EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza prezentării documentației tehnico-economice
	(
	(
	

	Doc. verificat:
Doc. 1, inclusiv Anexa B sau C , Doc. 2
	
	
	

	EG6 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare
	(
	(
	

	Doc. verificat:
Doc. 2, doc. 15, site ONRC
	
	
	

	EG7 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1
	(
	(
	

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 5, Declarația F
	
	
	

	EG 8 Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară 
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 8
	
	
	

	EG 9 Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de  4 ori valoarea sprijinului solicitat.
	(
	(
	(

	Doc. verificat
 Cererea de finanțare, Doc. 1,  Doc. 2
	
	
	


Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ
(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 ..........................................
	(
	(
	

	................................................................
	(
	(
	


	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.1. ................................................................
	(

	(

	(


	...........................................................................
	(

	(

	(



	5. Verificarea Planului Financiar
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL? 

Rata sprijinului public nerambursabil poate fi de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 200.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI sau celor legate de o fuziune a unor organizații de producători
	(

	(

	(


	5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil  aşa cum este prezentat la punctul 5.1?
	(
	(
	

	5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul  public nerambursabil?
	(

	(

	

	6. Verificarea condiţiilor artificiale  
(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL) 

Observații :  ..........................................................................................................................................................




Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

( DA                      ( NU
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	3. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

...........................................................................................................................................................
Aprobat de: Director  OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila   
DATA………..

Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura

             DATA………..

Verificat de Expert SAFPD OJFIR/CRFIR 

Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
             DATA………..

Întocmit de: Expert  SAFPD OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
             DATA………..
Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență sM 4.2a

Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,  alin. (1), lit. (b)din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 4.2a ––,,Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
	1. Verificarea eligibilitătii solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(

	1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, pentru Programul SAPARD/
FEADR?
	(
	(

	1.3 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?

(solicitantul care se află în această situație poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(

	1.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?
	(
	(

	1.5 Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul  uneia dintre măsurile 141, 112, 411-141, 411-112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau are proiect  depus pe submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a acordat încă cea de-a doua tranşă de plată?
	· 
	· 


	2.Verificarea condiţiilor de eligibilitate
	Verificare efectuată

	
	DA

	NU
	Nu este cazul

	EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
	(
	(
	

	Doc. verificat 
Doc. 10, Doc.3, site MADR ,site ONRC (RECOM), declaraţia F.
Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin măsură:

(1). Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

· înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;

· înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție,

depozitare, condiționare, sortare și  ambalare;

· producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;

· acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conțin doar acțiuni de marketing);

 (2). Investiții în active necorporale pentru:

· organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

· achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

· achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

(3). Alte tipuri de investiții similare prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL privind procesarea produselor pomicole
	       (
(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(
(


	Doc. Verificat
Doc. 1, Doc.3, Doc. 4, Doc. 5, Doc. 9, Declaraţia F
Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG3 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-economice. 
	(
	(
	

	Doc. verificat 
Doc. 1, anexa B sau C, Doc. 2
	
	
	

	EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurarea cofinanțării  investiției.
	(
	(
	

	Doc. verificat
Declaraţia F, Doc.6, Angajament privind utilizarea cofinanţării .
	
	
	

	EG5 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (prezentata în sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative).
	(
	(
	

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc. 2, site ONRC, Declaraţiei referitoare la firma în dificultate.
	
	
	

	EG 6 Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în anexa  din Cadrul National de Implementare aferentă  STP, și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solarii şi pepinierele

Se acceptă finanțarea altor specii, care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat, care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă.
	     (
	(
	

	Doc. verificat
Doc. 1 şi  Anexa  6
	
	
	

	EG7 Investiția va respecta prevederile legislației naționale și europene privind normele de siguranță alimentară, sănătate publică și sanitar veterinare. 
	(
	(
	(

	Doc. verificate
Doc. 1, Doc. 8
	
	
	

	EG8 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare (prezentata în capitolul 8.1 al PNDR).
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, doc.5
	
	
	

	EG 9 Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I
	(
	(
	(

	Doc. verificat
Doc. 1, Anexa I la Tratat, TARIC
	
	
	

	EG 10  Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
	 (

	· 
	  (

	Doc. verificat
Doc. 1, Doc.2
	
	
	


Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ
(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 ..........................................
	(
	(
	

	................................................................
	(
	(
	


	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.1. ................................................................
	(

	(

	(


	...........................................................................
	(

	(

	(



	5. Verificarea Planului Financiar
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL? 

Rata sprijinului public nerambursabil poate fi de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 200.000 euro/proiect.

Rata poate fi majorată cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI sau celor legate de o fuziune a unor organizații de producători.
	(

	(

	(


	5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil  aşa cum este prezentat la punctul 5.1?
	(

	(

	

	5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul  public nerambursabil?
	(

	(

	


6. Verificarea condiţiilor artificiale 

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL) 

Observații :  ..........................................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

( DA                      ( NU
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	4. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

...........................................................................................................................................................
Aprobat de: Director  OJFIR/ CRFIR
Nume/Prenume...................Semnătura                                DATA..........
Avizat /Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR/ CRFIR
Nume/Prenume …………………… Semnătura

           DATA………..

Verificat de: Expert SAFPD OJFIR/ CRFIR
Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
           DATA……....

Întocmit de: Expert SAFPD OJFIR/ CRFIR
Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
           DATA……....
Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență sM4.2 GBER minimis
 Fișa de evaluare  generală a proiectului
 cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,  alin. (1), lit. (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 4.2 GBER minimis ––,, Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” schema GBER minimis
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
	1) Verificarea ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI


	Rezultatul verificarii 

	
	(
DA
	(
NU

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(

	(


	1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, pentru Programul SAPARD/FEADR? / ajutor de minimis?  
Solicitantul este in situatia pentru care furnizorul* trebuie sa dispuna, recuperarea ajutoarelor de minimis acordate?
*orice alt furnizor de ajutor de stat, altul decat MADR prin administratorul AFIR, pentru orice alt program national/cu finanțare europeană (REGISTRUL REGAS)
	(
(

	(
(


	1.3. Solicitantul şi-a însuşit angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F,  aplicabile proiectului?  
	(
	(

	1.4 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?

(solicitantul care se află în această situație poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(


	1.5. Solicitantul demonstrează capacitatea de asigurare a cofinanțării  investiției?

	(
	(

	1.6 Solicitantul prezinta cazier fiscal fara inscrieri pentru întreprindere?
1.6.1 Solicitantul și-a exprimat acordul cu privire la solicitarea extrasului după cazier judiciar* pentru întreprindere și reprezentantul legal?
*II, IF, PFA - cazier judiciar numai pentru reprezentant legal

	(
(
	(
(

	1.7 Solicitantul este „intreprindere in dificultate” în conformitate cu legislația în vigoare? 

Declaratia referitoare la neincadrarea in intreprindere in dificultate model ANEXA  la GHID (site AFIR), va fi prezentata de toti solicitantii cu exceptia PFA, intreprinderilor individuale,  intreprinderilor familiale si societatilor IMM cu o vechime mai mica de 3 ani fiscali.
	(
	(

	1.8 Solicitantul nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege?
	(
	(

	1.9 Solicitantul la data depunerii cererii de finanţare nu  înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate
	(
	(

	1.10 Solicitantul face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ?

sau 

în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta?.
	(
	(


Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 ..........................................
	(
	(
	

	................................................................
	(
	(
	


	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.1. ................................................................
	(

	(

	(


	...........................................................................
	(

	(

	(



	5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR


	Rezultatul in urma Verificarii

	
	DA
	NU
	Nu este cazul

	I) Solicitantul**/intreprinderea unica a beneficiat în ultimii 3 ani fiscali (anul fiscal în curs şi 2 ani fiscali anteriori anului in curs) de ajutoare de minimis?

** solicitantul in calitate de beneficiar GBER

Daca raspunsul este DA sprijinul eligibil solicitat pe minimis cumulat  cu celelalte ajutoare de minimis acordate din anul fiscal în curs şi 2 ani fiscali anteriori anului in curs, respecta regula sa nu depaseasca 200.000 euro ?

Atentie! În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali , (valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de minis  cumulata cu minimis aferent celor 2 ani fiscali anteriori anului fiscal in curs) depășește pragul de 200 000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește acest plafon.

II) Valoarea ajutorului de stat schema GBER CONTRACTAT  +  Valoare ajutorului de minimis evidentiat in pct.3.1 al Declaratiei  de cumulul (Daca nu este intreprindere unica) / Valoare ajutorului de minimis evidentiat in tabel pct5.al Declaratiei  de cumulul (Daca este intreprindere unica),  + Valoare ajutorului de minimis  solicitat prin prezenta cerere de finantare, nu trebuie să depăşească  valoarea plafoanelor/proiect , dupa cum urmeaza, nu trebuie să depăşească  valoarea plafoanelor/proiect 200.00 Euro/proiect. 
III) Daca Solicitantul** este in curs de solicitare a unui/ unor ajutor(oare) de stat (inclusiv ajutoare de minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de finantare, -s-a angajat in declaratia de cumul initiala sa prezinte la momentul contractarii Declaratia pe proprie raspundere rectificativa privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoare de minimis) in sensul actualizarii?

IV) Solicitantul** respecta Declaratia initiala privind cumulul ajutoarelor de stat ( inclusiv ajutor de minimis) in sensul ca, ajutorul de stat GBER contractat cumulat cu ajutoarele de minimis, respecta regula sa nu depaseasca intensitatea ajutorului de stat GBER contractat, aplicabil în temeiul prezentei scheme, aferent judetului in care este amplasata investitia/investitia majoritara***? 

*** in cazul proiectelor amplasate in judete cu intensitati diferite

Doc. verificat Declaratia privind cumulul ajutoarelor de stat 

(inclusiv ajutoarele de minimis) 

Se verifica informatiile din Declaratie privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoare de minimis) cu bazele de date AFIR si cu informatiile din registrul RegAS* 

* (Registrul ajutoarelor de stat gestionat de Consiliul Concurentei)
	(

	(

	(


	5.2 Ajutorul public GBER CONTRACTAT +AJUTORUL de MINIMIS respecta regula sa nu depaseasca CUMULAT  plafonul maxim pe proiect GBER SI  intensitatea  aferenta zonei ( judet) in care este amplasata investitia/ investitia majoritara?
	(

	(

	


6. Verificarea condiţiilor artificiale 

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL) 

Observații :  ..........................................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

( DA                      ( NU
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	5. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

.........................................................................

Aprobat de: Director  OJFIR/ CRFIR
Nume/Prenume ……………………
Semnătura şi ştampila   

DATA………..
Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 
Semnătura


DATA………..
Verificat de: Expert 2  SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 
Semnătura


DATA………..
Întocmit de: Expert 1 SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 
Semnătura


DATA…
Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență SM 4.2 GBER 

Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,  alin. (1), lit. (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 4.2 GBER ––,, Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” schema GBER
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
	1) Verificarea ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI


	Rezultatul verificarii 

	
	(
DA
	(
NU

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(

	(


	1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, pentru Programul SAPARD / FEADR / pentru scheme de ajutor de stat/ajutor de minimis?  
Solicitantul este in situatia pentru care furnizorul* trebuie sa dispuna, recuperarea ajutoarelor de stat/minimis acordate?
*orice alt furnizor de ajutor de stat/minimis, altul decat MADR prin administratorul AFIR, pentru orice alt program national/cu finanțare europeană 
	(
(

	(
(


	1.3 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?

(solicitantul care se află în această situație poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(


	1.4. Solicitantul şi-a însuşit angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F,  aplicabile proiectului?  
	(
	(

	1.5. Solicitantul se incadreaza în una din categoriile de beneficiari eligibili si  in unul din tipurile de  IMM-uri /intreprinderi mari?

Bifati in urma verificarilor Tipul intreprinderii (se bifeaza si pentru  formele asociative)

· Microintreprindere

· Intreprindere mica 

· Intreprindere mijlocie

· Intreprindere mare

Documente verificate:   Doc.10a, site MADR pentru grupurile de producatori, site ONRC (RECOM),. doc. 2, Declarația F, CF, Anexa 18 Declaratia pe proprie raspundere privind statutul de IMM 
Fișa măsurii din SDL
	(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(


	1.6. Solicitantul demonstrează capacitatea de asigurare a cofinanțării  investiției ?

Documente verificate:  Declaraţia F 
	(
	(

	1.7. Solicitantul demonstrează ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de  4 ori valoarea sprijinului solicitat. 

(cu excepţia solicitanţilor PFA, II, IF şi a celor înfiinţati cu cel mult doi ani fiscali înainte de anul depunerii cererii de finanţare,)
Doc. verificate: CF , Doc1a ; Doc. 2 Situaţiile financiare complete pentru ultimii 3 ani, N, N-1, N-2  
	(

	(
( nu este cazul (pt.exceptie)

	1.8. Solicitantul prezinta cazier fiscal fara inscrieri pentru  întreprindere?

Documente verificate:  Declaraţia F

1.8. 1)Solicitantul și-a exprimat acordul cu privire la solicitarea extrasului după cazier judiciar* pentru întreprindere și reprezentantul legal?

Documente verificate:  Declaraţia F

 *II, IF, PFA -cazier judiciar numai pentru reprezentant legal 
	(
(

	(
(


	1.9. Solicitantul indeplineste conditia sa nu fie „intreprindere in dificultate” în conformitate cu legislația în vigoare? 

Nu este cazul verificarii pentru II, IF, PFA, .
Documente verificate: Doc. 2, Doc. 15, site ONRC Declaratia F, Registrul ReGAS (la momentul disponibilității informațiilor)  Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului justiției – ONRC https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal 
	(

	(
(nu este cazul


	1.10. Solicitantul indeplineste conditia sa nu se afle în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege?

Documente verificate:  Declaraţia F, ONRC  
	(
	(

	1.11. La data depunerii cererii de finanţare solicitantul indeplineste conditia sa  nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.

Documente verificate: Declaraţia F 
	(
	(

	1.12. Intreprinderea face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ?

sau 

in cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta? 

Documente verificate:  Declaraţia F,  Registrul REGAS (la momentul disponibilității informațiilor)

copiile conforme cu originalul anexate la cererea de finantare privind decizia de recuperare a ajutoarelor de stat si dovezi ale efectuarii platilor
	(
(

	(
(


	1.13. Solicitantul  a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții 

sau

1.13.1.Solicitantul, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona in cauza?

Documente verificate:  Declaraţia F  Registrul REGAS (la momentul disponibilității informațiilor)
	(
(

	(
(


	2) ELIGIBILITATEA INVESTITIEI 

Condiţii obligatorii pentru acordarea sprijinului

2.Verificarea conditiilor  obligatorii privind

eligibilitatea investitiei

Rezultatul Verificarilor efectuate
DA

NU

Nu este cazul

EG1) Sprijinul va fi limitat la investitii în sectoarele de activitate economica eligibile precizate la nivel de CAEN in Anexa 4 la Ghidul Solicitantului, in scopul procesarii produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE si obținerii de produse non-Anexa I.

Documente verificate : SF, cererea de finantare Anexa I la Tratat, TARIC, Anexa 4 Domenii de intervenții eligibile, Certificat constatator in ONRC , Declaratia contabilui insotita de documente și evidențe financiar-contabile în care să fie evidențiata separarea activităților sau o distincție între costuri. ( daca este cazul) ;adresa emisa de INS ( daca este cazul), Doc.17 (daca este cazul)
(
(
EG2) Investiția propusa trebuie sa se încadreze in tipul de investitie initiala eligibila, corelata cu tipul de intreprindere, cu  zona de dezvoltare regionala in care este amplasata investitia si intensitatea sprijinului 

 si 

Investiția trebuie sa se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile, următoare: 

· Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente
· Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor agro-alimentare, ca și investiții secundare valoric legate de investiția initiala, în cadrul aceluiași proiect de investiții.
Bifari subsecvente, pentru indeplinirea criteriului.

 I)TIPUL investiţiei initiale 

· infiintarea unei noi unităţi de productie
· extinderea capacității unei unităţi existente

· diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior (inainte de proiect) in unitate
· schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente
· extinderea capacităţii unei unităţi de producție existente ȘI diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate in unitatea de productie , anterior depunerii proiectului
II)TIPUL investiţiei initiala pentru o noua activitate economica 

· infiintarea unei noi unităţi de productie
· diversificarea activitatii unei unitati existente

Bifati corelarea aferenta proiectului :

a)investitia propusa  este de tip I) investitie initiala si este amplasata in una din zonele de dezvoltare regionala: Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest,indiferent de tipul intreprinderii  

b) investitia propusa  este de tip I) investitie initiala si este amplasata in regiunea de dezvoltare Bucuresti ILFOV (pe teritoriul acoperit de GAL) si este propusa  numai de  IMM (sunt excluse intreprinderile mari). 

c)investitia propusa  este de tip II) investitie initiala pentru o noua activitate economica si este amplasata in regiunea de dezvoltare Bucuresti ILFOV (pe teritoriul acoperit de GAL) si  propusa numai de  intreprinderile mari.

Documente de verificat : CF, 1aSF,1b), 1c),; Doc.3a;  Doc.4,; Doc.9 (dacă este cazul),Declaratia 2.1 si  Declaratia 2.2 ( daca este cazul) Declaratia F
Fișa măsurii din SDL
(
(
EG3) Viabilitatea economică a investiției este demonstrată  în baza prezentării documentației tehnico-economice

Documente verificate:   Doc 1a, CF,Anexa B sau C , Doc.2
(
(
EG4) Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare

Documente verificate: 1a, Declaratia F 
(
(
EG 5). Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul  sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară

Documente verificate  Doc.1a; 
(
( 
(
EG6) Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza  că  sunt indeplinite conditiile privind efectul stimulativ 

Documente Verificate  CF  E3.8 
(
(



Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 ..........................................
	(
	(
	

	................................................................
	(
	(
	


	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.1. ................................................................
	(

	(

	(


	...........................................................................
	(

	(

	(



	5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR


	Rezultatul in urma Verificarii

	
	DA
	NU
	Nu este cazul

	A) Verificare pentru SOLICITANTII GBER care NU au optat pentru accesarea schemei de minimis

5.1.Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?

I) Valoarea ajutorului de stat schema GBER  + Valoarea ajutoarelor (de stat  și de minimis) pentru aceleași costuri eligibile (aceeași categorie de cheltuieli eligibile) evidentiate in pct.2 al Declaratiei  de cumulul nu trebuie sa depaseasca Plafonul maxim/proiect, respectiv 200.000 Euro/proiect. 

II) Intensitatea ajutorului de stat este corelata cu tipul investitiei initiale, cu tipul intreprinderii si regiunea de dezvoltare (judetul) unde este amplasata investitia și respectă regula sa nu depaseasca intensitatea maxima a ajutorului de stat aferenta regiunii (judetului) in care este amplasata investitia? 

III) In cazul in care, proiectul vizează investiții amplasate în regiuni (judete) în care se aplică intensități diferite,  in urma verificarilor se respecta regula, sa nu se depaseasca plafonul maxim pe proiect si nici Intensitatea maxim admisibila  a  regiunii (judetului) in care este amplasata, investitia eligibila majoritara* ?

*valoarea investitiei eligibile majoritare este cea rezultata in urma verificarilor expertului.

IV) Daca Solicitantul este in curs de solicitare a unui/ unor ajutor(oare) de stat (inclusiv ajutoare de minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de finantare, s-a angajat sa prezinte la momentul contractarii Declaratia pe proprie raspundere rectificativa privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoare de minimis) in sensul actualizarii declaratiei initiale?
V) Solicitantul respecta Declaratia privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutor de minimis) in sensul ca, ajutorul de stat solicitat prin cererea de finantare curenta cumulat cu ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis (pentru aceleasi costuri eligibile care se suprapun partial sau integral, indiferent de intervalul de aplicare) , respecta regula sa nu depaseasca  intensitatea ajutorului si cuantumul ajutorului, aplicabil în temeiul prezentei scheme?
B) Verificare pentru SOLICITANTII GBER care AU optat pentru accesarea schemei de minimis

5.1m) Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică, reprezentand  valoarea maxima a plafonului pe proiect si intensitatea maxima a ajutorului de stat  ?
I) Valoarea ajutorului de stat schema GBER +Valoarea ajutoarelor (de stat și de minimis) pentru aceleași costuri eligibile evidențiate la punctul 2 din Declarația de cumul  +  Valoare ajutorului de minimis  solicitat prin prezenta optiune de de minimis, nu trebuie să depăşească  valoarea plafoanelor/proiect, respectiv 200.000 Euro/proiect 

II) Intensitatea ajutorului de stat este corelata  cu tipul investitiei, cu tipul intreprinderii si regiunea de dezvoltare (judetul) unde este amplasata investitia și respectă regula sa nu depaseasca intensitatea maxima a ajutorului de stat aferenta regiunii (judetului) in care este amplasata investitia? 

III) In cazul in care, proiectul vizează investiții amplasate în regiuni (judete) în care se aplică intensități diferite,  in urma verificarilor se respecta regula, sa nu se depaseasca plafonul maxim pe proiect si nici Intensitatea maxim admisibila  a  judetului in care este amplasata, investitia eligibila majoritara*?

IV) Daca solicitantul este in curs de solicitare a unui/ unor ajutor(oare) de stat (inclusiv ajutoare de minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de finantare, s-a angajat sa prezinte la momentul contractarii Declaratia pe proprie raspundere rectificativa privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoare de minimis) in sensul actualizarii?

V) Solicitantul respecta Declaratia privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutor de minimis) in sensul ca, ajutorul de stat solicitat prin cererea de finantare curenta cumulat cu ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis (pentru aceleasi costuri eligibile care se suprapun partial sau integral, indiferent de intervalul de aplicare) și ajutorul de minimis acordat prin schema de minimis pentru care a optat , respecta regula sa nu depaseasca intensitatea ajutorului si cuantumul ajutorului, aplicabil în temeiul prezentei scheme

Doc. verificat Declaratia privind cumulul ajutoarelor de stat 

(inclusiv ajutoarele de minimis) 

Se verifica informatiile din Declaratie privind cumulul ajutoarelor de stat (inclusiv ajutoare de minimis) cu bazele de date AFIR si cu informatiile din registrul RegAS* (la momentul disponibilității informațiilor)

* (Registrul ajutoarelor de stat gestionat de Consiliul Concurentei)
	(
(

	(
(

	(
(


	5.2 Proiectul se încadrează în intensitatea maxima admisibila prezentată în tabelul 5 si in plafonul maxim euro /proiect al sprijinului public nerambursabil ? 
	(

	(

	

	5.3. Avansul solicitat pe GBER se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul  public nerambursabil?
	(

	(

	(


	5.4 Investitia initiala propusa  indeplineste cumulativ conditiile proiectului unic de investitii,?

CF, informatii ONRC,SPCDR

Bazele de date AFIR , REGAS (la momentul disponibilității informațiilor)

Bifarile subsecvente a1, a2, a3, a 4  indeplinite cumulativ conduc la  indeplinirea eligibilitatii pentru pct.5.4  

a1) Solicitantul îndeplinește condiția pentru a fi considerat grup conform definiției din ghidul solicitantului?

a2 ) Solicitantul este unul si acelasi cu  beneficiarul la nivel de grup care are o alta investitie  in implementare pe o schema de ajutor regional exceptată (indiferent de sursa de finanțare) in aceasi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică(NUTS) (respectiv in acelasi judet) ?

a3 ) Solicitantul a depus cererea de finantare curenta într-un interval de trei ani de la data de initiere (demarare*) a  lucrărilor la investiția anterioara pentru care a primit sprijinprintr-o schema de ajutor regional exceptată (indiferent de sursa de finanțare) 

a 4  )Valoarea totala a ajutoarelor de stat nerambursabile pentru proiectul unic de investitii al beneficiarului la nivel de grup respecta regula ca nu poate depăși valoarea aferentă pragului de notificare pentru regiunea în cauză, dupa cum urmeaza:

· 37,5 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 50%;

· 26,25 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare cu intensitate de 35%;
	(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(

	(



6. Verificarea condiţiilor artificiale 

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL) 

Observații :  ..........................................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

( DA                      ( NU
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	6. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

...........................................................................................................................................................

Aprobat de: Director  OJFIR/ CRFIR
Nume/Prenume ……………………
Semnătura şi ştampila   

DATA………..
Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 
Semnătura


DATA………..
Verificat de: Expert 2  SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 
Semnătura


DATA………..
Întocmit de: Expert 1 SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 
Semnătura


DATA………..
Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E 1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI – corespondență SM 4.3 (agricol)
Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17, alin. (1) litera (c) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – corespondență SM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice“ (agricol)
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilitătii solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	1a) Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? 

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(

	(


	          2a) Solicitantul respectă prevederile art.3 si art. 6 din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?

(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul) 
	(
	(

	3a) Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?
	(
	(

	4a) Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?
	(
	(

	5a) Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere ?.
	(
	(

	

	2.Verificarea conditiilor de eligibilitate
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	Nu este cazul

	EG1    Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din  tipurile de sprijin  prevăzute prin măsură.
	(
	(
	(

	Doc. verificat 
- Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
- Certificat de Urbanism
- Fișa măsurii din SDL

	EG2 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 
	(
	(
	

	Doc. verificat
 5.1  Certificatul de înregistrare fiscală
 5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI)

şi

5.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI

-Declaratia F a cererii de finanţare.

- Fișa măsurii din SDL

	EG3 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.
	(
	(

	

	Doc. verificat
- Declarația pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare 

Notă: verificarea îndeplinirii acestei condiții se va relua la etapa semnării contractului de finanțare când expertul CRFIR va verifica documentul emis de ANPM și depus de solicitant la CRFIR în termenul din notificarea de selecție.

	EG4 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată.
	(
	(
	

	Doc. verificat 
Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
•
necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al  investiţiei;

•
lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;

•
angajamentul de a asigura functionarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;

•
suprafeţele deservite de investiţie;

•
agenții economici (agricoli și non-agricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți direct de investiție (număr și denumire);

•
angajamentul privind asigurarea accesului public, fără taxe, la investiţia realizată prin proiect.

	EG5 Solicitanții  trebuie  să  facă  dovada  proprietății/administrării terenului  pe  care  se realizează investiția.
	(
	(
	

	Doc. verificat
- 3.1 Inventarul bunurilor ce apațin domeniului public al UAT/ UAT-uri, întocmit conform legislaţiei în vigoare, atestat prin Hotărârea Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie Monitor Oficial) 
și, dacă este cazul
- 3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventarul domeniului public în sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate).

	EG6  Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent
	(
	(
	

	Doc. verificat
- Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (părţi scrise şi desenate).

	Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.


	3. Verificarea bugetului indicativ

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 .....................................
	(    
	(
	

	  .....................................
	(
	(
	

	
	
	
	

	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	Da
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.1. ......................................
	(

	(

	

	......................................



	(
	(
	

	
	
	
	

	5. Verificarea Planului Financiar
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși max. 100% pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate?
	   (
	(
	    

	5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă  de 200.000 euro?
	   (

	(

	

	5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50%  din ajutorul public nerambursabil?

DA cu diferențe
	   (
   (
	(
	    (



	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	7. 
	DA
	NU 

	Verificare la SIBA-CRFIR
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Aprobat: Director  CRFIR                                

Nume/Prenume …………………….......

Semnătura şi ştampila ...................  

Data………......................................

Avizat: Şef Serviciu SIBA-CRFIR 

Nume/Prenume …………………….......

Semnătura.....................................

          

Data………....................................

Verificat: Expert 2 SIBA-CRFIR

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................
   
           

Data……........................................

Întocmit: Expert  1 SIBA-CRFIR

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................
   
           

Data……......................................

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență SM 4.3 (irigaţii)

Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17, alin. (1) litera (c) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice“ (irigaţii)
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilitătii solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	1a)  Proiectul se află în sistem (a mai depus  acelasi proiect în cadrul  altei măsuri din PNDR) ?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(

	(


	2a) Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?

(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(

	3a) Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare ?
	(
	(

	4a) Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată ?
	(
	(

	5a) Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere ?
	(
	(


	Avizul Consiliului Tehnico-Economic al ANIF pentru proiectul solicitantului.
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	Proiectul faza SF/DALI încărcat de solicitant în sistem a primit avizul favorabil al CTE-ANIF ?
	(

	(


	În vederea acordării Avizului CTE-ANIF au fost aduse modificări și/sau completări la proiectul faza SF/DALI încărcat de solicitant în sistem ?
	(

	(



	2.Verificarea condițiilor de eligibilitate
	Verificare efectuată

	
	DA

	NU
	Nu este cazul

	EG1    Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din  tipurile de sprijin  prevăzute prin măsură.


	(
	(
	(

	Doc. verificat 
-Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
-Certificat de Urbanism
- Fișa măsurii din SDL


	EG2 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

-OUAI/FOUAI
	(
	(
	

	Doc. Verificat :
Document ce atesta dreptul de proprietate/ folosinţă, însoţit de acordul deţinătorului de teren implicat în proiect.

Document privind înregistrarea în Registrul Naţional al organizaţiilor de îmbunatăţiri funciare.

Declarația F a cererii de finanţare.

Fișa măsurii din SDL.

	EG3 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.
	(
	(

	

	Doc. Verificat :
· Declarația pe propria răspundere a solicitantului de la depunerea Cererii de finanțare, secțiunea F. 
Notă: verificarea îndeplinirii acestei condiții se va relua la etapa semnării contractului de finanțare când expertul CRFIR va verifica documentul emis de ANPM și depus de solicitant la CRFIR în termenul din notificarea de selecție.

	EG4 Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată.
	(
	(
	

	Doc. Verificat
Hotărârea  Adunării generale a Organizaţiei/ Consiliului de Administraţie al Federaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii pentru investiţia solicitată, care să cuprindă următoarele puncte (obligatorii):
· necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;
· lucrările vor fi prevăzute  în bugetul/ele  OUAI/FOUAI pentru perioada de realizare a investiţiei;
·  angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;   

· suprafeţele/ obiectivele deservite de investiţie;
· angajamentul de a se asigura volumele de apă necesare udărilor atât pentru membrii OUAI cât şi pentru ceilalţi deţinători de teren în interiorul plotului, conform legii, cu condiția respectării statutului și a hotărârii Adunării Generale a Organizaţiei / Consiliului de Administraţie al Federaţiei. 

	EG5 Investiția  este  în  conformitate  cu  planurile  de  gestionare  a  bazinelor  hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul.
	(
	(
	

	Doc. Verificat
Copia autorizației de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI de către ANAR.

	EG6 Investiția prevede contorizarea apei.
	(
	(
	

	Doc. Verificat :
-  Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii ;
- Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI de către ANAR.

	EG7 Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Strategia investițiilor în sectorul irigațiilor.
	(
	(
	

	Doc. verificat :
-Anexa 7 - Viabilitatea economică a sistemelor de irigații în care se regăsesc sau nu OUAI-uri 

-Anexa 4 - Adeverinţa emisă de ANIF/FOUAI pentru solicitant;
- Planul de amplasament al amenajării hidrotehnice pe care să fie materializată suprafața  deservită de OUAI/FOUAI, plan prezentat în SF / DALI. Pe acest plan trebuie să apară și suprafața viabilă a amenajării hidrotehnice așa cum a fost aceasta stabilită în Anexa 6 din Strategia investiţiilor din sectorul irigaţiilor. 

	EG8 Solicitantul (OUAI/FOUAI) să  facă  dovada  deţinerii  în  folosinţă  a  terenului/activului fizic aferent investiţiei.
	(
	(
	

	Doc. verificat :
· Documente ce atestă dreptul de proprietate/folosinţă asupra terenului/activului fizic aferent investitiei.;
·  Document privind înregistrarea solicitantului în Registrul Naţional al organizaţiilor de îmbunatăţiri funciare ;
· Protocol / proces verbal de transmitere a dreptului de proprietate/ folosinţă gratuită (pe o durată de minimum 10 ani de la semnarea contractului de finanţare) ;
și după caz, declaraţia pe proprie răspundere prin care se angajează că va prelungi protocolul/ procesul verbal, cu diferenţa de perioadă care să acopere perioada de 10 ani asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o administrează organizaţia/federaţia pentru agricultorii de pe teritoriul acesteia (OUAI/FOUAI).

	EG9  Sistemul  de  irigații prevăzut prin proiect trebuie să  fie  racordat  la  o infrastructură principală funcțională.
	(
	(
	

	Doc. verificat :
 - Anexa 7 - Viabilitatea economică a sistemelor de irigații în care se regăsesc sau nu           OUAI-uri 
-Anexa 4 - Adeverinţa emisă de ANIF/FOUAI pentru solicitant
 - Contract multianual încheiat cu un furnizor de apă pentru irigaţii, pentru punctul/ punctele de livrare a apei care alimentează infrastructura de irigaţii pentru care se solicită investiţia, în vigoare la data depunerii Cererii de Finanţare; 
- Contract anual/act adiţional la Contractul anual  încheiat cu un furnizor de energie  electrică, în vigoare la data depunerii Cererii de Finanţare.

· Pentru OUAI/FOUAI cu alimentarea direct din sursă se va prezenta Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI de către ANAR– filiala Gospodărirea Apelor Române, în vigoare la data depunerii Cererii de Finanţare.


Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 ...............................................................................

	(
	(
	

	.........................................................................
	(
	(
	


	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	Da
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.0 .......................................................
	(

	(

	(


	4.1. ......................................................
	(

	(

	

	.........................................................
	(

	(

	


	5. Verificarea Planului Financiar
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși max. 100% pentru investiţiile de utilitate publică care deservesc toti detinatorii de teren (membri sau nemembri OUAI) ?
	(

	(

	(


	5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?
	(
	(
	

	5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul  public nerambursabil ?

DA cu diferente
	(
(
	(

	(



	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	8. 
	DA
	NU

	Verificare la SIBA-CRFIR
	(
	(


DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii:

Se detaliază:

-   pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

...........................................................................................................................................................

Aprobat: Director  CRFIR

Nume/Prenume …………………….......

Semnătura şi ştampila ...................  

Data………......................................

Avizat: Şef Serviciu SIBA-CRFIR 

Nume/Prenume …………………….......

Semnătura.....................................

          

Data………....................................

Verificat: Expert 2 SIBA-CRFIR

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................
   
           

Data……........................................

Întocmit: Expert  1 SIBA-CRFIR

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................
   
           

Data……........................................

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele ale măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI -  corespondență SM 6.1
Fișa de evaluare  generală a proiectului 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (i) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri“
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

	A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilităţii solicitantului

	
	Documente verificate

	
	DA
	NU
	Nu e cazul

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(

	(

	

	1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR care a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare?
1.2a. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR , atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR?
1.2b Solicitantul  a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare
	(
(
(
	(
(
(

	

	1.3 Solicitantul are contract de finanțare  aflat în implementare și finanțat pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?
	· 
	· 
	

	1.4 Exploataţia/parte din exploataţia care solicită sprijin a mai  beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/ 411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?
	· 
	· 
	

	1.5  Solicitantul are decizie de finanțare pentru proiect  aflat în implementare  și finanțat prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?
	(

	(

	

	1.6 Exploatația/parte din exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin aparține unui proiect  aflat în implementare și finanțat prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 _ ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?
	(

	(

	

	1.7 Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” 4.2 ”Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole”, 4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?
	(

	(

	

	1.8 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F?
	· 
	· 
	

	1.9 În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri  beneficiază de sprijin?
	· 
	· 
	

	2.Verificarea conditiilor de eligibilitate


	EG1 Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili şi este înregistrat ca  microîntreprindere sau intreprindere mica, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare?

- Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
            
  
- Intreprinderi individuale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008) 
                        
- Intreprindere familială (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                                     
- Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990
- Fișa măsurii din SDL 
	(
	(

	

	Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC.
Doc. Situatii financiare/ Declaratiia 200/ Declaratia 221
Doc. Certificat de inregistrare (CUI)
	
	
	

	EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică de minimum 8.000 SO la momentul depunerii cererii de finantare?  
	(
	(

	

	Doc. Cererea de finanţare – tabel calcul SO

Doc. Documente verificate si listate de expertul OJFIR din baza de date IACS de la APIA sau Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA

Fișa măsurii din SDL 
	
	
	

	EG 3 Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul majoritar (deține cel puţin 50%+1din acțiuni) si administrator al societăţii are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă în calitate de  conducător (şef/manager)  ai unei exploataţii agricole ?
	(
	(

	

	Doc. Copia actului de identitate pentru solicitant asociat/ asociat majoritar (deține cel puţin 50%+1 din acțiuni)si administrator unic.

Verificare efectuată în serviciul on-line RECOM (certificat constatator - Oficiul Național al Registrului Comerţului).

Doc. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA), dupa caz.
	
	
	

	EG 4 Solicitantul detine competente şi aptitudini profesionale sau se angajeaza sa dobandeasca competente în domeniul agricol, în acord cu domeniul proiectului?
1.Studii medii/superioare/postuniversitare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
2.Competențe  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională 
 sau
- recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale.

3.Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată.
	(

	(

	

	Doc. Diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară;
Doc. Diplomă de absolvire  studii postliceale sau liceale în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară
Doc. Certificat/diplomă/atestat de absolvire a cursului/ document echivalent acestora/ adeverință (sub condiția prezentării în original a unuia din documente menționate la depunerea tranșei a doua de plată)  prin care se atestă competenţele profesionale în domeniul agricol/  veterinar/economie agrară, în acord cu domeniul proiectului, dobândite prin participarea la programe de iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către  ca urmare a experienţei (ANC) şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională;Doc. Diplomă/document justificativ absolvire minimum 8 clase;
Doc. Declaratia F din cererea de finantare-Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate
	(
	(

	

	EG5 Solicitantul prin  Planul  de afaceri demonstrează îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole Implementarea corectă a planului de afaceri este  conditionată realizarea obiectivelor propuse  cu privire la:

A) Implementarea corectă a planului de afaceri

· creşterea performanţelor economice ale exploatației;

· stabilirea domiciliului și sediului social în Unitatea Administrativ Teritorială (reprezentând localitatea (comună/ oraş/ municipiu - nu judeţul) în care este înregistrată exploataţia, până la momentul demarării implelentării planului de afaceri, 

· locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri;

· trebuie să se demonstreze modul în care exploatația agricolă se va dezvolta/moderniza, va asigura creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii și suplimentare propuse prin proiect – aceste elemente vor fi stabilite în funcţie de tipul şi necesităţile exploataţiei vizate pentru sprijin;

· demararea implementării Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; se angajează (atât prin declarație pe proprie răspundere, cât și prin planul de afaceri) că în termen de maxim 18 luni de la data încheierii instalării să devină fermier activ (conform Art.9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013).

B) Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni eligibile prin PNA/PNS? Planul de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni eligibile prin PNS  și/sau PNA.
În vederea evitării dublei finanţări, nu pot fi finanţate prin PNDR acţiunile eligibile prin PNS şi/ sau PNA. Aşadar, NU pot fi propuse în Planul de Afaceri acele cheltuieli eligibile prin PNA şi PNS, în conformitate cu legislaţia care aplică cele două programe, respectiv stipulează lista de cheltuieli eligibile. 

Pentru a demonstra viabilitatea planului de afaceri, în cazul proiectelor care vizează exploataţii apicole/vitivinicole, vor fi incluse alte cheltuieli decât cele specifice PNA şi PNS. În acest caz, evaluatorii vor ţine cont de aria limitată de cheltuieli a solicitanţilor aflaţi în această situaţie pentru evaluarea viabilităţii planului de afaceri.  
	(
(

	(
(

	

	Doc. Planul de afaceri
Doc. Angajamente asumat prin Declaratia F din cererea de finantare
	
	
	

	EG6 Exploatația agricolă care vizează creșterea animalelor, prin Planul de Afaceri prevede în mod obligatoriu modalități de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu ?
	(
	(
	(

	Doc. Planul de afaceri
Anexa 8 – Codul bunelor practici agricole, respectiv ”Calculator - Cod Bune Practici Agricole”

	
	
	

	3.VALOAREA SPRIJINULUI:

maximum 50.000 de euro
	(
	(
	

	Doc. Planul de afaceri
Doc. Cererea de finanţare
	
	
	


	7. Verificarea condiţiilor artificiale

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	....................................................................
	(
	(

	
	
	


OBSERVAȚII: ..............................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

DA (  sau NU (
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	9. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii: .
Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,  motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitătii sprijinului, dacă este cazul);
...................................................................................................................................................
Aprobat de: Director  OJFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila   
           DATA………..

Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura

                        DATA………..

Verificat de: Expert 2 SAFPD OJFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
                         DATA………..

Întocmit de: Expert 1  SAFPD OJFIR
Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
                         DATA………..

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență SM 6.2
Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 6.2 „Sprijin pentru înființarea  de activități  neagricole în zonele rurale“
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilității solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	1.1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(

	1.2 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR ?
	(
	(

	1.3 Solicitantul a bifat toate punctele obligatorii si cele specifice, dupa caz, din Declaratia pe propria raspundere F si a semnat aceasta Declaratie?
	(
	(

	1.4 Solicitantul (inclusiv asociatii/ actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei sub-măsuri sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 19.2 – ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”?
	·    
	· 

	1.5 Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au in actionariatul lor actionari/ asociati comuni cu ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin in cadrul sM 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”?
	· 
	· 

	1.6 Asociaţii/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-măsurii 6.2, inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”?
	· 
	· 

	1.7 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente codului/codurilor CAEN autorizat/e la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare?
	(
	(

	1.8 Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/e la ONRC ca si cel propus prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?
	(
	(

	1.9 Asociaţii/acționarii solicitantului detin parti sociale in alte  societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN) autorizat la ONRC ca si cel propus prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?
	(
	(

	1.10 Asociatii/ actionarii solicitantului sunt rude de gradul I sau sot/ sotie cu asociati/ actionari in cadrul altor persoane  juridice care au solicitat in cadrul acestei sesiuni sau au beneficiat in cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin in cadrul submasurii 6.2 sau prin submasura 19.2, pentru aceleasi tipuri de activitati sau pentru activitati complementare?
	(
	(

	1.11 Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02?
	(
	(


	2.Verificarea conditiilor  de eligibilitate.
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	Solicitare informatii suplimentare

	EG1 – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:
	(
	(
	(

	· Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)
	(
	(
	

	· Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008) 
	(
	(
	

	· Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008) 
	(
	(
	

	· Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare 
	(
	(
	

	· Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
	(
	(
	

	· Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare


	(
	(
	

	Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC

Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie privind veniturile realizate din România - Formularul 200/ Doc 2.3. Declaratie privind veniturile din activitati agricole - Formularul 221/ Doc 2.4. Declaratia de inactivitate
Doc. 7.   Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

Doc. 7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

Doc. 7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

Doc.1 Plan de afaceri 

Doc.11 Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilormici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)
Doc. 12 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).

Doc. 13 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neincadrarea in categoria firmelor in dificultate
Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6)
Declarații Secțiunea F a Cererii de Finanțare

Doc. 19. Alte documente (Procură notarială) – dacă este cazul

Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG2 – Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;


	(
	(
	(


	Doc. 1 Plan de afaceri

Secțiunea F a Cererii de Finanțare
	
	
	

	EG3 - Obiectul de activitate pentru care se solicită finanțare  trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsura din SDL, ca de exemplu:

•
Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

•
Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4

•
Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);

•
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural  etc).

•
Activități și/sau servicii prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL privind activități neagricole, cu excepția  activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.
	(

	(

	(


	Doc. 1 Plan de afaceri
Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC

Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG4- Sediul social si punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL;
	(
	(
	(

	Doc 1  Planul de afaceri

Doc 3  Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri

Baza de date a serviciului online RECOM  a  ONRC
Declaratie partea F a cererii de finantare ca isi va deschide punct/puncte de lucru in teritoriul GAL
	
	
	

	EG5 – Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
	(
	(
	(

	Doc.1 Planul de afaceri
Angajamente asumate prin Declaratia partea F din cererea de finantare
	
	
	

	3. Verificarea valorii sprijinului financiar

Maximum:
50.000 euro                                                                          (
70.000 euro in cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism               (

	Verificare efectuată

	1. 
	DA
	NU 

	Valoarea sprijinului este stabilită corect
	(

	(



Observaţii............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
	6. Verificarea condiţiilor artificiale

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	2. ........................................................
	(
	(

	Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC

Baza de date proiecte FEADR

Declaratii partea F a Cererii de finantare 

Registrul Cererilor de Finantare

Planul de afaceri si documentele depuse la Cererea de Finantare
	
	


OBSERVAȚII: ..........................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

DA (  sau NU (


	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	10. 
	DA
	NU 

	Verificare la SLIN
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii: 

Se detaliaza  pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul;

...........................................................................................................................................................

Aprobat de: Director  OJFIR

Nume/Prenume ……………………..................

Semnătura şi ştampila................................   


DATA………..................................................

Verificat: Şef Serviciu SLIN - OJFIR

Nume/Prenume ……………………................... 

Semnătura...................................................



DATA………....................................................

Întocmit de: Expert 1 SLIN OJFIR 

Nume/Prenume …………………….................... 

Semnătura.....................................................



DATA………......................................................
Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 6.3
Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct (iii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 6.3 ––,,Sprijin pentru  dezvoltarea fermelor mici”
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilităţii solicitantului
	Verificare efectuată
	

	
	DA
	NU


	Nu este cazul

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(
	(

	1.2 Solicitantul este un fermier care are drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mica ?
	(
	(

	(


1.3 Solicitantul este o persoană constituită juridic/autorizată română

	 ?
	· 
	(
	(

	1.4 Solicitantul acţionează în nume propriu ?
	· 
	(
	(

	1.5 Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare ?
	· 
	(
	(

	1.6 Solicitantul are învăţământul minim de 8 ani (clase) ?
	· 
	(
	(

	1.7 Solicitantul se încadrează într-una din formele de organizare eligibile:

· persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/  întreprindere familială în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

· societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv societate cu răspundere limitată - debutant sau "S.R.L. - D." în baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificările și completările ulterioare
	· 
	(
	(

	1.8 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, și a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare?

1.8a. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR , atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR?

1.8b Solicitantul  a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare?
	· 
	(
	(

	
	· 
	(
	(

	
	· 
	(
	(

	1.9 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul măsurilor 141, 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” si a fost finalizată Decizia de finantare din PNDR 2007-2013 (sprijinul a fost incasat de beneficiari pe parcursul celor 5 ani de implementare)?
	· 
	(

	(


	2.0 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul măsurilor 112, 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2007-2013?
	· 
	(
	(

	2.1 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, inclusiv de același tip de finanțare obținuta prin sub-măsura 19.2  ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?

Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 ITI „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, sau submăsura 6.3 ITI „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020?
	· 
	(
	(

	2.2.Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, 4.2 ”Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole”, 4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, inclusiv de același tip de finanțare obținuta prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”  din PNDR 2014-2020?
	· 
	(
	(

	2.3 Solicitantul a creat condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare?
	· 
	(
	(

	2.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Secțiunea F - Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului din Cererea de finanțare?
	· 
	(
	(

	2.5.Solicitantul a depus toate documentele menționate în Secțiunea D – Lista documentelor anexate proiectului aferent Submăsurii 6.3 din Cererea de finanțare?
	· 
	(
	(

	2.6.Solicitantul a prevăzut în Cererea de finanțare și Planul de afaceri, acțiuni eligibile prin PNS și/ sau PNA?
	· 
	(
	(

	2.7 În cadrul unei familii (soţul/soţia şi copii acestora dacă sunt asociați ai întreprinderii familiale sau persoanei juridice și nu și-au întemeiat propria exploatație agricolă) doar unul dintre membri  beneficiază de sprijin?
	· 
	(
	(


	2.Verificarea conditiilor  de eligibilitate.
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	Nu este cazul

	EG1 Solicitantul este încadrat în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici?
	(
	(
	(

	EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 şi 7.999 € SO?
	(
	(
	(

	EG3 Solicitantul are exploataţia agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului?
	(
	(
	(

	EG4 Solicitantul prezintă un Plan de afaceri?
	(
	(
	(

	EG5 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin intermediul submasurii 6.3 “ Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020?
	(
	(
	(

	EG6 Exploataţia agricolă primeşte sprijin o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu a fost transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură?
	(
	(
	(

	EG7 Implementarea Planului de afaceri va începe în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului?
	(
	(
	(

	EG8 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul va face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii 
	
	
	

	EG9 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare sau un alt sistem de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu? 
	(
	(
	(

	EG10 Solicitantul are stabilit domiciliul/sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia?
	(
	(
	(

	EG11 În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin? 
	(
	(
	(


5. Verificarea condiţiilor artificiale 

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL) 

Observații :  .....................................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

( DA                      ( NU
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	11. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii: 

Se detaliază: pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,...............................................................................................................

Aprobat de: Director  OJFIR
Nume/Prenume...................Semnătura                               DATA..........
Avizat /Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR
Nume/Prenume …………………… Semnătura

           DATA………..

Verificat de: Expert SAFPD OJFIR
Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
           DATA……....

Întocmit de: Expert SAFPD OJFIR
Nume/Prenume …………………… Semnătura
   
           DATA……....

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 6.4
Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (b) și art. 21, alin. (1) litera (e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 6.4 ––,, Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilităţii solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU



	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(

	1.2 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR ? 
	(
	(

	1.3 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?

(solicitantul care se află în această situație poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(


	1.4 Solicitantul a bifat punctele obligatorii și cele specifice, dupa caz, în Declaratia pe propria raspundere F din cuprinsul Cererii de Finanțare și a semnat această declarație?
	· 
	(


	2.Verificarea conditiilor  de eligibilitate.
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	Solicitare informatii suplimentare

	EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:
	(
	(
	(

	· Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)
	(
	(
	

	· Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008) 
	(
	(
	

	· Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008) 
	(
	(
	

	· Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare)
	(
	(
	

	· Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare 
	(
	(
	

	· Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activităţi neagricole  
	(
	(
	

	· Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.
	(
	(
	

	Cererea de Finanțare – Secțiunea B1

Doc.6.1 Hotarare judecatoreasca/  6.2 Act constitutiv

Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC
Declaratii partea F a Cererii de Finantare

Doc. 11- Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

Doc. 12 Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis

Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6)

Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG2 Investiția trebuie să se încadreze în categoria investitiilor non-agricole
	(
	(
	(


	Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC.
Doc.1 Studiu de fezabilitate 
Doc 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor
Doc.16 Aviz specific privind amplasamentul şi functionalitatea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia / modernizarea sau extinderea structurii de primire turistica, după caz, 

Doc.17 Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul modernizării/extinderii).

Site-ul ANSVSA

Fișa măsurii din SDL
	
	
	

	EG3– Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției;
	(
	(
	(

	Declaratia pe propria raspundere nr. 18 din Sectiunea F din cuprinsul Cererii de Finanțare
	
	
	

	EG4 – Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;
	(

	(

	(


	Doc.1- Studiul de fezabilitate 

Doc 2 - Situatii financiare

Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului;
	
	
	

	EG5 - Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
	(

	(

	(


	Doc. 2.- Situaţiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii de finantare;

Doc. 18 - Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate" 

Baza de date a serviciului online RECOM  a  ONRC
	
	
	


Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 ..........................................
	(
	(
	

	................................................................
	(
	(
	


	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.1. ................................................................
	(

	(

	(


	...........................................................................
	(

	(

	(



	5. Verificarea Planului Financiar
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției si un plafon maxim al sprijinului nerambursabil de 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor)?
	(

	(

	

	5.2 Ajutorul public nerambursabil se încadrează în plafonul maxim prevăzut de regula de minimis ?
	(
	(
	(

	5.3 Valoarea totală eligibilă a proiectului este mai mare sau cel putin egala cu 10.000 euro ? 
	(
	(
	

	5.4 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul  public nerambursabil?
	(

	(

	(


	6. Verificarea condiţiilor artificiale

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	....................................................................
	(
	(

	Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC

Baza de date proiecte FEADR

Declaratii partea F a Cererii de finantare 

Registrul Cererilor de Finantare

Studiul de Fezabilitate si documentele depuse la Cererea de Finantare
	
	


OBSERVAȚII: ..............................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

DA (  sau NU (
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	12. 
	DA
	NU 

	Verificare la SLIN
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii: .
Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,  motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitătii sprijinului, dacă este cazul);
...................................................................................................................................................
Aprobat de: Director  OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume ……………………..................

Semnătura şi ştampila................................   


DATA………..................................................

Verificat: Şef Serviciu SLIN – OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume ……………………................... 

Semnătura...................................................



DATA………....................................................

Întocmit de: Expert 1 SLIN OJFIR/CRFIR 

Nume/Prenume …………………….................... 

Semnătura.....................................................



DATA………......................................................

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență SM 6.5
Fișa de evaluare generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19, alin. (1), lit. (c) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 6.5 ––,,Schema pentru micii fermieri”
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1.Verificarea eligibilităţii solicitantului
	Documente verificate

	
	DA
	NU
	NU E CAZUL

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(

	(

	(

	1.2 Solicitantul este o persoană constituită juridic/autorizată română
	(

	(

	(

	1.3 Solicitantul acţionează în nume propriu
	(

	(

	(

	1.4 Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare
	(

	(

	(

	1.5 Solicitantul are în derulare un proiect în sectorul agricol din PNDR 2007-2013 (Măsura 112, 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri” și/ sau Măsura 141, 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta”)
	(
	(
	(

	1.6 Solicitantul are în derulare un proiect în sectorul agricol din PNDR 2014-2020 (Submăsurile 4.1 "Investiţii în exploataţii agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”, 4.2 ”Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole”, 4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, Măsurile 9 ”Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură”, 16 ”Cooperare” sau proiecte similare finanțate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul  Strategiei de Dezvoltare Locală”
	· 
	· 
	(

	1.7.Solicitantul a completat în Cererea de finanțare valoarea primită de la APIA în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I, conform Anexei nr 7 la Ghidul solicitantului/ Adeverinței de la APIA (în cazul în care solicitantul a primit sprijin de la APIA în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I și nu se regăsește în Anexa nr 7 la Ghidul solicitantului)
	· 
	· 
	(

	
	Valoarea în euro primită de la APIA în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maxim 1.250 euro)
	

	
	Valoarea totală maximă în euro în cadrul SM 6.5 (maxim 1.500 euro*nr ani până la 31.12.2020) 
	

	1.8 Solicitantul nu are sancțiuni multianuale în cadrul schemelor derulate de APIA
	· 
	· 
	(

	1.9 Solicitantul a creat condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare
	· 
	· 
	(

	2.0 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Secțiunea E - Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului din Cererea de finanțare prin semnarea și datarea acestei secțiuni.
	· 
	· 
	(

	2.1.Solicitantul a depus toate documentele menționate în Secțiunea D – Lista documentelor anexate la Cererea de finanțare și în conformitate cu termenele prevăzute în Ghidul solicitantului
	· 
	· 
	(


	2.Verificarea conditiilor de eligibilitate


	DA
	NU
	NU E CAZUL

	EG1 Solicitantul a aplicat cel puțin un an schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I
	(

	(

	(

	EG2 Solicitantul deține/a deţinut în proprietate terenurile/ terenurile si animalele care vor fi transferate/sunt transferate către alt fermier  
	(

	(

	(

	EG3 Solicitantul a transferat/ se angajează să transfere definitiv către alt fermier intreaga sa exploatație și drepturile de plată corespunzătoare
	(

	(

	(

	EG4 Contractul de transfer definitiv al terenului (în cazul contractului de arendă) este încheiat pe durata minimă de 20 de ani 
	(

	(

	(


DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observații: (Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verificat: Şef Serviciu SAFPD-OJFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura

                        DATA………..

Întocmit de: Expert SAFPD-OJFIR

Nume/Prenume …………………… Semnătura
                                        DATA………..

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 7.2
Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20,  alin. (1), lit. b), c), d), e) și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică“
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
	1. Verificarea eligibilității solicitantului
	Rezultat verificare

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(
	

	2. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?
	(
	(
	

	3. Solicitantul s-a angajat să respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificarile si completarile ulterioare?

(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(
	

	4. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere?
	(
	(
	

	5. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?
	(
	(
	

	2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

	EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
	(
	(
	

	Documente Verificate

Fișa măsurii din SDL

Actele juridice de înființare și funcționare (act de infiintare si statutul ADI,  Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ADI si ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finantare.

Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul,  încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL.

Pentru proiectele de infrastructură socială:

- furnizori de servicii sociale care pot fi:

1. Furnizori publici de servicii sociale pot fi:

- structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;

- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;

- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

2. Furnizorii privati pot fi:

- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL;

- cultele recunoscute de lege; 

- persoanele fizice autorizate în conditiile legii;

- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare;

- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.

3. Parteneriat între autoritatea publică locală ( APL) și un furnizor de servicii sociale:

Documente Verificate: 

· Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale

· Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru.

· Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți
· Acord de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale
Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband beneficiarii eligibili sunt: 

1. operatori economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;

Documente Verificate:

· Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)

· documente de înființare

· declarațiile pe proprie răspundere menționate în cererea de finanțare (încadrarea în IMM, firmă în dificultate, minimis, asumare sustenabilitate proiect, inclusiv declarația prin care își asumă obligația de a comunica cu ANCOM, în ceea ce privește dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune. 
2. GAL
: în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice.

Documente Verificate

· Autorizația GAL

· Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de broadband

· Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului

· Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)

3. entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice2
Documente Verificate

· Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/rețelei de comunicații (a se vedea procedura ANCOM din adr. 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020), sub condiția selectării cererii de finanțare pentru acordarea sprijinului

· Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)

Indiferent de tipul de solicitant, potențial beneficiar al măsurii de broadband, se prezintă obligatoriu:

· Avizul INSCC privind documentația tehnică atașată cererii de finanțare

· Dovada notificării ANCOM – copie a formularului 1.3 din Decizia președintelui ANCOM nr. 987/2012 – pentru situația în care solicitantul are intenția de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice +/- infrastructura fizică aferentă, respectiv a Autorizației generale emise de ANCOM pentru licențierea solicitantului în domeniul comunicațiilor electronice, pentru situațiia în care solicitanul FEADER este deja autorizat

	EG2 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi
	(
	(
	

	Documente Verificate

Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor locale  în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant; 

Pentru proiectele de infrastructură socială:

-Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității investiției
Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU;

Documente Verificate

· Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției


	EG3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată
	(
	(
	

	Documente Verificate

Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți;

	EG4 Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin  măsura din cadrul SDL reprezentând investiții în infrastructură sau servicii locale de bază destinate populației rurale?
	(

	(

	

	Documente Verificate:

Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ Memoriu justificativ

Fișa măsurii din SDL 

Pentru proiectele de infrastructură socială:

· Tipul de infrastructură.

Nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial  (cu cazare). 

Documente verificate:

· Viabilitatea proiectului

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband

(1) Acțiunile eligibile
a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune:
i. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;

ii. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.

iii. investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).

b. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:

i. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;

ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:

· lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;

· realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;

· finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);

· finanțarea sistemelor de software necesare; 

· instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, puncte de prezență etc.

Documente Verificate

Avizul tehnic al INSCC



	EG5 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii
	(
	(
	

	Documente Verificate

 - Extrasul din strategie care confirma ca investiția este în corelare cu orice strategie  de dezvoltare națională / regională/  județeană / locală, corespunzătoare domeniului de investiții  

- Copia hotararii de aprobare a strategiei

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband

Documente Verificate

Avizul tehnic al INSCC, secțiunea referitoare la respectarea specificațiilor tehnice prevăzute de Strategia Națională Agenda Digitală România 2020


	EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare
	(
	(
	

	Documente Verificate:
- Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG:

- în situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUZ. 

	EG7 Investiția trebuie să demonstreze  necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia
	(
	(
	

	Documente Verificate:

Hotărârea consiliului local (consiliilor  locale în cazul ADI), Hotărârea Adunarii generala aferent  ONG, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de broadband

Avizul tehnic al INSCC

Expertul verificaă secțiunea referitoare la identificarea în LZA a localităților pentru care se propune proiectul de investiții. 

În situația în care unele localități nu sunt identificate în LZA, se verifică dacă există corespondența cu ANCOM în vederea solicitării acordului de oportunitate pentru includerea localității respective în proiect


	EG8 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există
	(
	(
	(

	Documente Verificate:

- Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 
- Autorizaţii de funcţionare 
sau
- Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind calitatea apei/apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.

sau

- Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare, după caz.


Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	DA
	NU
	Nu este cazul

	3.1 .......................................................
	(
	  (
	

	.......................................................
	(
	(
	

	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor 

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)

	4.1 .............................
	(
	(
	(

	 ...........................
	(
	(
	(

	5. Verificarea Planului Financiar 

	5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:

•
pentru operațiunile generatoare de venit: 90%

•
pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%

•
pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%
	(
	(
	(

	5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?
	(
	(
	

	5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului  public nerambursabil?

Da cu diferente
	(
(
	(
	(


	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	13. 
	DA
	NU 

	Verificare la SIBA-CRFIR
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, 

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

...........................................................................................................................................................

Aprobat: Director  CRFIR                                

Nume/Prenume …………………….......

Semnătura şi ştampila ...................  

Data………......................................

Avizat: Şef Serviciu SIBA-CRFIR 

Nume/Prenume …………………….......

Semnătura.....................................

          

Data………....................................

Verificat: Expert 2 SIBA-CRFIR

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................
   
           

Data……........................................

Întocmit: Expert  1 SIBA-CRFIR

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................
   
           

Data……...................................... 
Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.
  E1.2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM7.6
Fișa de evaluare generală a proiectului
 cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patromoniului cultural“
Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilității solicitantului
	Rezultat verificare

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	1 Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? 

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(
	

	2a) Solicitantul respectă prevederile art. 6 lit. a, din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare?
	(
	(
	

	3) Solicitantul respectă prevederile art. 6 lit. b, din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare?

(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul)
	(
	(
	

	4 Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?
	(
	(
	

	5 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere?
	(
	(
	

	

	2. Verificarea condițiilor de eligibilitate
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	Nu este cazul

	EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili                              
	   (
	  (
	

	Documente Verificate:
-Actele juridice de înființare și funcționare,
-Certificat de înregistrare fiscală,
-Declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din Cererea de finanțare,
- Fișa măsurii din SDL.

	EG2  Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată
	   (
	(
	

	 Documente Verificate:

- declarația pe propria răspundere F din Cererea de Finanțare,

- Buletinul Procedurilor de Insolvență,

- alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți

	EG3 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții
	(
	(
	   

	Documente verificate:
-Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții. Din strategie trebuie sa reiasa faptul ca obiectivul de investitie face parte din patrimoniul cultural de interes local sau este considerat un obiectiv cultural de interes local
Copia hotărârii de aprobare a Strategiei.

	EG4 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsura din cadrul SDL reprezentând investiții pentru întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe
	(
	(
	

	Documente verificate:

1. SF/DALI/ Memoriu justificativ

Pentru proiectele care vizează interventii asupra obiectivelor de patrimoniu, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596-VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005;

2. Certificat de Urbanism

În cazul intervențiilor asupra obiectivului de investitie care face parte din patrimoniul cultural de interes local sau este considerat un obiectiv cultural de interes local, se va verifica avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra obiectivului (documentația este adecvată).

În cazul în care se sprijină restaurarea monumentelor clasate în grupa valorică A (monumente istorice de valoare națională și universală) trebuie prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură care să ateste încadrarea acestora în această categorie.

În cazul obiectivelor culturale de interes local (care nu sunt incluse în categoriile A sau B), trebuie prezentat un aviz din partea Direcțiilor Județene de Cultură/Primărie.

și

Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr.43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

	EG5 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată
	(
	(
	

	Document verificat
-5.1.Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local/5.2 Hotărârea Adunării Generale/document echivalent pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG, unitate de cult, persoană fizică autorizată, societate comercială, după caz) privind implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

· necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

· lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării;

· angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;

· caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);

· nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 


Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea bugetului indicativ

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	Nu este cazul

	3.1 .........................................................
	(
	(   
	

	....................................................
	(
	(
	

	
	
	
	

	4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	4.1 ...............................
	(
	                    (

	..............................
	(
	(

	
	
	
	
	

	5. Verificarea Planului Financiar
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	Nu este cazul

	5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică  stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși:

•
pentru operațiunile generatoare de venit: 90%

•
pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%

•
pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.
	(
	   (
	

	5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro?
	(

	(

	

	5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului public nerambursabil?

DA cu diferențe *
	(
(
	(

	(


	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	14. 
	DA
	NU 

	Verificare la SIBA-CRFIR
	(
	(


DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observații: 

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

...........................................................................................................................................................

Aprobat: Director  CRFIR

Nume/Prenume …………………….......

Semnătura şi ştampila ...................  

Data………......................................

Avizat: Şef Serviciu SIBA-CRFIR 

Nume/Prenume …………………….......

Semnătura.....................................

          

Data………....................................

Verificat: Expert 2 SIBA-CRFIR

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................
   
           

Data……........................................

Întocmit: Expert  1 SIBA-CRFIR

Nume/Prenume ……………………......

Semnătura....................................
   
           

Data……........................................

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ  A PROIECTULUI - corespondență sM 8.1
Fișa de evaluare  generală  a proiectului
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 21, alin. (1) literele (b), (c) și (d) 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013 –

corespondență SM 8.1 „Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite“ 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilității solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, pentru Programul SAPARD/FEADR?
	(
	(

	1.2 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare?

(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este cazul) 
	(
	(

	1.3 Solicitantul şi-a însuşit angajamentele aplicabile proiectului, asumate în secțiunea (F) din CF - Declaraţia pe proprie răspundere ?
	(
	(

	1.4 Solicitantul este deţinător legal de teren forestier sau are drept de utilizare a acestuia
	(
	(

	

	2.Verificarea condiţiilor de eligibilitate
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	Nu este cazul

	2.1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

     a) Prevenirea/repararea daunelor cauzate pădurilor:

· Deținători privați de păduri

· Deținători publici de păduri

· Entități juridice de drept public sau privat

· Asociații ale deținătorilor de terenuri forestiere

    b) Înființarea de sisteme agroforestiere:
· Deținători privați de terenuri forestiere

· Municipalități

· Asociații ale acestora
    c) Investiții în ameliorarea rezilienței:

· Persoane fizice deținătoare de păduri

· Deținători privați de păduri

· Deținători publici de păduri 

· Alte organisme publice și de drept privat

· Asociații ale acestora
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

	2.2 Investiţia trebuie să se încadreze în acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin măsură:

      a) Prevenirea/repararea daunelor cauzate pădurilor:
· Construirea de infrastructură de protecție

· Amenajarea de zone destinate pentru protecția împotriva incendiilor și de zone de carantină pentru doborâturi și arbori infestați ca urmare a unor cauze biotice

· Activități de prevenție locală/la scară mică, inclusiv pășunatul 

· Întreținerea liniilor somiere

Atenție! 

Nu se acordă sprijin pentru activități legate de agricultură, desfășurate în zonele care fac obiectul angajamentelor de agromediu

    b) Repararea daunelor cauzate pădurilor:
· Refacerea potențialului forestier afectat de incendii și de alte dezastre naturale, inclusiv dăunători, boli, evenimente catastrofale și incidente legate de schimbările climatice

    c) Înființarea de sisteme agroforestiere:
· Înființarea de sisteme agroforestiere

· Întreținerea sistemelor agroforestiere

   d) Investiții în ameliorarea rezilienței:

· Conversia structurii forestiere

· Plantări

· Investiţii în facilităţi publice, funcţii de protecţie şi benefice mediului 

· Protecţia habitatelor şi a biodiversităţii
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(


	2.3 a) Pentru proiecte privind repararea daunelor cauzate pădurilor:
- În cazul măsurilor preventive referitoare la dăunători şi boli, riscul producerii unui dezastru natural relevant este dovedit științific și este recunoscut de organizații științifice publice

- În cazul exploatațiilor care depășesc anumite dimensiuni, există un plan de gestionare a pădurilor sau un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel cum a fost definită de Conferința ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa, cu obiective detaliate în materie de prevenire

- Sprijinul pentru refacerea potențialului forestier este condiționat de recunoașterea oficială de către autoritățile publice competente a faptului că s-a produs un dezastru natural

- Respectivul dezastru sau măsurile adoptate în conformitate cu Directiva 2000/29/CE, în scopul eradicării sau al prevenirii răspândirii unei boli a plantelor sau a unei infestări cu dăunători, a cauzat distrugerea a cel puțin 20 % din potențialul forestier relevant

b) Pentru proiecte privind investiții în ameliorarea rezilienței:

- Sprijinul acordat prin această sub-masură nu trebuie să conducă la o creştere semnificativă a valorii sau profitabilităţii terenurilor forestiere, cu excepţia beneficiilor economice pe termen lung. Creşterea valorii economice trebuie să fie neglijabilă comparativ cu creşterea beneficiilor publice sau de mediu

· realizarea investiţiilor este condiţionată de prezentarea informaţiilor relevante privind managementul pădurii 
· realizarea investiţiilor trebuie să fie în concordanţă cu strategiile relevante, cum ar fi de exemplu:
· strategiile privind biodiversitatea, 
· strategiile privind adaptarea la schimbările de mediu, 
· planurile privind protecţia solului, 
· planurile privind managementul/calitatea apei, 
· planurile de îmbunătăţiri funciare
· altele.....................................
	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

	(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(


	2.4 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare 
	(
	(
	(

	2.5 Împotriva solicitantului nu a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat gestionat de APIA și AFIR, iar în cazul în care există o decizie de recuperare aceasta a fost executată
	(
	(
	(

	2.6 Terenurile care fac obiectul proiectului nu sunt grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform:

- evidenţelor cadastrale locale 

-sau declarației pe propria răspundere (doar în cazul proiectelor privind repararea daunelor cauzate pădurilor)
	(
	(
	(

	2.7 Terenurile care fac obiectul proiectului la momentul depunerii cererii de sprijin nu sunt menționate în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major
	(
	(
	(

	2.8 Lucrările se execută în baza unui proiect tehnic elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate, atestate de autoritatea naţională în domeniu
	(
	(
	(

	2.9 Proiectul tehnic are anexată declaraţia pe propria răspundere că:

- terenurile nu sunt grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi?

-  terenurile  nu fac obiectul unor litigii?
	(
(
	(
(
	(
(

	2.10 Pentru proiectele privind prevenirea daunelor cauzate pădurilor proiectul tehnic prevede zone forestiere incluse în categoria de risc de incendii mediu spre ridicat, în conformitate cu planul de protecție a pădurilor stabilit de statele membre 
	(
	(
	(

	2.11 Pentru proiectele privind înființarea de sisteme agroforestiere, proiectul tehnic :

- trebuie să prevadă numărul minim de ....... și, respectiv numărul maxim de ...... copaci pe ha

- respectă proporția de arbori/teren forestier și teren agricol prevăzut de legislația națională în vigoare, precum și nevoia de a asigura folosința agricolă a terenurilor

- prevede folosirea a mai mult de o specie, mai ales arbori cu scop multiplu (fructiferi și masa lemnoasă) în cadrul sistemelor agroforestiere, pentru asigurarea biodiversității
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(

	2.12 Pentru proiectele privind investiții în ameliorarea rezilienței sunt aplicate costuri standard acolo unde este posibil (de exemplu la plantare, lucrări de curăţire etc.)
	(
	(
	(


 Buget indicativ (euro) şi 
Stabilirea valorii eligibile calculate pentru

REALIZAREA SISTEMULUI AGROFORESTIER ŞI PENTRU LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE
Calculul valorii eligibile pentru înfiintarea sistemului agroforestier 
	Nr. crt.
	Tipuri cheltuieli
	 Suprafața  totală propusă pt. împădurire (ha)
	Calculul valorii eligibile (euro)

	
	
	
	 Valoare

	1
	Înființarea plantației 
	 0,00
	 0,00

	
	din care finanțare nerambursabilă (80%/ 70%)
	 %
	
	 0,00

	2
	Elaborarea  proiectului - val. max. pt. realizarea P.T. (10% din pct 1.)

	
	0,5 ha ≤ suprafața < 50 ha (70 EURO/ha)
	 
	 0,00

	
	50 ha ≤ suprafața ≤ 150 ha (50 EURO/ha) 
	 
	 0,00

	
	suprafața >150 ha (30 EURO/ha)
	 
	 0,00

	TOTAL (1+2)
	  
	 
	   0,00


Calculul valorii eligibile pentru întreţinerea sistemului agroforestier
	3
	Tipuri cheltuieli
	 Suprafața  totală propusă pt. împădurire (ha)
	Valoare

	
	Întreținerea plantației 
	
	cost/ha
	supraf. (ha)
	valoare

	
	an I
	 
	
	 
	0

	
	an II
	 
	
	 
	0

	
	an III
	 
	
	 
	0

	
	an IV
	 
	
	 
	0

	
	an V
	 
	
	 
	0

	TOTAL 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL GENERAL (Total 1+2+3) fără TVA 
	
	
	
	
	
	

	 Valoare TVA  
	
	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL inclusiv TVA 
	
	
	
	
	
	


*Pentru persoanele fizice și juridice neplătitoare de TVA valorile calculate reprezintă valoarea costurilor de realizare a proiectului tehnic, inclusiv TVA (TVA este cheltuială eligibilă din FEADR)

Pentru persoanele juridice înregistrate în scop de TVA, valorile calculate reprezintă valoarea costurilor de realizare a proiectului tehnic, fără TVA.  

	3. Calculul valorii publice estimate a cererii de sprijin


	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 Valoarea lucrărilor de înfiinţare calculată în Anexa …, coincide cu valoarea din Cererea de sprijin
	(
	(
	(

	3.2. Valoarea lucrărilor de întreținere calculată în Anexa ...., coincide cu valoarea din Cererea de sprijin
	(
	(
	(

	3.3. Valoarea Proiectului tehnic calculată în Anexa ....., coincide cu valoarea din Cererea de sprijin
	(
	(
	(

	3.4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri direct legate de crearea de sisteme agroforestiere necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru studii de fezabilitate, proiect tehnic, studii de sol, pregătirea și protecția solului, pregătirea pădurilor existente sau a altor zone cu vegetație forestieră, inclusiv rărirea sau tunderea/curățirea în scopul convertirii în sisteme agroforestiere) 
	(
	(
	(

	3.5 Intensitatea sprijinului este de 80% din valoarea investițiilor eligibile pentru instituirea de sisteme agroforestiere, fără a depăși 200.000 euro/ proiect
	(
	(
	(

	3.6 Ajutorul public nerambursabil se încadrează în plafonul maxim prevăzut de regula de minimis ?
	(
	(
	(


	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	15. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD 
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Observații: .

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,  motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul);

...................................................................................................................................................

Aprobat de: Director  OJFIR/ CRFIR

Nume/Prenume ……………………

Semnătura şi ştampila   


DATA………..

Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR/CRFIR

Nume/Prenume …………………… 

Semnătura



DATA………..

Verificat de: Expert 2  SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 

Semnătura



DATA………..

Întocmit de: Expert 1 SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 

Semnătura



DATA………..

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 9.1
Fișa de evaluare generală a proiectului
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 27

 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

corespondență SM 9.1 ––,,Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilității solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	1.1 Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?

 (verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(
	(
	

	1.2. Solicitantul este recunoscut oficial de către autoritatea competentă?
	(
	(
	

	1.3. Solicitantul este deja beneficiar al sM 9.1 sau al măsurii similare din LEADER și/sau a beneficiat/beneficiază de sprijin FEADR PNDR 2007 – 2013 prin M 142, inclusiv prin submăsura similară din LEADER?
	(
	(
	

	1.4. Solicitantul este un GP/organizație de producători recunoscut preliminar în sectorul legume-fructe (conform prevederilor pentru evitarea dublei finanțări din capitolul 14 PNDR, ”Complementaritatea FEADR – FEGA”)?
	(
	(
	

	1.5.Solicitantul/membrii solicitantului este/sunt înregistrat/înregistrați în Registrul debitorilor/Registrul evidențe procese AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?
	(
	(
	

	1.6. Solicitantul, prin reprezentantul său legal, a semnat și și-a însușit în totalitate Declarația F, prin bifarea tuturor punctelor obligatorii și specifice, după caz?
	(
	(
	

	

	2. Verificarea condițiilor de eligibilitate
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	Nu este cazul

	EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
	(
	(
	

	Documente de verificat:

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC

Site-ul -www.madr.ro, secţiunea Dezvoltare Rurala>>Grupurile și organizațiile de producatori recunoscute
Doc. 1.a. sau Doc. 1.b.Doc. 2

Doc. 3 

Doc. 12 a sau Doc. 12 b.

Fișa măsurii din SDL

	EG2 – Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale GP/organizației de producători în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1) R1305/2013):

· adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor GP/organizației de producători la cerințele pieței;

· introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

· stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; și

· alte activități care pot fi desfășurate de către GP/organizația de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.
	(
	(
	

	Documente de verificat:

Plan de afaceri
Cererea de finanțare

Doc. 2

Doc.3

Anexa 3

Anexa 4

Baze de date IACS - APIA și/sau ANSVSA/DSVSA

Fișa măsurii din SDL


	3. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 Sprijinul este corect calculat în tranșe anuale și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, așa cum este calculat mai jos, și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și suma maximă de 100 000 euro/an.

Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin intermediul GP/organizației de producători, cu excepția primului an, când se poate plăti un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, in ultimii trei ani inainte de aderarea la GP/organizația de producători.
Sprijinul se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul GP/organizației de producători astfel:

· Anul I de la recunoastere – 10%, fără a depăși suma maximă de 100 000 euro;

· Anul II de la recunoastere – 8%, fără a depăși suma maximă de 100 000 euro;

· Anul III de la recunoastere – 6%,fără a depăși suma maximă de 100 000 euro;

· Anul IV de la recunoastere – 5%,fără a depăși suma maximă de 100 000 euro;

· Anul V de la recunoastere – 4%, fără a depăși suma maximă de 100 000 euro.

Documente de verificat:

Cererea de finanțare

Plan de afaceri

Fișa măsurii din SDL

3.2 Sprijinul este calculat de solicitant pentru o perioadă care nu depășește cinci ani de la data la care GP/organizația de producători a fost recunoscut?

Documente de verificat:

Cererea de finanțare

Plan de afaceri

Fișa măsurii din SDL

3.3 Sunt respectate cheltuielile eligibile?

Document de verificat:

Plan de afaceri

Fișa măsurii din SDL

3.4. Sunt respectate cheltuielile neeligibile?

Documente de verificat:

Plan de afaceri

Fișa măsurii din SDL
	(
(
(
(

	(
(
(
(

	(
(
(
(


	


DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.
Observații

- se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit: motivul neeligibilităţii, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul;

- se prezintă în detaliu motivele neeligibilității în cazul în care Planul de afaceri nu respectă condițiile prevăzute;

- se detaliază  atât aspectele legate de eligibilitatea solicitantului cât si toate aspectele legate de condițiile de eligibilitate pentru a putea informa solicitantul cu privire la toate aspectele care conduc la neeligibilitatea cererii de finanțare;

..................................................................................................................................................
Aprobat de: Director OJFIR

Nume/Prenume ……………………

Semnătura şi ştampila

DATA………..

Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR

Nume/Prenume …………………… 

Semnătura



DATA………..

Verificat de: Expert 2  SAFPD OJFIR
Nume/Prenume …………………… 

Semnătura



DATA………..

Întocmit de: Expert 1 SAFPD OJFIR
Nume/Prenume …………………… 

Semnătura



DATA………..

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 9.1a
Fișa de evaluare generală a proiectului
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 27

 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

corespondență SM 9.1a ––,,Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1. Verificarea eligibilitătii solicitantului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	1.1 Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?

 (verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(

	(

	-

	1.2. Solicitantul este recunoscut oficial de către autoritatea competentă?
	(
	(
	

	1.3. Solicitantul este deja beneficiar al sM 9.1a și/sau a beneficiat/beneficiază de sprijin FEADR PNDR 2007 – 2013 prin M 142, inclusiv prin submăsura similară din LEADER?
	(
	(
	-

	1.4. Solicitantul este un GP/organizație de producători recunoscut preliminar în sectorul legume-fructe (conform prevederilor pentru evitarea dublei finanțări din capitolul 14 PNDR, ”Complementaritatea FEADR – FEGA”)?
	(
	(
	-

	1.5. Solicitantul/membrii solicitantului este/sunt înregistrat/înregistrați în Registrul debitorilor/Registrul evidențe procese AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?
	(
	(
	-

	1.6. Solicitantul, prin reprezentantul său legal, a semnat și și-a însușit în totalitate Declarația F, prin bifarea tuturor punctelor obligatorii și specifice, după caz?
	(
	(
	-

	1.7. Solicitantul a obținut recunoaștere pentru speciile eligibile pentru sprijin (inclusiv produse procesate)?
	(
	(
	

	
	

	2.Verificarea conditiilor de eligibilitate
	Verificare efectuată

	
	DA

	NU
	Nu este cazul

	EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
	(
	(
	-

	Documente de verificat:

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC

Site-ul -www.madr.ro, secţiunea Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producatori recunoscute
Doc. 1.a. sau Doc. 1.b.Doc. 2

Doc. 3 

Doc. 12 a sau Doc. 12 b. 

Fișa măsurii din SDL.

	EG2 - Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale grupului/organizației în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27(1) R1305/2013):
· adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;

· introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

· stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; și

· alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile/organizațiile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare.
	(
	(
	-

	Documente de verificat:

Plan de afaceri
Cererea de finanțare

Doc. 2

Doc.3
Anexa 3

Anexa 5

Baze de date IACS – APIA

Fișa măsurii din SDL.

	EG3 - Investițiile prevăzute în planul de afaceri vor fi efectuate în UAT prezente în anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, cu excepția culturilor din sectorul pomicol în sere și solarii și pepiniere.
Pentru sub-măsura 9.1a anexa aferentă STP nu se aplică în cazul investițiilor destinate culturilor din sectorul pomicol în sere și solarii și pepiniere, acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul național. 

Se acceptă finanțarea altor specii, care nu sunt cuprinse în Anexă, în baza unei analize locale a unui institut certificat, care să ateste potențialul speciei respective într-o anumită zonă.
	(

	(

	-



	Documente de verificat:

Plan de afaceri

Doc. 6b)

Anexa 4


	3. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 Sprijinul este corect calculat în tranșe anuale și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, așa cum este calculat mai jos, și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și suma maximă de 100 000 euro/an.

Sprijinul se acordă ca procent calculat pe baza producției comercializate anual prin intermediul GP/organizației de producători, cu excepția primului an, când se poate plăti GP/organizației de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, in ultimii trei ani inainte de aderarea la GP sau organizație.

Sprijinul se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul GP/organizației de producători astfel:

· Anul I de la recunoastere – 10%, fără a depăși suma maximă de 100 000 euro;

· Anul II de la recunoastere – 8%, fără a depăși suma maximă de 100 000 euro;

· Anul III de la recunoastere – 6%,fără a depăși suma maximă de 100 000 euro;

· Anul IV de la recunoastere – 5%,fără a depăși suma maximă de 100 000 euro;

· Anul V de la recunoastere – 4%, fără a depăși suma maximă de 100 000 euro.
Documente de verificat:

Cererea de finanțare

Plan de afaceri

Fișa măsurii din SDL

3.2 Sprijinul este calculat de solicitant pentru o perioadă care nu depășește cinci ani de la data la care GP/organizația de producători a fost recunoscut?

Documente de verificat:

Cererea de finanțare

Plan de afaceri

Fișa măsurii din SDL

3.3 Sunt respectate cheltuielile eligibile?

Documente de verificat:

Plan de afaceri

Fișa măsurii din SDL

3.4. Sunt respectate cheltuielile neeligibile?

Documente de verificat:

Plan de afaceri

Fișa măsurii din SDL
	(
(
(
(

	(
(
(
(

	(
(
(
(


	DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.



Observații

- se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit: motivul neeligibilităţii, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul;

- se prezintă în detaliu motivele neeligibilității în cazul în care Planul de afaceri nu respectă condițiile prevăzute;

- se detaliază  atât aspectele legate de eligibilitatea solicitantului cât si toate aspectele legate de condițiile de eligibilitate pentru a putea informa solicitantul cu privire la toate aspectele care conduc la neeligibilitatea cererii de finanțare;

...................................................................................................................................................
Aprobat de: Director OJFIR

Nume/Prenume ……………………

Semnătura şi ştampila

DATA………..

Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR

Nume/Prenume …………………… 

Semnătura



DATA………..

Verificat de: Expert 2  SAFPD OJFIR
Nume/Prenume …………………… 

Semnătura



DATA………..

Întocmit de: Expert 1 SAFPD OJFIR
Nume/Prenume …………………… 

Semnătura



DATA………..

Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.  
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență sM 16.4/16.4a
Fișa de evaluare  generală a proiectului 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 16.4/16.4 a - „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol“
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF):

......................................................................................

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

	1) Verificarea ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI


	Rezultatul verificarii 

	
	(
DA
	(
NU

	1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?

 (verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
	(

	(


	1.2 Liderul de proiect este înregistrat în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?

Dacă este înregistrat în registrul debitorilor, acesta nu poate depune o Cerere de Finanțare până în momentul în care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare.
	(

	(


	2) ELIGIBILITATEA INVESTITIEI 

Condiţii obligatorii pentru acordarea sprijinului

2.Verificarea conditiilor  obligatorii privind

eligibilitatea investitiei

Rezultatul Verificarilor efectuate
DA

NU

Nu este cazul

EG 1) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

Documente verificate:
Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de constituire a parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi dupa caz, a documentelor de înfiinţare a membrilor, actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F şi în urma verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC, inclusiv a statutului de întreprindere legată sau parteneră.
Lista participanților conform acordului de cooperare (parteneriatul să fie format din cel puţin două entităţi - persoane juridice și fizice române şi alte entităţi constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare).
Fișa măsurii din SDL
(
(
(
EG 2) Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

Documente de verificat:

 Acordul de cooperare 
(
(
(
EG 3) Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare.

Documente verificate:
 In cadrul studiului/planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, in cadrul proiectului, va înființa și dezvolta conceptul de lanț scurt de aprovizionare și dacă este cazul, se vor descrie și activitățile de promovare ale lanțului scurt.
Un proiect nu poate conține doar acțiuni de promovare. Promovarea nu poate fi decât o componentă secundară (mai putin de 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea lanțului scurt.
(
(
(
EG 4) Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse.

Documente verificate:

In cadrul studiului/planului de marketing, solicitantul va prezenta modul in care, prin intermediul proiectului, va promova și comercializa  produsele proprii pe piața locală.  

Un proiect nu poate conține doar promovare. Promovarea nu poate fi decat o componenta secundara (mai puțin de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) a unui proiect prin care se propune înființarea și dezvoltarea pieței locale.
(
(
(
EG 5) Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat.

Documente verificate:  
Se solicită angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (F) si se verifica in baza de date AFIR daca exista in derulare un proiect identic. Se analizeaza componenta parteneriatelor cu proiecte identice. Daca parteneriatele au aceeasi componență proiectul nu este eligibil.
(
( 
(
EG 6) Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa măsurii.
Documente verificate: 
Daca proiectul se refera la piete locale bazate exclusiv pe lanturi scurte se vor lua in considerare doar caracteristicile obligatorii ale lanturilor scurte (nu se analizeaza distanta dintre punctul de origine al produsului si locul comercializarii ci doar numărul de intermediari).  
Daca piata locala nu este bazata doar pe lanturi scurte atunci se vor lua in considerare caracteristicile obligatorii ale pietelor locale (distanta geografica dintre punctul de origine al produsului si locul comercializarii).
(
(
(
EG 7) - Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa STP aferentă Cadrului Național de Implementare  STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii).
Documente verificate: 

Se va avea în vedere sediul pentru instituțiile publice, sediul social al beneficiarului pentru persoana juridica, PFA, II, IF și UAT în care este localizata majoritar exploatatia pentru persoanele fizice. 

Condițiile de aplicare a anexei STP sunt cele descrise în cadrul anexei 8.  

Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor aferente 16.4a
(
(
(
EG 8) - Partenerii care sunt GP/Cooperative își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ – teritoriale din Anexa aferentă  Cadrului Național de Implementare a STP și activează în sectorul pomicol (exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii).

Documente verificate: 

Se va avea în vedere sediul social al beneficiarului.
Condiția de eligibilitate se aplica si altor forme asociative care desfășoară activități agricole.  

Condițiile de aplicare a anexei STP sunt cele descrise în cadrul anexei 8.  

Criteriu de eligibilitate aplicabil doar proiectelor aferente 16.4a   
(
(
(



Atenție! 
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL.
	3. Verificarea cheltuielilor și a investițiilor prevăzute
(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	3.1 ........................................................
	(
	(
	(


	................................................................


	(
	(
	(


	4. Verificarea intensității sprijinului

Ponderea sprijinului nerambursabil este de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU
	NU ESTE CAZUL

	4.1. Proiectul include acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri?
4.2 – Actiunile prevăzute și aferente altor măsuri sunt în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri?

4.3 - Valoarea maximă a sprijinului solicitat depășește valoarea maximă acordată, conform fișei măsurii din SDL?
	(
(
(

	(
(
(

	(
(
(



	5. Verificarea condiţiilor artificiale

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
	Verificare efectuată

	
	DA
	NU

	....................................................................
	(
	(


OBSERVAȚII: ..............................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

DA (  sau NU (
	VERIFICAREA PE TEREN 
	Verificare efectuată

	16. 
	DA
	NU 

	Verificare la SAFPD
	(
	(



DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

· ELIGIBIL

· NEELIGIBIL

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale  proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Observatii:
- se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit: motivul neeligibilităţii, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitătii sprijinului, dacă este cazul;
- se prezintă în detaliu motivele neeligibilității în cazul în care Planul de marketing/ Studiul de marketing nu respectă condițiile prevăzute;
- ținând cont de specificul acestei submăsuri, în cazul în care la momentul verificării Cererii de Finanțare se constată neeligibilitatea în lipsa unor informații detaliate conform punctelor: 3. Verificarea cheltuielilor și a investițiilor prevăzute, 4. Verificarea rezonabilității prețurilor și 5. Verificarea întensității sprijinului, se vor cere obligatoriu informații suplimentare, prezentându-se clar punctul de vedere al AFIR și dând posibilitatea solicitantului de a prezenta clarificările necesare sau de a opera schimbări în cadrul Planului de marketing/ Studiului de marketing;
.............................................................................................................................................
Aprobat de: Director  OJFIR/ CRFIR
Nume/Prenume ……………………
Semnătura şi ştampila   
 
DATA………..
Avizat/Verificat: Şef Serviciu SAFPD OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume …………………… 
Semnătura


DATA………..
Verificat de: Expert 2  SAFPD OJFIR/CRFIR 
Nume/Prenume …………………… 
 Semnătura


 DATA………..
 Întocmit de: Expert 1 SAFPD OJFIR/CRFIR
 Nume/Prenume …………………… 
 Semnătura


 DATA………..
Notă

Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.[image: image19.png]


[image: image20.png]









  





Ştampila





Ștampila





Ștampila


 (numai pentru beneficiari publici)





Ştampila








� Se va atașa la Bugetul Indicativ o fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile corelate cu activitățile și rezultatele proiectului.


� Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului. Documentele trebuie să prezinte viza finanțatorului.


1 expertul/experţii care au completat întocmit documentele din coloana 6


2 data de completare/întocmire a documentelor din coloana 6


3 seful de serviciu care a verificat documentele din coloana 6 si data de verificare


�Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate in Cererea de Finantare


�Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată. Va fi descrisă legătura dintre activitățile realizate și costurile efectuate, care urmează să fie solicitate la plată  (ex: realizarea evenimentului a implicat plata  a n  formatori/experți-cheie/animatori/experți non-cheie, cu precizarea gradului de implicare a fiecărui expert, inclusiv numărul de ore necesar derulării activității respective, inchirierea a n calculatoare, imprimante, realizarea a n afișe ….).


�Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate


�Pentru procedura de notificare a se vedea:


� HYPERLINK "http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf" �http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM.pdf� sau


� HYPERLINK "http://www.ancom.org.ro" �www.ancom.org.ro� – Secțiunea Consultare/observații și precizări





